## Planilha
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA |  | BLOQUETE / PISO INTERTRAVADO |  |  | DATA |  | 2020-05-13
LOCAL |  | VIAS, RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS |  |  | DATA REF. |  | 2020-03-01
ÍTEM | COD. INSUMO SINAPI | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | UN | QUANT. | P. UNIT | CPOS | P. TOTAL
1 |  | MATERIAIS |  |  |  |  | 235110
1.1 | 711 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E =6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | m² | 3000 | 38.37 | 38.37 | 115110
1.2 | 712 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E =8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | m² | 3000 | 40 | 40 | 120000
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 235110
____________________________________
Felipe Marques da Silva
Secretário Municipal de Obras
_________________________________
Paulo Ricardo da Silva
Prefeito Municipal

## Cronograma
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA | BLOQUETE / PISO INTERTRAVADO | [5 empty] | DATA | 2020-05-13
LOCAL | VIAS, RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS | [5 empty] | B.D.I | 0%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | 1° MÊS |  | 2° MÊS |  | 3° MÊS
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC.
1 | MATERIAIS | 235110 | 100% | 235110 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 100% | #REF! | 0% | #REF!
3 | #REF! | #REF! | 75% | #REF! | 25% | #REF! | 0% | #REF!
4 | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 100% | #REF! | 0% | #REF!
5
6
| VALOR TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
____________________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Serviços
____________________________________
Tsuoshi José Kodawara
Prefeito Municipal