## Planilha1
|  | Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo | [14 empty] | Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
|  | Secretária de Municipal de Obras | [14 empty] | Secretária de Meio Ambiente
|  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA | REFORMA DO CLUBE BERNARDES JUNIOR | [9 empty] | Data: |  | 2020-01-17 |  | OBRA | REFORMA DO CLUBE BERNARDES JUNIOR | [9 empty] | Data: |  | 2020-01-17
LOCAL | RUA SIQUEIRA CAMPOS, N.º 718 - CENTRO - SÃO MIGUEL ARCANJO-SP | [9 empty] | BDI |  | 20% |  | LOCAL | RUA SIQUEIRA CAMPOS, N.º 718 - CENTRO - SÃO MIGUEL ARCANJO-SP | [9 empty] | BDI |  | 20%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | 1°MÊS |  | 2° MÊS |  | 3° MÊS |  | 4° MÊS |  | 5° MÊS |  | 6° MÊS |  | 7°MÊS |  | 8° MÊS |  | 9° MÊS |  | 10° MÊS |  | 11° MÊS |  | 12° MÊS |  | TOTAL
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8766.42 | 100% | 8766.42 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8766.42
2 | Revitalização da escada de madeira | 4244.77 | 100% | 4244.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4244.77
3 | Revestimento | 15068.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 80% | 12055.04 | 20% | 3013.76 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15068.8
4 | ESQUADRIAS | 56456.21 | 50% | 28228.105 | 40% | 22582.484 | 10% | 5645.621 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56456.21
5 | PISO | 58431.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 5843.171 | 35% | 20451.0985 | 40% | 23372.684 | 15% | 8764.7565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58431.71
6 | PINTURA | 72091.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 14418.226 | 40% | 28836.452 | 40% | 28836.452 |  | 0 | 72091.13
7 | ESCADARIA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE (INTERNA) | 13932.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 13932.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13932.95
8 | COBERTURA | 50960.27 |  | 0 |  | 0 | 40% | 20384.108 | 60% | 30576.162 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 50960.27
9 | ELÉTRICA | 10570.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10570.32 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 10570.32
10 | Construção de Banheiros | 9469.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 9469.8 | 9469.8
VALOR TOTAL (PARCELA MENSAL) |  | 299992.38 | 13.75% | 41239.295 | 7.528% | 22582.484 | 8.677% | 26029.729 | 10.19% | 30576.162 | 8.168% | 24503.27 | 5.966% | 17898.211 | 7.822% | 23464.8585 | 7.791% | 23372.684 | 7.728% | 23182.9825 | 9.612% | 28836.452 | 9.612% | 28836.452 | 3.157% | 9469.8 | 299992.38
VALOR TOTAL (SOMATÓRIA MENSAL) |  | 299992.38 | 13.75% | 41239.295 | 21.27% | 63821.779 | 29.95% | 89851.508 | 40.14% | 120427.67 | 48.31% | 144930.94 | 54.28% | 162829.151 | 62.1% | 186294.0095 | 69.89% | 209666.6935 | 77.62% | 232849.676 | 87.23% | 261686.128 | 96.84% | 290522.58 | 100% | 299992.38 | 299992.38
| PAG 1 | [14 empty] | PAG 2
____________________________________
FELIPE MARQUES DA SILVA
Responsável Técnico
CREA: 5062487303