## Planilha
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria Municipal de Obras
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA |  | Reforma do Clube Recreativo Bernardes Junior |  |  | DATA | DATA | 2020-01-17
[5 empty] | B.D.I | B.D.I | 20%
LOCAL |  | Rua Siqueira Campos, n.º 718 , Bairro Centro |  |  | DATA REF. | DATA REF. | 2019-07-01
ÍTEM | CPOS 176 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | P. UNIT | CPOS | P. TOTAL
1 |  | Serviços preliminares |  |  |  |  | 8766.42
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 424.14 | 353.45 | 2544.84
1.2 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (piso) | m² | 438.45 | 8.27 | 6.89 | 3625.98
1.3 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (paredes) | m² | 105.3 | 8.27 | 6.89 | 870.83
1.4 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto (textura grafiato) | m² | 220.16 | 4.38 | 3.65 | 964.3
1.5 | 04.09.020 | Retirada de esquadria em geral | m² | 29.25 | 22.63 | 18.86 | 661.93
1.6 | 04.09.040 | Retirada de folha de esquadria metálica | un | 5.2 | 18.95 | 15.79 | 98.54
0
2 |  | Revitalização da escada de madeira |  |  |  | 0 | 4244.77
2.1 | cotação | Revitalização da escada de madeira | m² | 4.9 | 866.28 | 721.9 | 4244.77
0
3 |  | Revestimento |  |  |  | 0 | 15068.8
3.1 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 325.46 | 4.92 | 4.1 | 1601.26
3.2 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 325.46 | 14.62 | 12.18 | 4758.23
3.3 | 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | 325.46 | 26.76 | 22.3 | 8709.31
0
4 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | 56456.21
4.1 | 23.01.050 | Caixilho em madeira para janelas | m² | 29.25 | 565.19 | 470.99 | 16531.81
4.2 | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 16 | 566.75 | 472.29 | 9068
4.3 | 26.01.080 | Vidro liso transparente de 6 mm | m² | 45.25 | 139.43 | 116.19 | 6309.21
4.4 | 19.01.390 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm | m | 35.5 | 160.13 | 133.44 | 5684.62
4.5 | 24.02.010 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | m² | 7.72 | 814.88 | 679.07 | 6290.87
4.6 | 28.01.050 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 2 folhas (1ª linha) | cj | 1 | 455.45 | 379.54 | 455.45
4.7 | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | un | 1 | 459.72 | 383.1 | 459.72
4.8 | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 4.8 | 756.07 | 630.06 | 3629.14
4.9 | 24.02.054 | Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa | m² | 7.82 | 1026.52 | 855.43 | 8027.39
0
5 |  | PISO |  |  |  | 0 | 58431.71
5.1 |  | ÁREA INTERNA |  |  |  | 0
5.1.1 | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 438.45 | 80.28 | 66.9 | 35198.77
5.1.2 | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 165.12 | 17.1 | 14.25 | 2823.55
5.1.3 | COTAÇÃO | Raspagem com calafetação, lixamento e aplicação de verniz sinteco (Piso superior) | m² | 123.01 | 63.64 | 53.03 | 7828.36
5.1.4 | 17.05.020 | Contrapiso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 14.49 | 570.08 | 475.07 | 8260.46
5.1.5 | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 0 | 22.68 | 18.9 | 0
5.1.6 | 18.06.222 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área externa, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 20.71 | 57.52 | 47.93 | 1191.24
5.1.7 | 21.01.100 | Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado | m² | 52.26 | 59.88 | 49.9 | 3129.33
0
6 |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 72091.13
6.1 |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  | 0
6.1.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 625.9 | 3.97 | 3.31 | 2484.82
6.1.2 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 625.9 | 11.3 | 9.42 | 7072.67
6.1.3 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 1241.1 | 20.1 | 16.75 | 24946.11
6.2 |  | PINTURA INTERNA |  |  | 0 | 0
6.2.1 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 1081.847 | 9.49 | 7.91 | 10266.73
6.2.2 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 756.397 | 3.97 | 3.31 | 3002.9
6.2.3 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 1081.847 | 18.9 | 15.75 | 20446.91
6.2.4 | 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo (barrado superior de 1,2m) | m² | 60 | 21.78 | 18.15 | 1306.8
6.3 |  | PINTURA DE ESQUADRIAS |  |  | 0 | 0
6.3.1 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (grades, portas) (1ª linha) | m² | 47.92 | 29.33 | 24.44 | 1405.49
6.3.2 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira (1ª linha) | m² | 29.25 | 19.62 | 16.35 | 573.89
6.3.3 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo (portas) (1ª linha) | m² | 16.8 | 34.81 | 29.01 | 584.81
0
7 |  | ESCADARIA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE (INTERNA) |  |  |  | 0 | 13932.95
7.1 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 2.7545 | 379.48 | 316.23 | 1045.28
7.2 | 34.05.310 | Gradil de ferro perfilado, tipo parque | m2 | 5.5 | 334.68 | 278.9 | 1840.74
7.3 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 20.645 | 131.4 | 109.5 | 2712.75
7.4 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 7.276 | 15.11 | 12.59 | 109.94
7.5 | 19.01.430 | Degrau e espelho em granito jateado, espessura de 2 cm, assente com massa | m | 53.5 | 115.54 | 96.28 | 6181.39
7.6 | 19.01.410 | Revestimento em granito jateado, espessura de 2,0 cm, assente com massa | m² | 11.55 | 176.87 | 147.39 | 2042.85
0
8 |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | 50960.27
8.1 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m (Pingadeira) | m | 45 | 75.54 | 62.95 | 3399.3
8.2 | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m (calha) | m | 125.7 | 128.75 | 107.29 | 16183.88
8.3 | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões (coletor de águas pluviais) | m | 30 | 29.96 | 24.97 | 898.8
8.4 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 458.622 | 11.02 | 9.18 | 5054.01
8.5 | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento (telha) | m² | 458.622 | 5.08 | 4.23 | 2329.8
8.6 | 15.01.310 | Estrutura em terças para telhas de barro | m² | 210 | 61.6 | 51.33 | 12936
8.7 | 16.40.120 | Recolocação de telhas de barro tipo francesa | m² | 458.622 | 22.15 | 18.46 | 10158.48
0
9 |  | ELÉTRICA |  |  |  | 0 | 10570.32
9.1 | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | un | 22 | 49.88 | 41.57 | 1097.36
9.2 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | un | 22 | 38.81 | 32.34 | 853.82
9.3 | 41.14.510 | Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150/250/400W | un | 25 | 142.88 | 119.07 | 3572
9.4 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 450 | 3.1 | 2.58 | 1395
9.5 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 150 | 20.75 | 17.29 | 3112.5
9.6 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 2 | 21.66 | 18.05 | 43.32
9.7 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 47 | 10.56 | 8.8 | 496.32
0
10 |  | Construção de Banheiros |  |  |  | 0 | 9469.8
10.1 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 2 | 490.28 | 408.57 | 980.56
10.2 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 2 | 29.75 | 24.79 | 59.5
10.3 | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 2 | 241.66 | 201.38 | 483.32
10.4 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 13.63 | 55.44 | 46.2 | 755.65
10.5 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 27.26 | 4.92 | 4.1 | 134.12
10.6 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 54.52 | 19.03 | 15.86 | 1037.52
10.7 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 35.424 | 71.35 | 59.46 | 2527.5
10.8 | 18.06.222 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área externa, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 7.6 | 57.52 | 47.93 | 437.15
10.9 | 17.05.020 | Contrapiso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 0.76 | 570.08 | 475.07 | 433.26
10.10 | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 0 | 22.68 | 18.9 | 0
10.11 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 3 | 32.17 | 26.81 | 96.51
10.12 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 59.21 | 49.34 | 1184.2
10.13 | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | un | 2 | 63.37 | 52.81 | 126.74
10.14 | 49.03.020 | Caixa em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 1 | 256.03 | 213.36 | 256.03
10.15 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 20 | 24.95 | 20.79 | 499
10.16 | 22.03.070 | Forro em lâmina de PVC | m² | 7.6 | 60.36 | 50.3 | 458.74
|  |  |  | TOTAL | 299992.38
___________________________________
Felipe Marques da Silva
Responsável Técnico CREA: 5062487303
____________________________________
Paulo Ricardo da Silva
Prefeito Municipal

## Memoria de Cálculo
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria Municipal de Obras
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA |  | Reforma do Clube Recreativo Bernardes Junior |  |  | DATA | 2020-01-17
[5 empty] | B.D.I | 20%
LOCAL |  | Rua Siqueira Campos, n.º 718 , Bairro Centro |  |  | DATA REF. | 2019-07-01
ÍTEM | CPOS 176 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT.
1 |  | Serviços preliminares
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6
placa com dimensão de 3,0x2,0m
1.2 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (piso) | m² | 438.45
|  | local | área
|  | Hall de Entrada | 58.61
|  | Secretaria | 18.6
|  | Salão do Bar | 55.53
|  | Sala 4 | 15.82
|  | salão de dança | 289.89
|  | total | 438.45
1.3 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (paredes) | m² | 105.3
|  | local | comprimento | altura | área
|  | Hall de Entrada | 8,74+2,60+2,85+3,95+4,15+8,80+2,90+2,90 | 1.1 | 40.58
|  | Secretaria | 15,15+1,35 | 1.1 | 18.15
|  | Salão do Bar | 9,30+5,93+7,70+3,95 | 1.1 | 29.57
|  | Sala 4 | 15.45 | 1.1 | 17
|  | total |  |  | 105.3
1.4 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto (textura grafiato) | m² | 220.16
|  | local | comprimento | altura | área
|  | Hall de Entrada | 8,74+2,60+2,85+3,95+4,15+8,80+2,90+2,90 | 2.3 | 84.85
|  | Secretaria | 15,15+1,35 | 2.3 | 37.95
|  | Salão do Bar | 9,30+5,93+7,70+3,95 | 2.3 | 61.82
|  | Sala 4 | 15.45 | 2.3 | 35.54
|  | total |  |  | 220.16
1.5 | 04.09.020 | Retirada de esquadria em geral | m² | 29.25
13 esquadria de madeira com dimensões de 1,50x1,50m
1.6 | 04.09.040 | Retirada de folha de esquadria metálica | un | 5.2
porta de entrada dimensão de 2,0x2,6m
2 |  | Revitalização da escada de madeira
2.1 | cotação | Revitalização da escada de madeira | m² | 4.9
3 |  | Revestimento
3.1 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 325.46
somatória do item 1.3 com o item 1.4
|  | 1.3 | 105.3
|  | 1.4 | 220.16
|  | total | 325.46
3.2 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 325.46
somatória do item 1.3 com o item 1.4
|  | 1.3 | 105.3
|  | 1.4 | 220.16
|  | total | 325.46
3.3 | 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | 325.46
somatória do item 1.3 com o item 1.4
|  | 1.3 | 105.3
|  | 1.4 | 220.16
325.46
4 |  | ESQUADRIAS
4.1 | 23.01.050 | Caixilho em madeira para janelas | m² | 29.25
13 esquadria de madeira com dimensões de 1,50x1,50m
4.2 | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 16
8 janelas basculante no salao de dança com dimensão de 1,00x2,00m
4.3 | 26.01.080 | Vidro liso transparente de 6 mm | m² | 45.25
13 janela nas dimensões de 1,50x1,50m
8 janelas basculante no salao de dança com dimensão de 1,00x2,00m
4.4 | 19.01.390 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm | m | 35.5
comprimento
|  | 13 janela nas dimensões de 1,50x1,50m | 19.5
|  | 8 janelas basculante no salao de dança com dimensão de 1,00x2,00m | 16
4.5 | 24.02.010 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | m² | 7.72
porta de entrada dimensão de 2,0x2,6m
porta para sala 5, dimensão de 1,20x2,10m
4.6 | 28.01.050 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 2 folhas (1ª linha) | cj | 1
Porta Principal de entrada
4.7 | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | un | 1
será instalada na Sala 4
4.8 | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 4.8
Portão externo ao prédio, dimensão de 2,40x2,00m
4.9 | 24.02.054 | Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa | m² | 7.82
Porta com dimensão de 2,30x3,40
5 |  | PISO
5.1 |  | ÁREA INTERNA
5.1.1 | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 438.45
|  | local | área
|  | Hall de Entrada | 58.61
|  | Secretaria | 18.6
|  | Salão do Bar | 55.53
|  | Sala 4 | 15.82
|  | salão de dança | 289.89
|  | TOTAL | 438.45
5.1.2 | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 165.12
|  | local | comprimento | TOTAL
|  | Hall de Entrada | 8,74+2,60+2,85+3,95+4,15+8,80+2,90+2,90 | 36.89
|  | Secretaria | 15,15+1,35 | 16.5
|  | Salão do Bar | 9,30+5,93+7,70+3,95 | 26.88
|  | Sala 4 | 15.45 | 15.45
|  | Salão de dança | 50,60+18,80 | 69.4
|  |  | TOTAL | 165.12
5.1.3 | COTAÇÃO | Raspagem com calafetação, lixamento e aplicação de verniz sinteco (Piso superior) | m² | 123.01
|  | local | área
|  | Escritorio | 6.5
|  | sala 1 | 18.6
|  | sala 2 | 32.33
|  | sala 3 | 55.53
|  | hall sup | 10.05
|  | total | 123.01
5.1.4 | 17.05.020 | Contrapiso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 14.49
|  | local | área (m²) | altura contrapiso m
|  | salão de dança | 289.89 | 0.05 | 14.49
|  | a.serviço | 0 | 0.07 | 0
|  |  |  | total | 14.49
5.1.5 | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 0
|  | local | área (m²)
|  | área de serviço | 0
5.1.6 | 18.06.222 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área externa, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 20.71
|  | local | área (m²)
|  | sala 5 | 20.71
5.1.7 | 21.01.100 | Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado | m² | 52.26
|  | local | área (m²)
|  | palco | 52.26
6 |  | PINTURA
6.1 |  | PINTURA EXTERNA
6.1.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 625.9
|  | local | comprimento | altura | área - subtotal (m²)
|  | fachada | 43.6 | 8 | 348.8
|  | muro 1 | 4 | 3 | 12
|  | muro 2 | 10.8 | 3 | 32.4
|  | área de serviço | 23.3 | 3 | 69.9
|  | lateral direita do prédio | 15.1 | 8 | 120.8
|  | sala 5 | 14 | 3 | 42
|  |  |  | total | 625.9
6.1.2 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 625.9
|  | local | comprimento | altura | área - subtotal (m²)
|  | fachada | 43.6 | 8 | 348.8
|  | muro 1 | 4 | 3 | 12
|  | muro 2 | 10.8 | 3 | 32.4
|  | área de serviço | 23.3 | 3 | 69.9
|  | lateral direita do prédio | 15.1 | 8 | 120.8
|  | sala 5 | 14 | 3 | 42
|  |  |  | total | 625.9
6.1.3 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 1241.1
|  | local | comprimento | altura | área - subtotal (m²)
|  | fachada | 43.6 | 8 | 348.8
|  | muro 1 | 4 | 3 | 12
|  | muro 2 | 10.8 | 3 | 32.4
|  | área de serviço | 23.3 | 3 | 69.9
|  | lateral direita do prédio | 15.1 | 8 | 120.8
|  | espaço externo 1 | 76.9 | 8 | 615.2
|  | sala 5 | 14 | 3 | 42
|  |  |  | total | 1241.1
6.2 |  | PINTURA INTERNA
6.2.1 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 1081.847
|  | local | comprimento | altura | área
|  | Hall de Entrada | 8,74+2,60+2,85+3,95+4,15+8,80+2,90+2,90 | 3.4 | 125.43
|  | Secretaria | 15,15+1,35 | 3.4 | 56.1
|  | Salão do Bar | 9,30+5,93+7,70+3,95 | 3.4 | 91.39
|  | Sala 4 | 15.45 | 3.4 | 52.53
|  | Salão de dança | 56.1 | 6 | 336.6
|  | palco | 18.2 | 3.2 | 58.24
|  | camarim | 16.2 | 2.7 | 43.74
|  | Escritorio | 10.57 | 2.7 | 28.539
|  | sala 1 | 18.4 | 2.7 | 49.68
|  | sala 2 | 22.8 | 2.7 | 61.56
|  | sala 3 | 29 | 2.7 | 78.3
|  | hall sup | 16.6 | 2.7 | 44.82
|  | sala 5 | 2,7+2,7+7,47+7,47 | 2.7 | 54.918
|  |  |  | total | 1081.847
6.2.2 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 756.397
|  | local | comprimento | altura | área
|  | Salão de dança | 56.1 | 6 | 336.6
|  | palco | 18.2 | 3.2 | 58.24
|  | camarim | 16.2 | 2.7 | 43.74
|  | Escritorio | 10.57 | 2.7 | 28.539
|  | sala 1 | 18.4 | 2.7 | 49.68
|  | sala 2 | 22.8 | 2.7 | 61.56
|  | sala 3 | 29 | 2.7 | 78.3
|  | hall sup | 16.6 | 2.7 | 44.82
|  | sala 5 | 2,7+2,7+7,47+7,47 | 2.7 | 54.918
|  |  |  | total | 756.397
6.2.3 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 1081.847
|  | local | comprimento | altura | área
|  | Hall de Entrada | 8,74+2,60+2,85+3,95+4,15+8,80+2,90+2,90 | 3.4 | 125.43
|  | Secretaria | 15,15+1,35 | 3.4 | 56.1
|  | Salão do Bar | 9,30+5,93+7,70+3,95 | 3.4 | 91.39
|  | Sala 4 | 15.45 | 3.4 | 52.53
|  | Salão de dança | 56.1 | 6 | 336.6
|  | palco | 18.2 | 3.2 | 58.24
|  | camarim | 16.2 | 2.7 | 43.74
|  | Escritorio | 10.57 | 2.7 | 28.539
|  | sala 1 | 18.4 | 2.7 | 49.68
|  | sala 2 | 22.8 | 2.7 | 61.56
|  | sala 3 | 29 | 2.7 | 78.3
|  | hall sup | 16.6 | 2.7 | 44.82
|  | sala 5 | 2,7+2,7+7,47+7,47 | 2.7 | 54.918
|  |  |  | total | 1081.847
6.2.4 | 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo (barrado superior de 1,2m) | m² | 60
|  | local | comprimento | altura | área
|  | sanitario masculino | 16 | 1.2 | 19.2
|  | sanitario feminino | 16 | 1.2 | 19.2
|  | sanitario camarim | 8 | 2.7 | 21.6
60
6.3 |  | PINTURA DE ESQUADRIAS
6.3.1 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (grades, portas) (1ª linha) | m² | 47.92
|  | local | área(m²)
|  | porta de entrada 2,0x2,60 | 5.2
|  | grades das janelas inferiores, 6 unidades, 1,50x1,50m | 13.5
|  | 5 janelas basculante no salao de dança com dimensão de 1,00x2,00m | 10
|  | Sala 5 | 6.6
|  | Porta com dimensão de 2,30x3,40 | 7.82
|  | portão 2,40x2,0 | 4.8
47.92
6.3.2 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira (1ª linha) | m² | 29.25
13 esquadria de madeira com dimensões de 1,50x1,50m
6.3.3 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo (portas) (1ª linha) | m² | 16.8
|  | 5 portas de 80cmx210cm | 16.8
7 |  | ESCADARIA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE (INTERNA)
7.1 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 2.7545
|  |  | área | altura
|  | rampa | 6.9 | 0.1 | 0.69
|  | piso escada | 11.55 | 0.1 | 1.155
|  | espelho escada | 9.095 | 0.1 | 0.9095
|  |  | total |  | 2.7545
7.2 | 34.05.310 | Gradil de ferro perfilado, tipo parque | m2 | 5.5
|  |  | comprimento | altura
|  | dimensões | 5 | 1.1
7.3 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 20.645
|  | piso escada | 11.55
|  | espelho escada | 9.095
20.645
7.4 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 7.276
|  | dimensão de 0,68x10,7 | 7.276
7.5 | 19.01.430 | Degrau e espelho em granito jateado, espessura de 2 cm, assente com massa | m | 53.5
|  | 5 degraus com comprimento de 10,70 | 53.5
7.6 | 19.01.410 | Revestimento em granito jateado, espessura de 2,0 cm, assente com massa | m² | 11.55
|  | local | área
|  | piso escada | 11.55
8 |  | COBERTURA
8.1 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m (Pingadeira) | m | 45
|  | pingadeira que irá passar por toda a fachada do prédio | 45
8.2 | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m (calha) | m | 125.7
|  | local | comprimento
|  | calha acima do salão de dança | 75
|  | calha acima do pav superior | 24.7
|  | calha acima da cozinha e sala 4 | 26
125.7
8.3 | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões (coletor de águas pluviais) | m | 30
|  | instalação de 2 coletores de agua pluvial no salão de dança | 30
8.4 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 458.622
|  | local | área | acréscimo
|  | salão de dança, sanitario masculino e feminino, palco, camarim | 424.65 | 0.08 | 458.622 | observar critério de medição
8.5 | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento (telha) | m² | 458.622
|  | local | área | acréscimo
|  | salão de dança, sanitario masculino e feminino, palco, camarim | 424.65 | 0.08 | 458.622
8.6 | 15.01.310 | Estrutura em terças para telhas de barro | m² | 210
|  | local | área
|  | salão de dança, sanitario masculino e feminino, palco, camarim | 210
8.7 | 16.40.120 | Recolocação de telhas de barro tipo francesa | m² | 458.622
|  | local | área | acréscimo
|  | salão de dança, sanitario masculino e feminino, palco, camarim | 424.65 | 0.08 | 458.622
9 |  | ELÉTRICA
9.1 | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | un | 22
22 luminárias a serem instaladas na fachada do prédio
9.2 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | un | 22
22 lâmpadas a serem instaladas na fachada do prédio
9.3 | 41.14.510 | Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150/250/400W | un | 25
25 luminárias a serem instaladas no salao de dança
9.4 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 450
cabo de cobre a ser utilizado na instalação das luminárias da fachada e no salão de dança
9.5 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 150
eletroduto a ser utilizado na instalação das luminárias da fachada e no salão de dança
9.6 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 2
disjuntor a ser utilizado na instalação das luminárias da fachada e no salão de dança
9.7 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 47
Caixa de pvc a ser utilizada na instalação das luminárias da fachada e no salão de dança
10 |  | Construção de Banheiros
10.1 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 2
2 bacias sanitárias
10.2 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 2
2 tampas plastica para bacia sanitária
10.3 | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 2
2 lavatórios
10.4 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 13.16
|  |  | comprimento | altura
|  | paredes | 2,7+2 | 2.8
10.5 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 26.32
|  |  | comprimento | altura
|  | dois lados das paredes | 2,7+2 | 2.8
10.6 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 26.32
|  |  | comprimento | altura
|  | dois lados das paredes | 2,7+2 | 2.8
10.7 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 35.424
|  |  | comprimento | altura | área
|  | wc 1 | 1,28+2+1,28+2 | 2.7 | 17.712
|  | wc 2 | 1,28+2+1,28+2 | 2.7 | 17.712
35.424
10.8 | 18.06.222 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área externa, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 7.6
área
|  | wc 1 | 2.55
|  | wc 2 | 2.55
|  | cirvulação | 2.5
|  | total | 7.6
10.9 | 17.05.020 | Contrapiso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 0.76
|  |  | área | altura | subtotal m³
|  | wc 1 | 2.55 | 0.1 | 0.255
|  | wc 2 | 2.55 | 0.1 | 0.255
|  | cirvulação | 2.5 | 0.1 | 0.25
|  |  |  | total | 0.76
10.10 | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 0
área
|  | wc 1 | 2.55
|  | wc 2 | 2.55
|  | cirvulação | 2.5
|  | total | 0
10.11 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 3
tubulação do lavatório até a tubulação de 100mm
10.12 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20
tubulação do dos sanitários até a rede pública coletora de esgoto
10.13 | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | un | 2
ralo sifonado localizado nos banheiros
10.14 | 49.03.020 | Caixa em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 1
caide inspeção localizada na área externa
10.15 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 20
tubulação de água fria
10.16 | 22.03.070 | Forro em lâmina de PVC | m² | 7.6
|  | local | área
|  | wc 1 | 2.55
|  | wc 2 | 2.55
|  | cirvulação | 2.5
|  | total | 7.6
___________________________________
Felipe Marques da Silva
Secretário Municipal de Obras
____________________________________
Paulo Ricardo da Silva
Prefeito Municipal