## CRONOMOD
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretária de Municipal de Obras
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  | MUNICÍPIO
Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais |  |  |  | São Miguel Arcanjo - SP
OBJETO: | Recapeamento em Vias Urbanas |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  | DATA BASE:
|  |  |  | INÍCIO: data da assinatura do convênio |  |  | 2019-07-01
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 360 dias |  | PERÍODO: 360 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da Ordem de Serviço. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da obra. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias
1 | Serviços Preliminares | m2 | 6 |  | 0 |  | 6
|  | R$ | 2989.02 |  | 0 |  | 2989.02 | ***ALTERAR APENAS OS CAMPOS EM VERMELHO***
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 1269.2806 |  | 4957.9994 |  | 6227.28
|  | R$ | 47010.98 |  | 183631.9 |  | 230642.88 |  | 1ª etapa = 20%
3 | Sinalização Viária | m2 |  |  | 411.6 |  | 411.6 |  | 2ª etapa = 80%
|  | R$ |  |  | 16368.1 |  | 16368.1
4 | [6 empty] | 0
0
5 | [6 empty] | 0
0
6 | [6 empty] | 0
0
7 | [6 empty] | 0
0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 50000 |  | 200000 |  | 250000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | ZERO |  | ZERO |  | ZERO
T O T A L |  |  | 50000 |  | 200000 |  | 250000
ASSINATURA: _______________________
FELIPE MARQUES DA SILVA - Responsável Técnico da obra
CREA N.º 506.248.7303