## Planilha
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VIII DO MPO PLANILHA DE ORÇAMENTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |  | TOMADOR: | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: | CANALIZAÇÃO DE ÁREAS VULNERÁVEIS A INUNDAÇÃO , CRIAÇÃO DO PARQUE LINEAR DO PACINHO (TRECHO 02)
|  |  |  | valores em R$ |  | CPOS 174 data base : 03/2019
Nº | ITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | FONTE DO RECURSO
[6 empty] | FEHIDRO | CONTRAPARTIDA | OUTRAS FONTES FINANCIADORAS
1 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 357.83 | 2146.98 | 2146.98 | 0
2 | Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto | m³ | 500 | 14.5 | 7250 | 7250 | 0
3 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 500 | 4.55 | 2275 | 2275 | 0
4 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 651 | 43.08 | 28045.08 | 28045.08 | 0
5 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B | m² | 1170 | 67.89 | 79431.3 | 79431.3 | 0
6 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 2685 | 6.61 | 17747.85 | 17747.85 | 0
7 | Aço CA-50-A (Vergalhão de 12,5mm de diâmetro) | kg | 5315 | 4.28 | 22748.2 | 22748.2 | 0
8 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento | m³ | 77 | 282.84 | 21778.68 | 21778.68 | 0
9 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 77 | 75.68 | 5827.36 | 5827.36 | 0
10 | Forma em madeira comum para fundação (reutilização de 5 vezes) | m² | 440 | 28.73 | 12641.2 | 12641.2 | 0
11 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km | m² | 4004.5 | 2.2 | 8809.9 | 8809.9 | 0
12 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 4004.5 | 1.3 | 5205.85 | 5205.85 | 0
13 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | m² | 4001 | 7.75 | 31007.75 | 31007.75 | 0
14 | (DER 36.01.01.01.99 ) - INST.CANTEIRO TIPO I (1,500%) | GLOBAL | 1 | 3673.37 | 3673.37 | 3673.37 | 0
15 | (DER 36.01.01.02.99) - OPER./MANUTENCAO CANTEIRO I (0,875%) | GLOBAL | 1 | 2142.8 | 2142.8 | 2142.8 | 0
16 | (DER 36.01.01.03.99) - DESMOBILIZACAO CANTEIRO I (0,125%) | GLOBAL | 1 | 306.11 | 306.11 | 306.11 | 0
17 | Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo H= 2,00m | UNIDADE | 120 | 43.93 | 5271.6 | 0 | 5271.6
TOTAIS |  |  |  |  | 256309.03 | 251037.43 | 5271.6
|  |  |  | Total Geral |  | 256309.03
| PAULO RICARDO DA SILVA RG: 24.547.579-5 CPF: 141.776.108-36 |  |  |  |  | RICARDO GONÇALVES BRITO - CREA: 5069840636
| PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
RESPONSÁVEL LEGAL (2) - Somente nos casos do Proponente Tomador onde mais de um dirigente assina o contrato

## Cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | [8 empty] | INDICAR DATA BASE (03/2018)
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |  | TOMADOR: |  | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO |  | CANALIZAÇÃO DE ÁREAS VULNERÁVEIS A INUNDAÇÃO , CRIAÇÃO DO PARQUE LINEAR DO PACINHO (TRECHO 01)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [11 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Placa de identificação para obra |  | 2146.98 | [12 empty] | 2146.98
2 | Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto |  | 7250 | [12 empty] | 7250
3 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km |  | 2275 | [12 empty] | 2275
4 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa |  | 14022.54 | 14022.54 | [11 empty] | 28045.08
5 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B |  | 26477.1 | 26477.1 | 26477.1 | [10 empty] | 79431.3
6 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa |  | 5915.95 | 5915.95 | 5915.95 | [10 empty] | 17747.85
7 | Aço CA-50-A (Vergalhão de 12,5mm de diâmetro) |  | 7582.7333 | 7582.7333 | 7582.7333 | [10 empty] | 22748.2
8 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento |  | 7259.56 | 7259.56 | 7259.56 | [10 empty] | 21778.68
9 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura |  | 1942.4533 | 1942.4533 | 1942.4533 | [10 empty] | 5827.36
10 | Forma em madeira comum para fundação (reutilização de 5 vezes) |  | 4213.7333 | 4213.7333 | 4213.7333 | [10 empty] | 12641.2
11 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km |  | 8809.9 | [12 empty] | 8809.9
12 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) |  |  | 2602.925 | 2602.925 | [10 empty] | 5205.85
13 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) |  |  |  | 15503.875 | 15503.875 | [9 empty] | 31007.75
14 | (DER 36.01.01.01.99 ) - INST.CANTEIRO TIPO I (1,500%) |  | 3673.37 | [12 empty] | 3673.37
15 | (DER 36.01.01.02.99) - OPER./MANUTENCAO CANTEIRO I (0,875%) |  | 535.7 | 535.7 | 535.7 | 535.7 | [9 empty] | 2142.8
16 | (DER 36.01.01.03.99) - DESMOBILIZACAO CANTEIRO I (0,125%) |  |  |  |  | 306.11 | [9 empty] | 306.11
17 | Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo H= 2,00m |  |  |  |  | 5271.6 | [9 empty] | 5271.6
TOTAIS |  |  | 92105.02 | 70552.695 | 72034.03 | 21617.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 256309.03
CONTRAPARTIDA (2%) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5271.6
FINANCIAMENTO (98%) |  |  | 92105.02 | 70552.695 | 72034.03 | 21617.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 251037.43
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas de liberações previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela))
Responsável Técnico |  |  |  | Representante Legal Tomador | [6 empty] | Agente Técnico:
Nome: | RICARDO GONÇALVES BRITO - ENG. CIVIL |  |  | Nome(1): | PAULO RICARDO DA SILVA | [5 empty] | Nome do Analista:
Reg. Profissional: |  | CREA: 5069840636 |  | RG: 24.547.579-5 |  |  | CPF: 141.776.108-36 |  |  |  | Reg. Profissional:
|  |  |  | Assinatura: | [6 empty] | Assinatura:
|  |  |  | Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato. | [6 empty] | Nome do Resp. pela Unidade:
Nome(2):
|  |  |  | RG: |  |  | CPF: |  |  |  | Reg. Profissional:
Assinatura: |  |  |  | Assinatura: | [6 empty] | Assinatura: