## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo Secretaria de Obras PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Execução de Pavimentação Asfáltica/ Guia e Sarjeta/ Iluminação/Drenagem/Lombadas
Rua Rua Joaquim Ortiz de Camargo E Trecho da Rua Idessato Ikeuchi |  |  |  |  | SINAPI Data - base JUNHO/2020 SEM DESONERAÇÃO BDI 20,00% OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AO ESTABELECIDO NA SINAPI-SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MATERIAL+MÃO-DE-OBRA
FONTE | REF. | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | u n | QUANT. | P.UNIT. Sem BDI | P.UNIT. Com BDI | TOTAL
FONTE | REF. | 1.0 | Placa de Identificação de Obra
SINAPI | 00004813 | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,00X1,50 | m² | 3 | 300 | 360 | 1080
SUBTOTAL | [7 empty] | 1080
FONTE | REF. | 2.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA +ACOSTAMENTO
PREPARO DA BASE
SINAPI | 96391 | 2.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE COM CIMENTO (TEOR DE 6%) mais Brita 2 mais Rachão, incluindo ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | m³ | 2004 | 20 | 24 | 48096
CAPA DE ROLAMENTO
SINAPI | 96402 | 2.2 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (com materiais, mão de obra e equipamentos inclusive varrição) | m² | 13516 | 1.5 | 1.8 | 24328.8
SINAPI | 96401 | 2.3 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | m² | 13516 | 5 | 6 | 81096
SINAPI | 95995 | 2.4 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), faixa 4, CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM INCLUINDO TRANSPORTE. AF_03/2017 (EXECUTAR PAVIMENTO NOVO NOS LOCAIS QUE SERÃO TROCADOS A BASE E RECAPEAMENTO NOS LOCAIS SEM TROCA DE BASE) | M³ | 405.48 | 600 | 720 | 291945.6
SUBTOTAL | [7 empty] | 445466.4
FONTE | REF. | 3.0 | GUIAS E SARJETAS CANTEIRO CENTRAL
SINAPI | 94269 | 3.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 630 | 45 | 54 | 34020
SUBTOTAL | [7 empty] | 34020
FONTE | REF. | 4.0 | PINTURA DE SOLO
SINAPI | 72947 | 4.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 1425 | 12 | 14.4 | 20520
SUBTOTAL | [7 empty] | 20520
FONTE | REF. | 5.0 | Drenagem
SINAPI | 73611 | 5.1 | ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO | M³ | 4.5 | 360 | 432 | 1944
SINAPI | 94964 | 5.2 | EXECUÇÃO DE CANALETA TRAPEZOIDAL EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) | m³ | 45 | 220 | 264 | 11880
SINAPI | 92214 | 5.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 15 | 200 | 240 | 3600
SINAPI | 72917 | 5.4 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M³ | 60 | 10 | 12 | 720
SINAPI | 94319 | 5.5 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | 45 | 30 | 36 | 1620
SINAPI | 83709 | 5.6 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA, INCLUINDO TAMPA DE CONCRETO | unid | 3 | 1500 | 1800 | 5400
SINAPI | 95969 | 5.7 | LAJE ARMADA PARA PASSAGEM DE CARRO | m² | 4 | 1000 | 1200 | 4800
SUBTOTAL | [7 empty] | 29964
FONTE | REF. | 6.0 | ILUMINAÇÃO
SINAPI | 92981 | 6.1 | REDE TRIFÁSICA SUBTERRÂ COM CABO 16 mm | M | 1600 | 8 | 9.6 | 15360
SINAPI | 93009 | 6.2 | DUTO PAD DE 2 POL (incluindo escavação e reaterro) | M | 534 | 10 | 12 | 6408
SINAPI | 91930 | 6.3 | CABO 6 mm | M | 520 | 5.7 | 6.84 | 3556.8
| COTAÇÃO | 6.4 | POSTE GALV. H=9,00 m COM QUATRO PETÁLAS LED DE 150w CADA (COMPLETO INCLUINDO BRAÇO E LUMINÁRIA) | unid | 26 | 2553 | 3063.6 | 79653.6
| COTAÇÃO | 6.5 | CAIXA DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO ( COMPLETA) | unid | 2 | 600 | 720 | 1440
SINAPI | 74166/001 | 6.6 | CAIXA DE PASSAGEM DECONCRETO 40X40 CM | unid | 32 | 180 | 216 | 6912
| COTAÇÃO | 6.7 | PADRÃO DE ENERGIA CABO 35MM E DISJUNTOR 100A | unid | 1 | 2200 | 2640 | 2640
| COTAÇÃO | 6.8 | PADRÃO DE ENERGIA CABO 25MM E DISJUNTOR 80A | unid | 1 | 2000 | 2400 | 2400
SUBTOTAL | [7 empty] | 118370.4
FONTE | REF. | 7.0 | LOMBADAS E LOMBO FAIXAS
SINAPI | 95995 | 7.1 | EXECUÇÃO DE LOMBADAS E LOMBO FAIXAS CONFORME PROJETO | M³ | 42,51 | 600 | 720 | #VALUE!
SUBTOTAL | [7 empty] | #VALUE!
SUBTOTAL GERAL COM BDI DE 20,00 % | [7 empty] | #VALUE!
SÃO MIGUEL ARCANJO, 22 de julho de 2020.
________________________________________________________
Resp. Técnico
Eng. Civil Felipe Marques da Silva
CREA-SP:5062487303

## CRONOGRAMA
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo Secretaria de Obras CRONOGRAMA
Execução de Pavimentação Asfáltica/ Guia e Sarjeta/ Iluminação/Drenagem/Lombadas
Pavimentação Asfáltica=13.516,00 M²
Rua Rua Joaquim Ortiz de Camargo E Trecho da Rua Idessato Ikeuchi
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA MATERIAL+MÃO-DE-OBRA (em Reais)
ITEM | SERVIÇOS | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | TOTAL
1.0 | Placa de Identificação de Obra | 1080 |  |  | 1080
2.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 222733.2 | 222733.2 |  | 445466.4
3.0 | GUIAS E SARJETAS CANTEIRO CENTRAL |  | 34020 |  | 34020 | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | 0
#REF! | #REF! |  |  |  | 0
| #REF! |  |  |  | 0
#REF! | #REF! |  |  |  | 0
#REF! | #REF! |  |  |  | 0
4.0 | PINTURA DE SOLO |  | 20520 |  | 20520
5.0 | Drenagem | 29964 |  |  | 29964
0 | Placa em chapa de aço 18, c/ braçadeira pintura |  |  |  | 0
5.1 | epóxi, c/ película refletiva - 0,50x0,50 em formato |  |  |  | 0
5.1 | de quadrado ou octógono, conforme projeto |  |  |  | 0
5.2 | Sinalização horizontal, larg = 15 cm, c/ tinta |  |  |  | 0
5.3 | acrílica e emulcionada em água, 0,5 mm |  |  |  | 0
5.3 | aplicada mecânicamente |  |  |  | 0
5.5 | Sinalização horizontal, escrito "PARE" c/ mate- |  |  |  | 0
5.4 | rial termoplástico em extrusão, 3,0 mm aplicado |  |  |  | 0
5.7 | manualmente |  |  |  | 0
6.0 | ILUMINAÇÃO |  |  | 118370.4 | 118370.4
7.0 | LOMBADAS E LOMBO FAIXAS |  |  | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL NO MÊS |  | 253777.2 | 277273.2 | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL ACUMULADO C / BDI |  | 253777.2 | 531050.4 | #VALUE! | #VALUE!
SÃO MIGUEL ARCANJO, 22 de julho de 2020.
Resp. Técnico
Eng. Civil Felipe Marques da Silva
CREA-SP:5062487303