## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
| MUNICÍPIO: | SÃO MIGUEL ARCANJO |  |  |  |  | BOLETIM Nº. | DATA BASE:
| OBJETO: | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE EXPOSIÇÕES | [5 empty] | 2019-11-01
| PROCESSO: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio
| CONVÊNIO: | [5 empty] | FINAL: 780 dias a partir da data de assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS |  | UNIDADE | 1a. ETAPA | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA | TOTAL
|  |  |  | PERIODO 510 dias | PERIODO 270 dias |  | PERIODO 330 dias
|  |  |  | PERÍODO = 180 dias para licitação + 300 dias para a execução + 30 dias para vistoria | PERÍODO = 60 dias para execução + 30 dias para vistoria e análise contábil da prestação de contas referente à 1ª etapa + 180 dias para análise final, aprovos e encerramento |  | PERÍODO = 120 dias para execução + 30 dias para vistoria e análise contábil da prestação de contas referente à 2ª etapa + 180 dias para análise final, aprovos e encerramento |  | X X
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | % | 100% | 0% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 14171.92 | 0 |  | 0 | 14171.92 |  | 300
2 | INFRAESTRUTURA | INFRAESTRUTURA | % | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | R$ | 24563.54 | 0 |  |  | 24563.54
3 | CONTRAPISO | CONTRAPISO | % | 0% | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 0 | 58452.25 |  |  | 58452.25
4 | MESOESTRUTURA | MESOESTRUTURA | % | 98.48% | 1.521% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 59931.21 | 925.66 |  |  | 60856.87
5 | COBERTURA |  | % | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | R$ | 204487.96 | 0 |  |  | 204487.96
6 | ELÉTRICA |  | % | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | R$ | 16715.39 | 0 |  |  | 16715.39
7 | JANELAS E PORTAS |  | % | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | R$ | 6543 | 0 |  |  | 6543
| RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 300000 | 54573.11 |  | 0 | 354573.11
| RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 26413.02 | 4804.8 |  |  | 31217.82
| T O T A L |  |  | 326413.02 | 59377.91 |  | 0 | 385790.93
| PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  | 84.61% | 15.39% |  | 0% | 100%
OBSERVAÇÃO - CONFORME: 1. Decreto n.º 64.757 de 24/01/2020 _ "1. até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em parcela única, em seguida à expedição da ordem de serviço; 2. acima de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em até duas parcelas, transferindo-se a última após a aprovação da prestação de contas atinente à primeira e observado, no que couber, o item 1 deste parágrafo; 3. nos demais casos, em mais de duas parcelas, conforme estipular o respectivo instrumento, observados os itens 1 e 2 deste parágrafo.”; (NR)".
___________________________________
Felipe Marques da Silva Secretário Municipal de Obras CREA: 5062487303 ART: 28027230191517888

## Plan2
1 | 5348.08
2 | 5348.08
3 | 5348.08
4 | 5348.08
5 | 5348.08
6 | 5348.08
7 | 7094.39
8 | 5348.08
9 | 5348.08
10 | 5348.08
11 | 5348.08
12 | 5348.08
13 | 5348.08
14 | 5348.08
15 | 5348.08
16 | 5348.08
17 | 5348.08
18 | 5348.08