## Planilha1
|  | Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo | [14 empty] | Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
|  | Secretária de Meio Ambiente | [14 empty] | Secretária de Meio Ambiente
|  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA | COSNTRUÇÃO DO GALPÃO DE EXPOSIÇÕES | [9 empty] | Data: |  | 2020-03-02 |  | OBRA | COSNTRUÇÃO DO GALPÃO DE EXPOSIÇÕES | [9 empty] | Data: |  | 2020-03-02
LOCAL | Rua Acesso Com. João Cereser - Bairro CENTRO - SÃO MIGUEL ARCANJO-SP | [9 empty] | BDI |  | 26.85% |  | LOCAL | Rua Acesso Com. João Cereser - Bairro CENTRO - SÃO MIGUEL ARCANJO-SP | [9 empty] | BDI |  | 26.85%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | 1°MÊS |  | 2° MÊS |  | 3° MÊS |  | 4° MÊS |  | 5° MÊS |  | 6° MÊS |  | 7°MÊS |  | 8° MÊS |  | 9° MÊS |  | 10° MÊS |  | 11° MÊS |  | 12° MÊS |  | TOTAL
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14171.92 | 100% | 14171.92 | [22 empty] | 14171.92
2 | INFRAESTRUTURA | 24563.54 | 70% | 17194.478 | 30% | 7369.062 | [20 empty] | 24563.54
3 | CONTRAPISO | 58452.25 | 0% | 0 | [18 empty] | 50% | 29226.125 | 50% | 29226.125 | 58452.25
4 | MESOESTRUTURA | 60856.87 |  |  | 40% | 24342.748 | 20% | 12171.374 |  | 0 | [10 empty] | 38.48% | 23417.09 | 1.521% | 925.66 |  |  | 60856.872
5 | COBERTURA | 204487.96 |  |  |  |  | 10% | 20448.796 | 15% | 30673.194 | 15% | 30673.194 | 15% | 30673.194 | 15% | 30673.194 | 15% | 30673.194 | 15% | 30673.194 | [6 empty] | 204487.96
6 | ELÉTRICA | 16715.39 | [18 empty] | 100% | 16715.39 |  |  |  |  | 16715.39
7 | JANELAS E PORTAS | 6543 | [18 empty] | 100% | 6543 |  |  |  |  | 6543
VALOR TOTAL COM BDI (PARCELA MENSAL) |  | 385790.93 | 8.13% | 31366.398 | 8.22% | 31711.81 | 8.455% | 32620.17 | 7.951% | 30673.194 | 7.951% | 30673.194 | 7.951% | 30673.194 | 7.951% | 30673.194 | 7.951% | 30673.194 | 7.951% | 30673.194 | 12.1% | 46675.48 | 7.816% | 30151.785 | 7.576% | 29226.125 | 385790.932
VALOR TOTAL COM BDI (SOMATÓRIA MENSAL) |  | 385790.93 | 8.13% | 31366.398 | 16.35% | 63078.208 | 24.81% | 95698.378 | 32.76% | 126371.572 | 40.71% | 157044.766 | 48.66% | 187717.96 | 56.61% | 218391.154 | 64.56% | 249064.348 | 72.51% | 279737.542 | 84.61% | 326413.022 | 92.42% | 356564.807 | 100% | 385790.932 | 385790.932
| PAG 1 | [14 empty] | PAG 2
___________________________________
Felipe Marques da Silva
Secretário Municipal de Obras
CREA: 5062487303
ART: 28027230200276947