## Planilha T1
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA |  | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO |  |  | DATA |  | 2020-07-02
[5 empty] | B.D.I |  | 26.85%
LOCAL |  | Estrada Municipal SMA 060-P, Bairro dos Paulos, São Miguel Arcanjo |  |  | DATA REF. |  | 2020-02-01
ÍTEM | COD. SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | P. UNIT | P. SINAPI | P. TOTAL
1 |  | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 29999.7925
1.1 | 92394 | Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Sextavado De 25 X 25 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 | M2 | 352.53 | 44 | 49.35 | 15511.32
1.2 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 35.25 | 75 | 83.45 | 2643.75
1.3 | 72961 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm | m² | 352.53 | 1.69 | 1.33 | 595.78
1.4 | CPOS 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa (Utilizada para travar lajotas) | m | 116.13 | 47.49 | 37.44 | 5515.01
1.5 | CPOS 07.01.060 | Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto | m³ | 101.51 | 20.16 | 15.89 | 2046.44
1.6 | CPOS 07.01.120 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km | m³ | 101.51 | 11.15 | 8.79 | 1131.84
1.7 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016, E=6,00 cm (incluindo rampas de acessibilidade) | m³ | 3.5634 | 494.6 | 389.91 | 1762.46
1.8 | 73817/001 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA PARA CALAFETAÇÃO DAS JUNTAS | m³ | 10.5759 | 75 | 77.12 | 793.1925
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 29999.7925
Obs: A opção adotada no orçamento, no caso COM desoneração da folha de pagamento foi a mais adequada para a administração.
____________________________________
Paulo Ricardo da Silva
Prefeito Municipal
__________________________________
Felipe Marques da Silva
Secretário Municipal de Obras

## Cronograma T1
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO | [9 empty] | DATA | 2020-07-02
LOCAL | Estrada Municipal SMA 060-P, Bairro dos Paulos, São Miguel Arcanjo | [9 empty] | B.D.I | 26.85%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | 1º TRIMESTRE |  | 2º TRIMESTRE |  | 3º TRIMESTRE |  | 4º TRIMESTRE |  | 5º TRIMESTRE
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC.
1 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | 29999.7925 | 100% | 29999.7925 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| TOTAL | 29999.7925 | 100% | 29999.7925 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
____________________________________
FELIPE MARQUES DA SILVA
Secretário Municipal de Obras
____________________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal