## Planilha
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA |  | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO |  |  | DATA |  | 2020-07-20
[5 empty] | B.D.I |  | 26.85%
LOCAL |  | Rodovia Nequinho fogaça SP 139, bairro Abaitinga, São Miguel Arcanjo - SP - Coordenada Geográfica: 24° 2'23.76"S 48° 0'32.65"O |  |  | DATA REF. |  | 2020-05-01
ÍTEM | COD. SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | P. UNIT | P. SINAPI | P. TOTAL
,
1 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 35000
1.1 | 92394 | Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Sextavado De 25 X 25 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 | M2 | 700 | 44 | 45.5 | 30800 | OK
1.2 | 73711 | Base Para Pavimentacao Com Bica Corrida, Inclusive Compactacao | M3 | 35 | 75 | 76.51 | 2625 | OK
1.3 | 73817/001 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA PARA CALAFETAÇÃO DAS JUNTAS | m³ | 21 | 75 | 77.12 | 1575 | OK
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 35000
Obs: A opção adotada no orçamento, no caso COM desoneração da folha de pagamento foi a mais adequada para a administração.
____________________________________
Paulo Ricardo da Silva
Prefeito Municipal
__________________________________
Felipe Marques da Silva
Secretário Municipal de Obras

## Cronograma
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO | [5 empty] | DATA | 2020-07-20
LOCAL | Rodovia Nequinho fogaça SP 139, bairro Abaitinga, São Miguel Arcanjo - SP - Coordenada Geográfica: 24° 2'23.76"S 48° 0'32.65"O | [5 empty] | B.D.I | 26.85%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC.
1 | PAVIMENTAÇÃO | 35000 | 100% | 35000 | 0% | 0 | 0% | 0
| VALOR TOTAL | 35000 | 100% | 35000 | 0% | 0 | 0% | 0
____________________________________
FELIPE MARQUES DA SILVA
Secretário Municipal de Obras
____________________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal