## Planilha T1
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA |  | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO |  |  | DATA |  | 2020-04-23
[5 empty] | B.D.I |  | 26.85%
LOCAL |  | Estrada Municipal, Bairro Lavrinha, São Miguel Arcanjo |  |  | DATA REF. |  | 2020-02-01
ÍTEM | COD. SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | P. UNIT | P. SINAPI | P. TOTAL
,
1 |  | [EVENTO 1] DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 8703.85
1.1 | 94267 | Guia ( meio fio) e Sarjeta Conjugados de Concreto, Moldada "in loco" em trecho reto com extrusadora, guia 13cm base x 22cm Altura, Sarjeta 30 cm Base x 8,5 cm de altura | m | 48.81 | 41.62 | 32.81 | 2031.47
1.2 | CPOS 46.12.240 | Meio tubo de concreto, DN= 600mm | m | 48.81 | 120.48 | 94.98 | 5880.63
1.3 | CPOS 54.06.160 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa | m³ | 1.332 | 594.41 | 468.59 | 791.75
2 |  | [EVENTO 2] IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 22498.49
2.1 | 92394 | Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Sextavado De 25 X 25 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 | M2 | 292.86 | 62.6 | 49.35 | 18333.04
2.2 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 29.29 | 105.86 | 83.45 | 3100.64
2.3 | 72961 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm | m² | 292.86 | 1.69 | 1.33 | 494.93
2.4 | CPOS 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa (Utilizada para travar lajotas) | m | 12 | 47.49 | 37.44 | 569.88
3 |  | [EVENTO 3] CONSTRUÇÃO DE PASSEIO |  |  |  |  | 2151.66
3.1 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016, E=6,00 cm | m³ | 4.3932 | 489.77 | 386.1 | 2151.66
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 33354
Obs: A opção adotada no orçamento, no caso COM desoneração da folha de pagamento foi a mais adequada para a administração.
____________________________________
Paulo Ricardo da Silva
Prefeito Municipal
__________________________________
Felipe Marques da Silva
Secretário Municipal de Obras

## Cronograma T1
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO | [9 empty] | DATA | 2020-04-23
LOCAL | Estrada Municipal, Bairro Lavrinha, São Miguel Arcanjo | [9 empty] | B.D.I | 26.85%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | 1º BIMESTRE |  | 2º BIMESTRE |  | 3º BIMESTRE |  | 4º BIMESTRE |  | 5º BIMESTRE
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC.
1 | [EVENTO 1] DRENAGEM SUPERFICIAL | 8703.85 | 100% | 8703.85 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | [EVENTO 2] IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | 22498.49 | 10% | 2249.849 | 50% | 11249.245 | 40% | 8999.396 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | [EVENTO 3] CONSTRUÇÃO DE PASSEIO | 2151.66 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2151.66 | 0% | 0 | 0% | 0
| TOTAL | 33354 | 32.84% | 10953.699 | 33.73% | 11249.245 | 33.43% | 11151.056 | 0% | 0 | 0% | 0
____________________________________
FELIPE MARQUES DA SILVA
Secretário Municipal de Obras
____________________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal