## Planilha T1
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA |  | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO |  |  | DATA |  | 2020-04-23
[5 empty] | B.D.I |  | 26.85%
LOCAL |  | Estrada Municipal, Bairro RINCÃO Lavrinha, São Miguel Arcanjo |  |  | DATA REF. |  | 2020-02-01
ÍTEM | COD. SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | P. UNIT | P. SINAPI | P. TOTAL
1 |  | [EVENTO 1] DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 7678.47
1.1 | 94267 | Guia ( meio fio) e Sarjeta Conjugados de Concreto, Moldada "in loco" em trecho reto com extrusadora, guia 13cm base x 22cm Altura, Sarjeta 30 cm Base x 8,5 cm de altura | m | 184.49 | 41.62 | 32.81 | 7678.47
2 |  | [EVENTO 2] IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 54534.03
2.1 | 92394 | Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Sextavado De 25 X 25 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 | M2 | 744.64 | 60.96 | 49.35 | 45393.25
2.2 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 74.46 | 105.86 | 83.45 | 7882.34
2.3 | 72961 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm | m² | 744.64 | 1.69 | 1.33 | 1258.44
2.4 | CPOS 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa (Utilizada para travar lajotas) | m | 24.05 | 47.49 | 37.44 | 1142.13
3 |  | [EVENTO 3] CONSTRUÇÃO DE PASSEIO |  |  |  |  | 2151.66
3.1 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016, E=6,00 cm | m³ | 4.3932 | 489.77 | 386.1 | 2151.66
4 |  | [EVENTO 4] SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 447.51
4.1 | 97.05.100 CPOS | Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético (Placa Pare R-02, 2 unidade, triangulo d= 70cm) | m² | 0.48 | 497.31 | 692.06 | 238.71
4.2 | 97.05.130 CPOS | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | m² | 0.48 | 35 | 39.78 | 16.8
4.3 | 97.05.140 CPOS | Suporte de perfil metálico galvanizado | kg | 16 | 12 | 15.62 | 192
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 64811.67
Obs: A opção adotada no orçamento, no caso COM desoneração da folha de pagamento foi a mais adequada para a administração.
____________________________________
Paulo Ricardo da Silva
Prefeito Municipal
__________________________________
Felipe Marques da Silva
Secretário Municipal de Obras

## Cronograma T1
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO | [9 empty] | DATA | 2020-04-23
LOCAL | Estrada Municipal, Bairro RINCÃO Lavrinha, São Miguel Arcanjo | [9 empty] | B.D.I | 26.85%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | 1º BIMESTRE |  | 2º BIMESTRE |  | 3º BIMESTRE |  | 4º BIMESTRE |  | 5º BIMESTRE
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC.
1 | [EVENTO 1] DRENAGEM SUPERFICIAL | 7678.47 | 100% | 7678.47 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | [EVENTO 2] IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | 54534.03 | 30% | 16360.209 | 35% | 19086.9105 | 35% | 19086.9105 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | [EVENTO 3] CONSTRUÇÃO DE PASSEIO | 2151.66 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2151.66 | 0% | 0 | 0% | 0
4 | [EVENTO 4] SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 447.51 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 447.51 | 0% | 0 | 0% | 0
| TOTAL | 64811.67 | 37.09% | 24038.679 | 29.45% | 19086.9105 | 33.46% | 21686.0805 | 0% | 0 | 0% | 0
____________________________________
FELIPE MARQUES DA SILVA
Secretário Municipal de Obras
____________________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal