## Planilha
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretária Municipal de Obras
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA |  | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |  |  | DATA |  | 2019-12-26
LOCAL |  | RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, BAIRRO CENTRO, SÃO MIGUEL ARCANJO-SP |  |  | B.D.I |  | 26.85%
ÍTEM | COD. CPOS 176 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | P. UNIT | P. CPOS | P. TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6431.71
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 4.5 | 498.17 | 392.72 | 2241.77
1.2 | 07.12.010 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas | m³ | 160.35 | 11.97 | 9.44 | 1919.39
1.3 | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km | m² | 160.35 | 2.87 | 2.26 | 460.2
1.4 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 160.35 | 11.29 | 8.9 | 1810.35
2 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 16546.37
2.1 | 12.01.020 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 108 | 56.37 | 44.44 | 6087.96
2.2 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 7.94 | 340.77 | 268.64 | 2705.71
2.3 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 7.94 | 144.41 | 113.84 | 1146.62
2.4 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 794 | 8.32 | 6.56 | 6606.08
3 |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 24127.45
3.1 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 3.24 | 163.41 | 128.82 | 529.45
3.2 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 5.404 | 340.77 | 268.64 | 1841.52
3.3 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 5.404 | 99.75 | 78.64 | 539.05
3.4 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 540.4 | 8.32 | 6.56 | 4496.13
3.5 | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 160.35 | 104.28 | 82.21 | 16721.3
4 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 1205.98
4.1 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.63744 | 672.74 | 530.34 | 428.83
4.2 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 53.12 | 14.63 | 11.53 | 777.15
5 |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 23441.18
5.1 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 375.66 | 62.4 | 49.19 | 23441.18
6 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 40107.69
6.1 | 15.01.030 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m | m² | 201.77 | 136.68 | 107.75 | 27577.92
6.2 | 16.02.030 | Telha de barro tipo romana | m² | 226.55 | 52.72 | 41.56 | 11943.72
6.3 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 23.33 | 25.12 | 19.8 | 586.05
7 |  | PISO INTERNO |  |  |  |  | 8732.63
7.1 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado (7,00cm) | m³ | 9.4745 | 579.27 | 456.66 | 5488.29
7.2 | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 135.35 | 23.97 | 18.9 | 3244.34
8 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 31650.62
8.1 | 17.04.040 | Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco (INTERNO) | m² | 567.65 | 18.22 | 14.36 | 10342.58
8.2 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 98.48 | 5.78 | 4.56 | 569.21
8.3 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 98.48 | 22.35 | 17.62 | 2201.03
8.4 | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (PAREDE) | m² | 98.48 | 47.23 | 37.23 | 4651.21
8.5 | 18.06.143 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m | 190.1 | 6.34 | 5 | 1205.23
8.6 | 18.06.142 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 135.35 | 52.7954 |  | 7145.86
8.7 | 19.01.440 | Soleira / peitoril em granito jateado, espessura de 2 cm e largura de 20 a 30cm, assente com massa | m | 35.2 | 124.77 | 98.36 | 4391.9
8.8 | 17.02.060 | Chapisco fino peneirado (muro de divisa Existente) | m² | 149.1 | 7.67 | 6.05 | 1143.6
9 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 33541.79
9.1 | 23.09.560 | Porta lisa com batente metálico - 90 x 210 cm | un | 14 | 564.6 | 445.09 | 7904.4
9.2 | 25.01.080 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida (porta) | m² | 7.56 | 818.26 | 645.06 | 6186.05
9.3 | 25.01.080 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida (janelas) | m² | 15 | 818.26 | 645.06 | 12273.9
9.4 | 25.01.060 | Caixilho em alumínio maximar, sob medida | m² | 2.4 | 744.17 | 586.65 | 1786.01
9.5 | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | m² | 7.56 | 314.08 | 247.6 | 2374.44
9.6 | 26.01.080 | Vidro liso transparente de 6 mm | m² | 17.4 | 173.39 | 136.69 | 3016.99
10 |  | PINTURA |  |  |  |  | 35028.19
10.1 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 567.65 | 25 | 19.71 | 14191.25
10.2 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 601.12 | 23.51 | 18.53 | 14132.33
10.3 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 52.92 | 36.8 | 29.01 | 1947.46
10.4 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 130.44 | 36.47 | 28.75 | 4757.15
,
11 |  | BANCADAS, APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 11749.68
11.1 | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 5 | 283.83 | 223.75 | 1419.15
11.2 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 1 | 575.86 | 453.97 | 575.86
11.3 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 4 | 171.1 | 134.88 | 684.4
11.4 | 30.01.130 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | un | 2 | 424.17 | 334.39 | 848.34
11.5 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | UN | 2 | 741.58 | 584.61 | 1483.16
11.6 | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 2 | 1099.36 | 866.66 | 2198.72
11.7 | 44.02.100 | Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm | m² | 1.65 | 1268.5 | 1000 | 2093.03
11.8 | 44.01.340 | Tanque simples em concreto pré-moldado | un | 1 | 111.73 | 88.08 | 111.73
11.9 | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 7 | 237.04 | 186.87 | 1659.28
11.10 | 44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 4 | 93.13 | 73.42 | 372.52
11.11 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 11 | 27.59 | 21.75 | 303.49
12 |  | PISO EXTERNO |  |  |  |  | 2680.86
12.1 | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 3.7814 | 708.96 | 558.9 | 2680.86
13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | #VALUE!
13.1 | 36.03.060 | Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias | un | 1 | 1515.15 | 1194.44 | 1515.15
13.2 | 38.01.080 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | m | 20 | 36.99 | 29.16 | 739.8
13.3 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 2 | 146.51 | 115.5 | 293.02
13.4 | 39.06.060 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 40 | 59.39 | 46.82 | 2375.6
13.5 | 37.03.210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 523.4 | 412.61 | 523.4
13.6 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 3 | 25.9 | 20.42 | 77.7
13.7 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 3 | 111.56 | 87.95 | 334.68
13.8 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 60 | 24.52 | 19.33 | 1471.2
13.9 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 250 | 2.55 | 2.01 | 637.5
13.10 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 420 | 3.03 | 2.39 | 1272.6
13.11 | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 30 | 4.73 | 3.73 | 141.9
13.12 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 18 | 20.94 | 16.51 | 376.92
13.13 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 46 | 21.81 | 17.19 | 1003.26
13.14 | 41.14.070 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | un | 18 | 73.67 | 58.08 | 1326.06
13.15 | 41.07.070 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | un | 36 | 10.66 | 8.4 | 383.76
13.16 | 41.10.260 | Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | un | 4 | 1720.62 | 1356.42 | 6882.48
13.17 | 41.11.100 | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande | un | 16 | 465.3 | 366.81 | 7444.8
13.18 | 73831/8 - sinapi 07/19 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16 | #VALUE! | 44,68 | #VALUE!
13.19 | 72282 - sinapi 07/19 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO | UN | 16 | #VALUE! | 143,52 | #VALUE!
14 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 34136.18
14.1 | 45.01.040 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´ | un | 1 | 1229.98 | 969.63 | 1229.98
14.2 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 65 | 32.08 | 25.29 | 2085.2
14.3 | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UN | 2 | 125.18 | 98.68 | 250.36
14.4 | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 1.000 litros | un | 2 | 650.79 | 513.04 | 1301.58
14.5 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 150 | 25.42 | 20.04 | 3813
14.6 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 109 | 85.45 | 67.36 | 9314.05
14.7 | 46.03.038 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 30 | 44.98 | 35.46 | 1349.4
14.8 | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 11 | 74.55 | 58.77 | 820.05
14.9 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm (cx de inspeção simples e de gordura) | un | 8 | 260.28 | 205.19 | 2082.24
14.10 | 49.14.030 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 4,00 m | un | 1 | 11890.32 | 9373.5278 | 11890.32
VALOR TOTAL |  |  |  |  | #VALUE!
____________________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal
___________________________________
FELIPE MARQUES DA SILVA
Secretário Municipal de Obras

## Memória de Cálculo
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretária Municipal de Obras
Memória de Cálculo
OBRA |  | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS
LOCAL |  | RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, BAIRRO CENTRO, SÃO MIGUEL ARCANJO-SP
ÍTEM | COD. CPOS 176 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT.
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 4.5
A placa terá dimensões de 3,00x1,50m
1.2 | 07.12.010 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas | m³ | 680
1.3 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 18.248
demolição de piso de concreto existente
1.4 | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km | m² | 646.8
1.5 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 160.35
2 |  | INFRAESTRUTURA
2.1 | 12.01.020 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 108
27 brocas com 4 metros de profundidade
2.2 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 7.94
| viga horizontal | 12,40+5,75+12,40+(4*9,70)+(2*1,70) |  | 72.75
| viga vertical | 3,65+14,85+2,30+8,05+11,55+4,80+14,85 |  | 60.05
| seção | 20,00x25,00cm |  | 0.05
| bloco de coroamento | 27 blocos de coroamento com dimensões de 40x40x30cm |  | 1.296
2.3 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 7.94
2.4 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 794
3 |  | SUPRAESTRUTURA
3.1 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 3.24
|  | 27 pilares, seção da madeira de 0,20x3,00m (2 p/ pilar) |  | 3.24
3.2 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 5.404
| viga horizontal | 12,40+5,75+12,40+(4*9,70)+(2*1,70) |  | 72.75
| viga vertical | 3,65+14,85+2,30+8,05+11,55+4,80+14,85 |  | 60.05
| seção | 14,00x25,00cm |  | 0.035
| Pilar | 27 pilares de 14x20cm |  | 0.756
3.3 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 5.404
3.4 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 540.4
3.5 | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 160.35
área de laje em todo prédio
4 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
4.1 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.63744
| comprimento total de paredes | 132,8m
| altura da argamassa | 2,00cm
| largura do bloco | 24,00cm
deverá ser aplicado na duas primeiras fiadas de assentamento dos blocos
4.2 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 53.12
| comprimento total de paredes | 132,8m
| pintura da largura da viga | 40,00cm
5 |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 375.66
| alvenaria | 45,95+13,43+10,57+53,28+49,4+32,5+9,39+9,0+33,22+6,50+19,25+28,49+45,44+8,20+11,04
valores retirados das paredes no REVIT
6 |  | COBERTURA
6.1 | 15.01.030 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m | m² | 201.77
6.2 | 16.02.030 | Telha de barro tipo romana | m² | 226.55
| telha | 18,72+90,33+94,24+11,63+11,63
6.3 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 23.33
| cumeeira | 2,03+16,25+5,05
7 |  | PISO INTERNO
7.1 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 9.4745
|  | local | área
|  | Cozinha | 12.73
|  | Depósito de materiais da saúde | 7.1
|  | Despensa/serviço | 3.5
|  | Odontologia | 8.54
|  | Sala de Reunião | 9.12
|  | Consultório Médico 1 | 9.84
|  | Curativo/Inalação | 9.84
|  | Vacina | 10.87
|  | Consultório Enfermagem | 9.12
|  | Consultório Ginecologico | 7.57
|  | W.C PNE 1 | 2.55
|  | W.C PNE 2 | 2.55
|  | W.C 1 | 2.04
|  | Circulação 1 | 6.54
|  | Circulação 2 | 9.66
|  | Sala de Espera | 23.78
|  | total = soma | 135.35
7.2 | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 135.35
|  | local | área
|  | Cozinha | 12.73
|  | Depósito de materiais da saúde | 7.1
|  | Despensa/serviço | 3.5
|  | Odontologia | 8.54
|  | Sala de Reunião | 9.12
|  | Consultório Médico 1 | 9.84
|  | Curativo/Inalação | 9.84
|  | Vacina | 10.87
|  | Consultório Enfermagem | 9.12
|  | Consultório Ginecologico | 7.57
|  | W.C PNE 1 | 2.55
|  | W.C PNE 2 | 2.55
|  | W.C 1 | 2.04
|  | Circulação 1 | 6.54
|  | Circulação 2 | 9.66
|  | Sala de Espera | 23.78
|  | total = soma | 135.35
8 |  | REVESTIMENTOS
8.1 | 17.04.040 | Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco (INTERNO) | m² | 567.65
|  | local | área do teto | área das paredes
|  | Cozinha | 12.73 | 0
|  | Depósito de materiais da saúde | 7.1 | 30.525
|  | Despensa/serviço | 3.5 | 20.625
|  | Odontologia | 8.54 | 32.45
|  | Sala de Reunião | 9.12 | 34.1
|  | Consultório Médico 1 | 9.84 | 35.75
|  | Curativo/Inalação | 9.84 | 35.75
|  | Vacina | 10.87 | 37.125
|  | Consultório Enfermagem | 9.12 | 34.1
|  | Consultório Ginecologico | 7.57 | 35.475
|  | W.C PNE 1 | 2.55 | 0
|  | W.C PNE 2 | 2.55 | 0
|  | W.C 1 | 2.04 | 0
|  | Circulação 1 | 6.54 | 33.275
|  | Circulação 2 | 9.66 | 44.275
|  | Sala de Espera | 23.78 | 58.85
|  | total = soma | 135.35 | 432.3
8.2 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 98.48
|  | local | área das paredes
|  | Cozinha | 39.325
|  | Depósito de materiais da saúde | 0
|  | Despensa/serviço | 1
|  | Odontologia | 1.5
|  | Sala de Reunião | 0
|  | Consultório Médico 1 | 1
|  | Curativo/Inalação | 1
|  | Vacina | 1.5
|  | Consultório Enfermagem | 1
|  | Consultório Ginecologico | 1
|  | W.C PNE 1 | 17.6
|  | W.C PNE 2 | 17.6
|  | W.C 1 | 15.95
|  | Circulação 1 | 0
|  | Circulação 2 | 0
|  | Sala de Espera | 0
|  | total | 98.475
8.3 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 98.48
|  | local | área das paredes
|  | Cozinha | 39.325
|  | Depósito de materiais da saúde | 0
|  | Despensa/serviço | 1
|  | Odontologia | 1.5
|  | Sala de Reunião | 0
|  | Consultório Médico 1 | 1
|  | Curativo/Inalação | 1
|  | Vacina | 1.5
|  | Consultório Enfermagem | 1
|  | Consultório Ginecologico | 1
|  | W.C PNE 1 | 17.6
|  | W.C PNE 2 | 17.6
|  | W.C 1 | 15.95
|  | Circulação 1 | 0
|  | Circulação 2 | 0
|  | Sala de Espera | 0
|  | total | 98.475
8.4 | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (PISO) | m² | 98.48
|  | local | área das paredes
|  | Cozinha | 39.325
|  | Depósito de materiais da saúde | 0
|  | Despensa/serviço | 1
|  | Odontologia | 1.5
|  | Sala de Reunião | 0
|  | Consultório Médico 1 | 1
|  | Curativo/Inalação | 1
|  | Vacina | 1.5
|  | Consultório Enfermagem | 1
|  | Consultório Ginecologico | 1
|  | W.C PNE 1 | 17.6
|  | W.C PNE 2 | 17.6
|  | W.C 1 | 15.95
|  | Circulação 1 | 0
|  | Circulação 2 | 0
|  | Sala de Espera | 0
|  | total | 98.475
8.5 | 18.06.143 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m | 190.1
|  | local | área das paredes
|  | Cozinha | 14.3
|  | Depósito de materiais da saúde | 11.1
|  | Despensa/serviço | 7.5
|  | Odontologia | 11.8
|  | Sala de Reunião | 12.4
|  | Consultório Médico 1 | 13
|  | Curativo/Inalação | 13
|  | Vacina | 13.5
|  | Consultório Enfermagem | 12.4
|  | Consultório Ginecologico | 12.9
|  | W.C PNE 1 | 6.4
|  | W.C PNE 2 | 6.4
|  | W.C 1 | 5.8
|  | Circulação 1 | 12.1
|  | Circulação 2 | 16.1
|  | Sala de Espera | 21.4
|  | total = soma | 190.1
8.6 | 18.06.142 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m | 190.1
|  | local | área
|  | Cozinha | 12.73
|  | Depósito de materiais da saúde | 7.1
|  | Despensa/serviço | 3.5
|  | Odontologia | 8.54
|  | Sala de Reunião | 9.12
|  | Consultório Médico 1 | 9.84
|  | Curativo/Inalação | 9.84
|  | Vacina | 10.87
|  | Consultório Enfermagem | 9.12
|  | Consultório Ginecologico | 7.57
|  | W.C PNE 1 | 2.55
|  | W.C PNE 2 | 2.55
|  | W.C 1 | 2.04
|  | Circulação 1 | 6.54
|  | Circulação 2 | 9.66
|  | Sala de Espera | 23.78
|  | total = soma | 135.35
8.7 | 19.01.440 | Soleira / peitoril em granito jateado, espessura de 2 cm e largura de 20 a 30cm, assente com massa | m | 35.2
janelas | quantidade | comprimento m | largura m | total
J1 | 1 | 2 | 0.2 | 2
J2 | 8 | 1.5 | 0.2 | 12
J3 | 4 | 1 | 0.2 | 4
J4 | 1 | 1 | 0.2 | 1
portas | quantidade | comprimento m | largura m | total
P1 | 14 | 0.9 | 0.15 | 12.6
P2 | 1 | 3.6 | 0.15 | 3.6
8.8 | 17.02.060 | Chapisco fino peneirado (muro de divisa Existente) | m² | 149.1
| comprimento | 30,20+12,40 | 42.6
| altura média | 3.5
9 |  | ESQUADRIAS
9.1 | 23.09.560 | Porta lisa com batente metálico - 90 x 210 cm | un | 14
9.2 | 25.01.080 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida (Porta) | m² | 7.56
| comprimento m | altura m
| 3.6 | 2.1
9.3 | 25.01.080 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida (janelas) | m² | 15
tipo | altura | largura | quantidade | total
J1 | 1 | 2 | 1 | 2
J2 | 1 | 1.5 | 8 | 12
J4 | 1 | 1 | 1 | 1
9.4 | 25.01.060 | Caixilho em alumínio maximar, sob medida | m² | 2.4
tipo | altura | largura | quantidade | total
J3 | 0.6 | 1 | 4 | 2.4
9.5 | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | m² | 7.56
tipo | comprimento | altura | quantidade | total
P2 | 3.6 | 2.1 | 1 | 7.56
9.6 | 26.01.080 | Vidro liso transparente de 6 mm | m² | 17.4
tipo | altura | largura | quantidade | total
J1 | 1 | 2 | 1 | 2
J2 | 1 | 1.5 | 8 | 12
J3 | 0.6 | 1 | 4 | 2.4
J4 | 1 | 1 | 1 | 1
10 |  | PINTURA
10.1 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 567.65
|  | local | área do teto | área das paredes
|  | Cozinha | 12.73 | 0
|  | Depósito de materiais da saúde | 7.1 | 30.525
|  | Despensa/serviço | 3.5 | 20.625
|  | Odontologia | 8.54 | 32.45
|  | Sala de Reunião | 9.12 | 34.1
|  | Consultório Médico 1 | 9.84 | 35.75
|  | Curativo/Inalação | 9.84 | 35.75
|  | Vacina | 10.87 | 37.125
|  | Consultório Enfermagem | 9.12 | 34.1
|  | Consultório Ginecologico | 7.57 | 35.475
|  | W.C PNE 1 | 2.55 | 0
|  | W.C PNE 2 | 2.55 | 0
|  | W.C 1 | 2.04 | 0
|  | Circulação 1 | 6.54 | 33.275
|  | Circulação 2 | 9.66 | 44.275
|  | Sala de Espera | 23.78 | 58.85
|  | total | 135.35 | 432.3
10.2 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 601.12
| construção principal | 45,95+10,30+10,60+30,40+32,54+45,45 | 175.24
| construção existente 1 | 22,30+14,70+22,30+14,70 | 74
| construção existente 2 | 10,11+6,35+7,94 | 24.4
| muro de divisa | 2*(15,73+6,72+29,00+46,74+14,70+14,70)+72,30 | 327.48
10.3 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 52.92
tipo | comprimento | altura | qtd | total
P1 | 0.9 | 2.1 | 14 | 52.92
10.4 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 130.44
portas | comprimento | altura | qtd | total
P2 | 3.6 | 2.1 | 1 | 15.12
P3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 10.8
P4 | 1.25 | 1.8 | 1 | 4.5
janelas | comprimento | altura | qtd | total
J1 | 1 | 2 | 1 | 4
J2 | 1 | 1.5 | 8 | 24
J3 | 0.6 | 1 | 4 | 4.8
J4 | 1 | 1 | 1 | 2
11 |  | BANCADAS, APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
11.1 | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 5
valores retirados do projeto
11.2 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 1
valores retirados do projeto
11.3 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 4
serão instaladas duas barras em cada WC PNE
11.4 | 30.01.130 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | un | 2
serão instaladas 1 barra em cada WC PNE
11.5 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | UN | 2
serão instaladas 1 bacia em cada WC PNE
11.6 | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 2
será instalado 1 lavatório em cada WC PNE
11.7 | 44.02.100 | Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm | m² | 1.65
| local | dimensão | área
| odontologia | 1,50x0,55 m | 0
| cozinha | 1,50x0,55 m | 0.825
| vacina | 1,50x0,55 m | 0.825
11.8 | 44.01.340 | Tanque simples em concreto pré-moldado | un | 1
será instalado na despensa/serviço
11.9 | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 7
|  | local | qtd
|  | Consultório Médico 1 | 1
|  | Curativo/Inalação | 1
|  | Consultório Enfermagem | 1
|  | Consultório Ginecologico | 1
|  | W.C PNE 1 | 1
|  | W.C PNE 2 | 1
|  | W.C 1 | 1
|  | total | 7
11.10 | 44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 4
|  | local | qtd
|  | Cozinha | 1
|  | Despensa/serviço | 1
|  | Odontologia | 1
|  | Vacina | 1
|  | total | 4
11.11 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 11
|  | local | qtd
|  | Consultório Médico 1 | 1
|  | Curativo/Inalação | 1
|  | Consultório Enfermagem | 1
|  | Consultório Ginecologico | 1
|  | W.C PNE 1 | 1
|  | W.C PNE 2 | 1
|  | W.C 1 | 1
|  | Cozinha | 1
|  | Despensa/serviço | 1
|  | Odontologia | 1
|  | Vacina | 1
|  | total | 11
12 |  | PISO EXTERNO
12.1 | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 3.7814
|  | áreas m² | altura do concreto
|  | 179,55+53,90+72,74+73,64+23,18+29,18+18,9+8,32+12,40 | 7,00 cm
12.3 | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 79.21
áreas m²
57,22+17,99+4
13 |  | MURO EXTERNO - 52,24 m - H = 2,20m
13.1 | 12.01.020 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 37.5
25 brocas com 1,50m de profundidade
13.2 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 2.856
| comprimento | 10,54+12,00+19,18+15,40
| seção da viga | 20x25 cm
13.3 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 2.856
13.4 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 285.6
100Kg / m³ de concreto
13.5 | 14.11.261 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 127.59
| área | 15,73+6,72+29,00+46,74+14,70+14,70
13.6 | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 7.65
partão | comprimento | altura | qtd
P3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 5.4
P4 | 1.25 | 1.8 | 1 | 2.25
13.7 | cotação | lança para muro | m | 52.8
| comprimento | 6,50+2,85+12,00+19,20+6,05+6,20 | 52.8
13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | 36.03.060 | Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias | un | 1
Instalação de 1 unidade na entrada
13.2 | 38.01.080 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | m | 20
Serão utilizados 20m deste eletroduto de PVC para instalação do padrão de entrada de energia
13.3 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 2
Serão instalados no padrão e no quadro geral
13.4 | 39.06.060 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 40
Serão utilizados 40m deste cabo para instalação do padrão de entrada de energia
13.5 | 37.03.210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1
Será instalado o Quadro de distribuição de energia na sala de espera do prédio
13.6 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 3
serão utilizados nas circuitos de iluminação
13.7 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 3
serão utilizados nas circuitos de tomadas
13.8 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 60
serão utilizados na distribuição dos circuitos de iluminação e de tomadas de uso geral
13.9 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 250
serão utilizados na rede de iluminação, inclusive na iluminação externa
13.10 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 420
serão utilizados na rede de Tomadas de uso geral
13.11 | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 30
serão utilizados na rede de Tomadas de uso especifico
13.12 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 18
|  | local | unid
|  | Cozinha | 1
|  | Depósito de materiais da saúde | 1
|  | Despensa/serviço | 1
|  | Odontologia | 1
|  | Sala de Reunião | 1
|  | Consultório Médico 1 | 1
|  | Curativo/Inalação | 1
|  | Vacina | 1
|  | Consultório Enfermagem | 1
|  | Consultório Ginecologico | 1
|  | W.C PNE 1 | 1
|  | W.C PNE 2 | 1
|  | W.C 1 | 1
|  | Circulação 1 | 1
|  | Circulação 2 | 1
|  | Sala de Espera | 1
|  | área externa | 2
|  | total | 18
13.13 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 46
|  | local | unid
|  | Cozinha | 3
|  | Depósito de materiais da saúde | 3
|  | Despensa/serviço | 3
|  | Odontologia | 3
|  | Sala de Reunião | 3
|  | Consultório Médico 1 | 3
|  | Curativo/Inalação | 3
|  | Vacina | 3
|  | Consultório Enfermagem | 3
|  | Consultório Ginecologico | 3
|  | W.C PNE 1 | 1
|  | W.C PNE 2 | 1
|  | W.C 1 | 1
|  | Circulação 1 | 3
|  | Circulação 2 | 3
|  | Sala de Espera | 5
|  | área externa | 2
|  | total | 46
13.14 | 41.14.070 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | un | 18
|  | local | unid
|  | Cozinha | 1
|  | Depósito de materiais da saúde | 1
|  | Despensa/serviço | 1
|  | Odontologia | 1
|  | Sala de Reunião | 1
|  | Consultório Médico 1 | 1
|  | Curativo/Inalação | 1
|  | Vacina | 1
|  | Consultório Enfermagem | 1
|  | Consultório Ginecologico | 1
|  | W.C PNE 1 | 1
|  | W.C PNE 2 | 1
|  | W.C 1 | 1
|  | Circulação 1 | 1
|  | Circulação 2 | 1
|  | Sala de Espera | 1
|  | área externa | 2
|  | total | 18
13.15 | 41.07.070 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | un | 36
|  | local | unid
|  | Cozinha | 2
|  | Depósito de materiais da saúde | 2
|  | Despensa/serviço | 2
|  | Odontologia | 2
|  | Sala de Reunião | 2
|  | Consultório Médico 1 | 2
|  | Curativo/Inalação | 2
|  | Vacina | 2
|  | Consultório Enfermagem | 2
|  | Consultório Ginecologico | 2
|  | W.C PNE 1 | 2
|  | W.C PNE 2 | 2
|  | W.C 1 | 2
|  | Circulação 1 | 2
|  | Circulação 2 | 2
|  | Sala de Espera | 2
|  | área externa | 4
|  | total | 36
13.16 | 41.10.260 | Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | un | 5
Serão instalados ao lado do muro a construir para iluminar o prédio e a calçada externa
13.17 | 41.11.100 | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande | un | 20
Serão instalados ao lado do muro a construir para iluminar o prédio e a calçada externa
13.18 | 73831/8 - sinapi 07/19 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20
Serão instalados ao lado do muro a construir para iluminar o prédio e a calçada externa
13.19 | 72282 - sinapi 07/19 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO | UN | 20
Serão instalados ao lado do muro a construir para iluminar o prédio e a calçada externa
14 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
14.1 | 45.01.040 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´ | un | 1
será instalada na entrada do prédio
14.2 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 40
tubulação utilizada da entrada de água até as caixas dágua
14.3 | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UN | 2
será utilizado na entrada da caixa d-agua
14.4 | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 1.000 litros | un | 2
será instalado acima dos banheiro e acima da cozinha
14.5 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 115
será utilizado na distribuição da água do reservatorio até as saidas
14.6 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 100
serão utilizados na captação e coleta da rede de esgoto sanitário
14.7 | 46.03.038 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 30
serão utilizados na captação e coleta da rede de esgoto sanitário
14.8 | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 11
|  | local | unid
|  | Cozinha | 1
|  | Despensa/serviço | 1
|  | Odontologia | 1
|  | Consultório Médico 1 | 1
|  | Curativo/Inalação | 1
|  | Vacina | 1
|  | Consultório Enfermagem | 1
|  | Consultório Ginecologico | 1
|  | W.C PNE 1 | 1
|  | W.C PNE 2 | 1
|  | W.C 1 | 1
|  | total | 11
14.9 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm (cx de inspeção simples e de gordura) | un | 8
serão instaladas 4 unidades de cada lado do prédio, totalizando 8
____________________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal
___________________________________
FELIPE MARQUES DA SILVA
Secretário Municipal de Obras

## Cronograma
| Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo | [14 empty] | Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
| Secretária de Obras e Serviços | [14 empty] | Secretária de Obras e Serviços
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA |  | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | [10 empty] | DATA | 2019-12-26 | OBRA |  | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | [10 empty] | DATA | 2019-12-26
LOCAL |  | RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, BAIRRO CENTRO, SÃO MIGUEL ARCANJO-SP | [10 empty] | B.D.I | 26.85% | LOCAL |  | RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, BAIRRO CENTRO, SÃO MIGUEL ARCANJO-SP | [10 empty] | B.D.I | 26.85%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6 |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | MÊS - 7 |  | MÊS - 8 |  | MÊS - 9 |  | MÊS - 10 |  | MÊS - 11 |  | MÊS - 12
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. |  | DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6431.71 | 100% | 6431.71 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17485.42 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | INFRAESTRUTURA | 16546.37 | 0% | 0 | 90% | 14891.733 | 10% | 1654.637 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2 | INFRAESTRUTURA | 16546.37 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | SUPRAESTRUTURA | 24127.45 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 24127.45 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3 | SUPRAESTRUTURA | 24127.45 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1205.98 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1205.98 | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1205.98 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
5 | PAREDES E PAINÉIS | 23441.18 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 7032.354 | 70% | 16408.826 | 0% | 0 | 5 | PAREDES E PAINÉIS | 23441.18 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6 | COBERTURA | 40107.69 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5% | 2005.3845 | 75% | 30080.7675 | 6 | COBERTURA | 40107.69 | 20% | 8021.538 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
7 | PISO INTERNO | 8732.63 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 7 | PISO INTERNO | 8732.63 | 50% | 4366.315 | 50% | 4366.315 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
8 | REVESTIMENTOS | 31650.62 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8 | REVESTIMENTOS | 31650.62 | 55% | 17407.841 | 45% | 14242.779 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
9 | ESQUADRIAS | 33541.79 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9 | ESQUADRIAS | 33541.79 | 0% | 0 | 35% | 11739.6265 | 65% | 21802.1635 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
10 | PINTURA | 35028.19 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10 | PINTURA | 35028.19 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 7005.638 | 80% | 28022.552
11 | BANCADAS, APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS | 11749.68 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 11 | BANCADAS, APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS | 12796.19 | 0% | 0 | 0% | 0 | 55% | 6462.324 | 45% | 5287.356 | 0% | 0 | 0% | 0
12 | PISO EXTERNO | 2680.86 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 12 | PISO EXTERNO | 24304.14 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2680.86 | 0% | 0 | 0% | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 5% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 35156.45 | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 55% | #VALUE! | 0% | #VALUE!
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 34136.18 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 5120.427 | 25% | 8534.045 | 50% | 17068.09 | 0% | 0 | 15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 19785.11 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 3413.618 | 0% | 0
| VALOR TOTAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | VALOR TOTAL | 300000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| VALOR ACUMULADO |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | VALOR ACUMULADO |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
____________________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal
____________________________________
FELIPE MARQUES DA SILVA
Secretário Municipal de Obras
____________________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal
____________________________________
FELIPE MARQUES DA SILVA
Secretário Municipal de Obras