## Orçamento
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretária de Municipal de Obras
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Bairro JD. Nova Esperança |  |  | DATA |  | 2021-05-04
LOCAL |  | Ruas João Paulino da Silva, Rua Miguel de Araujo, Rua Evangelino Rosa do Nascimento, Rua José Batista, Rua Lazaro Pereira, Rua Paulo Fogaça, Rua Theófilo Moises, Rua Sadaiuki II, Rua Pedro de Oliveira Preto, Rua José Nogueira Machado, Rua Luiz Valio, Rua Dr. Fernando Costa, Rua Marechal Costa e Silva, Rua José dos Santos terra, Rua Abilio Ferreira, Bairro JD. Nova esperança, no Município de São Miguel Arcanjo |  |  | BDI |  | 26.85%
ÍTEM | COD. CPOS 179 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | P. UNIT |  | VALOR TOTAL
1 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 99999.42
1.1 | 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AF_07/2020 (TRANSPORTE DE ASFÁLTO - P=2,4 T/M³) | TXKM | 52893.3888 | 1.56 | 1.3 | 82513.69
1.2 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal (REGULARIZAÇÃO DE BURACOS NA VIA) | m² | 3886.91 | 2.46 | 2.05 | 9561.8
1.3 | 70.03.001 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² (PLACA DE DENOMINAÇÃO DA VIA) | m² | 3 | 870.4 | 725.33 | 2611.2
1.4 | 97.05.130 | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | m² | 3 | 50.54 | 42.12 | 151.62
1.5 | 97.05.140 | Suporte de perfil metálico galvanizado | kg | 267 | 19.33 | 16.18 | 5161.11
TOTAL | [6 empty] | 99999.42
____________________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal
__________________________________
FELIPE MARQUES DA SILVA
Secretaria Municipal de Obras

## cronograma
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria Municipal de Obras
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Bairro JD. Nova Esperança | [9 empty] | DATA | 2021-05-04
LOCAL | Ruas João Paulino da Silva, Rua Miguel de Araujo, Rua Evangelino Rosa do Nascimento, Rua José Batista, Rua Lazaro Pereira, Rua Paulo Fogaça, Rua Theófilo Moises, Rua Sadaiuki II, Rua Pedro de Oliveira Preto, Rua José Nogueira Machado, Rua Luiz Valio, Rua Dr. Fernando Costa, Rua Marechal Costa e Silva, Rua José dos Santos terra, Rua Abilio Ferreira, Bairro JD. Nova esperança, no Município de São Miguel Arcanjo | [9 empty] | B.D.I | 26.85%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | 1º TRIMESTRE |  | 2º TRIMESTRE |  | 3º TRIMESTRE |  | 4º TRIMESTRE |  | 5º TRIMESTRE
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC.
1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 99999.42 | 50% | 49999.71 | 50% | 49999.71
| TOTAL | 99999.42 | 50% | 49999.71 | 50% | 49999.71
____________________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal
__________________________________
FELIPE MARQUES DA SILVA
Secretaria Municipal de Obras