## Planilha1
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretária Municipal de Obras
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Bairro Jd. Nova Esperança |  |  |  | DATA |  | 2021-05-04
LOCAL |  | Ruas João Paulino da Silva, Rua Miguel de Araujo, Rua Evangelino Rosa do Nascimento, Rua José Batista, Rua Lazaro Pereira, Rua Paulo Fogaça, Rua Theófilo Moises, Rua Sadaiuki II, Rua Pedro de Oliveira Preto, Rua José Nogueira Machado, Rua Luiz Valio, Rua Dr. Fernando Costa, Rua Marechal Costa e Silva, Rua José dos Santos terra, Rua Abilio Ferreira, Bairro JD. Nova esperança, no Município de São Miguel Arcanjo |  |  |  | B.D.I (com desoneração) |  | 26.85%
Item | Fonte | Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário c/ BDI | Preço Total
1 |  | [EVENTO 1] SERVIÇOS PRELIMINARES - JD. NOVA ESPERANÇA | [5 empty] | 4502.16
1.1 | Outros - 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | 6 | M2 | 591.53 | 26.85% | 750.36 | 4502.16
2 |  | [EVENTO 2] RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Rua João Paulino da Silva - Estaca 00 até 10+6,21 | [5 empty] | 50224.69
2.1 | SINAPI - 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 1375.57 | M2 | 1.78 | 26.85% | 2.26 | 3108.79
2.2 | SINAPI - 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 41.27 | M3 | 900 | 26.85% | 1141.65 | 47115.9
3 |  | [EVENTO 3] RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Rua Miguel de Araújo - Estaca 00 até 05+1,05 | [5 empty] | 25653.63
3.1 | SINAPI - 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 702.5 | M2 | 1.78 | 26.85% | 2.26 | 1587.65
3.2 | SINAPI - 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 21.08 | M3 | 900 | 26.85% | 1141.65 | 24065.98
4 |  | [EVENTO 4] RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Rua Evangelino R. Nascimento - Estaca 00 até 9+7,86 | [5 empty] | 46549.54
4.1 | SINAPI - 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 1274.97 | M2 | 1.78 | 26.85% | 2.26 | 2881.43
4.2 | SINAPI - 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 38.25 | M3 | 900 | 26.85% | 1141.65 | 43668.11
5 |  | [EVENTO 5] RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Rua José Batista - T1 - Estaca 00 até 02+1,83 | [5 empty] | 9017.83
5.1 | SINAPI - 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 246.99 | M2 | 1.78 | 26.85% | 2.26 | 558.2
5.2 | SINAPI - 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 7.41 | M3 | 900 | 26.85% | 1141.65 | 8459.63
6 |  | [EVENTO 6] RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Rua José Batista - T2 - Estaca 00 até 02+2,96 | [5 empty] | 8835.1
6.1 | SINAPI - 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 241.91 | M2 | 1.78 | 26.85% | 2.26 | 546.72
6.2 | SINAPI - 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 7.26 | M3 | 900 | 26.85% | 1141.65 | 8288.38
7 |  | [EVENTO 7] RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Rua Lázaro Pereira - Estaca 00 até 08+4,66 | [5 empty] | 42764.76
7.1 | SINAPI - 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 1171.32 | M2 | 1.78 | 26.85% | 2.26 | 2647.18
7.2 | SINAPI - 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 35.14 | M3 | 900 | 26.85% | 1141.65 | 40117.58
8 |  | [EVENTO 8] RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Rua Paulo Fogaça - Estaca 00 até 20+11,57 | [5 empty] | 96822.85
8.1 | SINAPI - 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 2651.85 | M2 | 1.78 | 26.85% | 2.26 | 5993.18
8.2 | SINAPI - 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 79.56 | M3 | 900 | 26.85% | 1141.65 | 90829.67
9 |  | [EVENTO 9] RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Rua Theófilo Moisés - T1 - Estaca 00 até 02+2,73 | [5 empty] | 10818.82
9.1 | SINAPI - 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 296.26 | M2 | 1.78 | 26.85% | 2.26 | 669.55
9.2 | SINAPI - 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 8.89 | M3 | 900 | 26.85% | 1141.65 | 10149.27
10 |  | [EVENTO 10] RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Rua Theófilo Moisés - T2 - Estaca 00 até 02+3,49 | [5 empty] | 10843.55
10.1 | SINAPI - 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 297.1 | M2 | 1.78 | 26.85% | 2.26 | 671.45
10.2 | SINAPI - 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 8.91 | M3 | 900 | 26.85% | 1141.65 | 10172.1
11 |  | [EVENTO 11] RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Rua Sadaiuki II - T1 - Estaca 00 até 02+2,54 | [5 empty] | 9784.35
11.1 | SINAPI - 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 267.91 | M2 | 1.78 | 26.85% | 2.26 | 605.48
11.2 | SINAPI - 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 8.04 | M3 | 900 | 26.85% | 1141.65 | 9178.87
12 |  | [EVENTO 12] RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Rua Sadaiuki II - T2 - Estaca 00 até 02+2,66 | [5 empty] | 10332.14
12.1 | SINAPI - 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 282.98 | M2 | 1.78 | 26.85% | 2.26 | 639.53
12.2 | SINAPI - 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 8.49 | M3 | 900 | 26.85% | 1141.65 | 9692.61
13 |  | [EVENTO 13] RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Rua Sadaiuki II - T3 - Estaca 00 até 01+18,33 | [5 empty] | 9382.92
13.1 | SINAPI - 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 256.99 | M2 | 1.78 | 26.85% | 2.26 | 580.8
13.2 | SINAPI - 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 7.71 | M3 | 900 | 26.85% | 1141.65 | 8802.12
14 |  | [EVENTO 14] RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Rua Pedro de Oliveira Preto - T1 - Estaca 00 até 04+12,43 | [5 empty] | 21078.44
14.1 | SINAPI - 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 577.46 | M2 | 1.78 | 26.85% | 2.26 | 1305.06
14.2 | SINAPI - 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 17.32 | M3 | 900 | 26.85% | 1141.65 | 19773.38
15 |  | [EVENTO 15] RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Rua Pedro de Oliveira Preto - T2 - Estaca 00 até 03+0,32 | [5 empty] | 13618.4
15.1 | SINAPI - 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 373.16 | M2 | 1.78 | 26.85% | 2.26 | 843.34
15.2 | SINAPI - 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 11.19 | M3 | 900 | 26.85% | 1141.65 | 12775.06
16 |  | [EVENTO 16] RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Rua José Nogueira Machado - Estaca 00 até 15+2,87 | [5 empty] | 57514.65
16.1 | SINAPI - 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 1575.34 | M2 | 1.78 | 26.85% | 2.26 | 3560.27
16.2 | SINAPI - 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 47.26 | M3 | 900 | 26.85% | 1141.65 | 53954.38
17 |  | [EVENTO 17] RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Rua Luiz Valio - Estaca 00 até 23+2,03 | [5 empty] | 124327.07
17.1 | SINAPI - 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 3405.36 | M2 | 1.78 | 26.85% | 2.26 | 7696.11
17.2 | SINAPI - 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 102.16 | M3 | 900 | 26.85% | 1141.65 | 116630.96
18 |  | [EVENTO 18] RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Rua Dr. Fernando costa - Estaca 00 até 5+15,33 | [5 empty] | 28136.91
18.1 | SINAPI - 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 770.78 | M2 | 1.78 | 26.85% | 2.26 | 1741.96
18.2 | SINAPI - 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 23.12 | M3 | 900 | 26.85% | 1141.65 | 26394.95
19 |  | [EVENTO 19] RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Rua Marechal Costa e Silva - Estaca 00 até 16+8,10 | [5 empty] | 89034.3
19.1 | SINAPI - 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 2438.58 | M2 | 1.78 | 26.85% | 2.26 | 5511.19
19.2 | SINAPI - 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 73.16 | M3 | 900 | 26.85% | 1141.65 | 83523.11
20 |  | [EVENTO 20] RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Rua José dos Santos Terra - Estaca 00 até 5+6,21 | [5 empty] | 29487.72
20.1 | SINAPI - 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 807.76 | M2 | 1.78 | 26.85% | 2.26 | 1825.54
20.2 | SINAPI - 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 24.23 | M3 | 900 | 26.85% | 1141.65 | 27662.18
21 |  | [EVENTO 21] RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Rua Abilio Ferreira - Estaca 00 até 4+9,08 | [5 empty] | 15322.03
21.1 | SINAPI - 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 419.76 | M2 | 1.78 | 26.85% | 2.26 | 948.66
21.2 | SINAPI - 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 12.59 | M3 | 900 | 26.85% | 1141.65 | 14373.37
22 |  | [EVENTO 22] SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Todas as ruas | [5 empty] | 33200.99
22.1 | Outros - 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinilica ou acrilica | 1046.03 | M2 | 25.02 | 26.85% | 31.74 | 33200.99
TOTAL | [7 empty] | 747252.85
São Miguel Arcanjo, 04 de maio de 2021.
____________________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal
___________________________________
FELIPE MARQUES DA SILVA
Secretário Municipal de Obras

## CFF PLE
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Municipal de Obras
Visão das Frentes de Obra por Evento
N° do Evento | Título do Evento | Nº da Frente de Obra | Frente de Obra | Nº do Período de Conclusão do Evento
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - JD NOVA ESPERANÇA | 1 | BAIRRO JD NOVA ESPERANÇA | 1
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE LIGAÇÃO, CBUQ - RUA JOÃO PAULINO DA SILVA - ESTACA 0 ATÉ 10+6,21 | 2 | RUA JOÃO PAULINO DA SILVA, BAIRRO JD. NOVA ESPERANÇA | 1
3 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE LIGAÇÃO, CBUQ - RUA MIGUEL DE ARAUJO - ESTACA 0 ATÉ 5+1,05 | 3 | RUA MIGUEL ARAUJO, BAIRRO JD. NOVA ESPERANÇA | 1
4 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE LIGAÇÃO, CBUQ - RUA EVANGELINO R. NASCIMENTO - EST. 0 ATÉ 9+7,86 | 4 | RUA EVANGELINO R. NASCIMENTO, BAIRRO JD. NOVA ESPERANÇA | 2
5 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE LIGAÇÃO, CBUQ - RUA JOSÉ BATISTA - T1 - ESTACA 0 ATÉ 2+1,83 | 5 | RUA JOSÉ BATISTA, BAIRRO JD. NOVA ESPERANÇA | 3
6 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE LIGAÇÃO, CBUQ - RUA JOSÉ BATISTA - T2 - ESTACA 0 ATÉ 2+2,96 | 5 | RUA JOSÉ BATISTA, BAIRRO JD. NOVA ESPERANÇA | 3
7 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE LIGAÇÃO, CBUQ - RUA LAZARO PEREIRA - ESTACA 0 ATÉ 8+4,66 | 6 | RUA LAZARO PEREIRA, BAIRRO JD. NOVA ESPERANÇA | 3
8 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE LIGAÇÃO, CBUQ - RUA PAULO FOGAÇA - ESTACA 0 ATÉ 20+11,57 | 7 | RUA PAULO FOGAÇA, BAIRRO JD. NOVA ESPERANÇA | 4
9 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE LIGAÇÃO, CBUQ - RUA THEOFILO MOISES -T1- ESTACA 0 ATÉ 2+2,73 | 8 | RUA THEOFILO MOISES, BAIRRO JD. NOVA ESPERANÇA | 5
10 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE LIGAÇÃO, CBUQ - RUA THEOFILO MOISES -T2- ESTACA 0 ATÉ 2+3,49 | 8 | RUA THEOFILO MOISES, BAIRRO JD. NOVA ESPERANÇA | 5
11 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE LIGAÇÃO, CBUQ - RUA SADAIUKI II -T1- ESTACA 0 ATÉ 2+2,54 | 9 | RUA SADAIUKI II, BAIRRO JD. NOVA ESPERANÇA | 5
12 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE LIGAÇÃO, CBUQ - RUA SADAIUKI II -T2- ESTACA 0 ATÉ 2+2,66 | 9 | RUA SADAIUKI II, BAIRRO JD. NOVA ESPERANÇA | 5
13 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE LIGAÇÃO, CBUQ - RUA SADAIUKI II -T3- ESTACA 0 ATÉ 1+18,33 | 9 | RUA SADAIUKI II, BAIRRO JD. NOVA ESPERANÇA | 5
14 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE LIGAÇÃO, CBUQ - RUA PEDRO OLIV. PRETO-T1- ESTACA 0 ATÉ 4+12,43 | 10 | RUA PEDRO DE OLIVEIRA PRETO, BAIRRO JD. NOVA ESPERANÇA | 5
15 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE LIGAÇÃO, CBUQ - RUA PEDRO OLIV. PRETO-T2- ESTACA 0 ATÉ 3+0,32 | 10 | RUA PEDRO DE OLIVEIRA PRETO, BAIRRO JD. NOVA ESPERANÇA | 6
16 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE LIGAÇÃO, CBUQ - RUA JOSÉ NOGUEIRA MACHADO, ESTACA 0 ATÉ 15+2,87 | 11 | RUA JOSÉ NOGUEIRA MACHADO, BAIRRO JD. NOVA ESPERANÇA | 6
17 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE LIGAÇÃO, CBUQ - RUA LUIZ VALIO, ESTACA 0 ATÉ 23+2,03 | 12 | RUA LUIZ VALIO, BAIRRO JD. NOVA ESPERANÇA | 7
18 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE LIGAÇÃO, CBUQ - RUA DR. FERNANDO COSTA, ESTACA 0 ATÉ 5+15,33 | 13 | RUA DR. FERNANDO COSTA, BAIRRO JD. NOVA ESPERANÇA | 8
19 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE LIGAÇÃO, CBUQ - RUA MARECHAL COSTA E SILVA, ESTACA 0 ATÉ 16+8,10 | 14 | RUA MARECHAL COSTA E SILVA, BAIRRO JD. NOVA ESPERANÇA | 9
20 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE LIGAÇÃO, CBUQ - RUA JOSÉ DOS SANTOS TERRA, ESTACA 0 ATÉ 5+6,21 | 15 | RUA JOSÉ DOS SANTOS TERRA, BAIRRO JD. NOVA ESPERANÇA | 10
21 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE LIGAÇÃO, CBUQ - RUA ABILIO FERREIRA, ESTACA 0 ATÉ 4+9,08 | 16 | RUA ABILIO FERREIRA, BAIRRO JD. NOVA ESPERANÇA | 11
22 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA VIA - JD NOVA ESPERANÇA | 1 | BAIRRO JD NOVA ESPERANÇA | 12
Cronograma Físico-Financeiro
N° do Período de Conclusão do Evento | Percentual Parcela | Valor Parcela | Percentual Acumulado | Valor Acumulado
1 | 10.76% | 80380.48 | 10.76% | 80380.48
2 | 6.23% | 46549.54 | 16.99% | 126930.02
3 | 8.11% | 60617.69 | 25.1% | 187547.71
4 | 12.96% | 96822.85 | 38.06% | 284370.56
5 | 9.67% | 72240.22 | 47.72% | 356610.78
6 | 9.52% | 71133.05 | 57.24% | 427743.83
7 | 16.64% | 124327.07 | 73.88% | 552070.9
8 | 3.77% | 28136.91 | 77.65% | 580207.81
9 | 11.91% | 89034.3 | 89.56% | 669242.11
10 | 3.95% | 29487.72 | 93.51% | 698729.83
11 | 2.05% | 15322.03 | 95.56% | 714051.86
12 | 4.44% | 33200.99 | 100% | 747252.85
São Miguel Arcanjo, 04 de maio de 2021.
____________________________________
FELIPE MARQUES DA SILVA
Secretário Municipal de Obras
____________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal

## QCI
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS
OBRA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Bairro Jd. Nova Esperança |  | CONVÊNIO | DATA | 2021-05-04
LOCAL | Ruas João Paulino da Silva, Rua Miguel de Araujo, Rua Evangelino Rosa do Nascimento, Rua José Batista, Rua Lazaro Pereira, Rua Paulo Fogaça, Rua Theófilo Moises, Rua Sadaiuki II, Rua Pedro de Oliveira Preto, Rua José Nogueira Machado, Rua Luiz Valio, Rua Dr. Fernando Costa, Rua Marechal Costa e Silva, Rua José dos Santos terra, Rua Abilio Ferreira, Bairro JD. Nova esperança, no Município de São Miguel Arcanjo |  | 889444/2019 | B.D.I | 26.85%
OBJETIVO |  | INVESTIMENTO TOTAL (em R$)
|  | CONVÊNIO | CONTRAPARTIDA |  | TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Bairro Jd. Nova Esperança | 716250 | 31002.85 |  | 747252.85
TOTAL |  | 716250 | 31002.85 |  | 747252.85
____________________________________
FELIPE MARQUES DA SILVA
Secretário Municipal de Obras
____________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal