## Planilha
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretária de Obras e Serviços
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA |  | CONSTRUÇÃO DA CASA DA CRIANÇA |  |  | DATA |  | 2021-08-30
LOCAL |  |  |  |  | B.D.I |  | 20%
ÍTEM | CDHU 181 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | P. UNIT | P. CPOS | P. TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 13806.486
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 4 | 722.652 | 602.21 | 2890.608
1.2 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M2 | 318.92 | 6.696 | 5.58 | 2135.4883
1.3 | 04.02.110 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer | M2 | 318.92 | 11.124 | 9.27 | 3547.6661
1.4 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 30 | 103.032 | 85.86 | 3090.96
1.5 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster (reparo em laje dos quartos) | M2 | 20 | 22.848 | 19.04 | 456.96
1.6 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 1.425 | 66.912 | 55.76 | 95.3496
1.7 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | M2 | 13.5 | 20.4 | 17 | 275.4
1.8 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | M2 | 13.5 | 13.38 | 11.15 | 180.63
1.9 | 04.21.100 | Remoção de porta de quadro ou painel | M2 | 4 | 41.124 | 34.27 | 164.496
1.10 | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | UN | 2 | 484.464 | 403.72 | 968.928
2 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 176903.5008
2.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 4148.1 | 20.256 | 16.88 | 84023.9136
2.2 | 15.03.090 | Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura | KG | 4148.1 | 4.776 | 3.98 | 19811.3256
2.3 | 16.12.020 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | M2 | 419.81 | 104.4 | 87 | 43828.164
2.4 | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | M | 32.8 | 107.892 | 89.91 | 3538.8576
2.5 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m (calha e rufo em todas as pontas dos telhado com 6 condutores) | M | 138.74 | 126 | 105 | 17481.24
2.6 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões (tubulação para recebimento da água das calhas e condução até a sarjeta) | M | 80 | 96 | 80 | 7680
2.7 | cotação | caixa de passagem (receber os condutores e distribuir para passagem de cano) | um | 6 | 90 | 75 | 540
3 |  | PINTURA |  |  |  |  | 35332.5134
3.1 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (paredes externas e muro lado externo da frente) | M2 | 330 | 22.8 | 19 | 7524
3.2 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo (parede internas) | M2 | 289.87 | 21.6 | 18 | 6261.192
3.3 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo (laje) | M2 | 318.92 | 21.6 | 18 | 6888.672
3.4 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica (pintura do beiral em estrutura metálica) | M2 | 100.89 | 33.6 | 28 | 3389.904
3.5 | 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo (barrado de 1,45m nas paredes internas) | M2 | 230.47 | 27.792 | 23.16 | 6405.2222
3.5 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo (portas) | M2 | 40.32 | 37.74 | 31.45 | 1521.6768
3.6 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira (telhado das varanas e pilares) | M2 | 42.4 | 22.236 | 18.53 | 942.8064
3.7 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica (portão dos carros, janelas e portas metálicas) | M2 | 71.4 | 33.6 | 28 | 2399.04
4 |  | COZINHA EXTERNA |  |  |  |  | 28802.9946
4.1 | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 8 | 56.988 | 47.49 | 455.904
4.2 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto (viga baldrame) | M3 | 0.87 | 41.82 | 34.85 | 36.3834
4.3 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (viga baldrame, vergas, contravergas, viga de resplado e graute) | KG | 38.232 | 13.356 | 11.13 | 510.6266
4.4 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (viga baldrame, vergas, contravergas, viga de resplado e graute) | M3 | 2.8 | 445.032 | 370.86 | 1246.0896
4.5 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (viga baldrame, vergas, contravergas, viga de resplado e graute) | M3 | 2.8 | 141.096 | 117.58 | 395.0688
4.6 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 11.2 | 15.288 | 12.74 | 171.2256
4.6 | 14.11.231 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B | M2 | 40.6 | 95.244 | 79.37 | 3866.9064
4.7 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster (paredes e laje) | M2 | 81.2 | 22.848 | 19.04 | 1855.2576
4.8 | 08.02.020 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto | M3 | 1.3 | 48.732 | 40.61 | 63.3516
4.8 | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 16 | 125.376 | 104.48 | 2006.016
4.9 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 180 | 20.256 | 16.88 | 3646.08
4.10 | 15.03.090 | Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura | KG | 180 | 4.776 | 3.98 | 859.68
4.11 | 16.12.020 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | M2 | 21.86 | 104.4 | 87 | 2282.184
4.12 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m (calha e rufo em todas as pontas dos telhado com 6 condutores) | M | 10.3 | 126 | 105 | 1297.8
4.13 | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (contrapiso) | M3 | 0.774 | 733.668 | 611.39 | 567.859
4.14 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 60 x 60 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 12.9 | 92.604 | 77.17 | 1194.5916
4.15 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 30 x 60 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 31.8 | 92.604 | 77.17 | 2944.8072
4.16 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo (laje) | M2 | 16 | 21.6 | 18 | 345.6
4.17 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (paredes externas) | M2 | 28 | 22.8 | 19 | 638.4
4.18 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 0.4 | 508.632 | 423.86 | 203.4528
4.19 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 3 | 13.776 | 11.48 | 41.328
4.20 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 15 | 42.732 | 35.61 | 640.98
4.21 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões (ponto de água na área de serviço) | M | 12 | 27.936 | 23.28 | 335.232
4.22 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 2 | 23.388 | 19.49 | 46.776
4.23 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 5 | 25.056 | 20.88 | 125.28
4.24 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 15 | 15.084 | 12.57 | 226.26
4.25 | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 50 | 6.336 | 5.28 | 316.8
4.26 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 30 | 3.432 | 2.86 | 102.96
4.27 | 41.14.070 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | UN | 2 | 101.652 | 84.71 | 203.304
4.28 | 41.07.070 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | UN | 4 | 14.22 | 11.85 | 56.88
4.29 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 1 | 282 | 235 | 282
4.30 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 1 | 193.284 | 161.07 | 193.284
4.31 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 1.7 | 508.632 | 423.86 | 864.6744
4.32 | 44.06.370 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm | UN | 1 | 528.552 | 440.46 | 528.552
4.33 | 44.20.240 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ | UN | 1 | 42.684 | 35.57 | 42.684
4.34 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UN | 1 | 44.22 | 36.85 | 44.22
4.35 | 04.21.100 | Remoção de porta de quadro ou painel | M2 | 4 | 41.124 | 34.27 | 164.496
5 |  | OUTROS SERVIÇOS |  |  |  |  | 6694.5782
5.1 | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm (troca de vidro quebrado janela banheiro) | M2 | 0.7 | 130.704 | 108.92 | 91.4928
5.2 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa (tomada na área de serviço) | CJ | 2 | 25.056 | 20.88 | 50.112
5.3 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 11 | 42.732 | 35.61 | 470.052
5.4 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões (ponto de água na área de serviço) | M | 4 | 27.936 | 23.28 | 111.744
5.5 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 16.6151 | 10.032 | 8.36 | 166.6827
5.6 | cotação | caixa de passagem | um | 1 | 90 | 75 | 90
5.7 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 60 x 60 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada ( troca de todo o revestimento de parede e o piso da área de serviço) | M2 | 16.6151 | 92.604 | 77.17 | 1538.6247
5.8 | cotação | Criação de abertura de 1,00 x 1,20 m na laje despensa existente, paredes em alvenaria rebocadas e pintadas internamente e externamente até ultrapassar altura do telhado e fechamento da cobertura em claraboia em acrílico . |  | 1 | 4175.87 | 3850 | 4175.87
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 261540.0731
____________________________________
Paulo Ricardo da Silva
Prefeito Municipal
____________________________________
Felipe Marques da Silva
Secretário Municipal de Obras

## Cronograma
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretária de Obras e Serviços
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA | CONSTRUÇÃO DA CASA DA CRIANÇA | [5 empty] | DATA | 2021-08-30
[7 empty] | B.D.I | 20%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | 1° MÊS |  | 2° MÊS |  | 3° MÊS |  | 4° MÊS |  | 5° MÊS |  | 6° MÊS
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13806.486 | 100% | 13806.486 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | COBERTURA | 176903.5008 | 0% | 0 | 20% | 35380.7002 | 30% | 53071.0502 | 30% | 53071.0502 | 20% | 35380.7002 | 0% | 0
3 | PINTURA | 35332.5134 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 17666.2567 | 50% | 17666.2567 | 0% | 0
4 | COZINHA EXTERNA | 28802.9946 | 40% | 11521.1978 | 20% | 5760.5989 | 20% | 5760.5989 | 20% | 5760.5989 | 0% | 0 | 0% | 0
5 | OUTROS SERVIÇOS | 6694.5782 | 80% | 5355.6626 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 1338.9156 | 0% | 0 | 0% | 0
| VALOR TOTAL | 261540.0731 | 11.73% | 30683.3464 | 15.73% | 41141.2991 | 22.49% | 58831.6492 | 253.7% | 77836.8215 | 128.9% | 53046.9569 | 0% | 0
____________________________________
Paulo Ricardo da Silva
Prefeito Municipal
____________________________________
Felipe Marques da Silva
Secretário Municipal de Obras