## Planilha
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretária de Obras e Serviços
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA |  | Reforma e Ampliação Casa Amarela |  |  | Data |  | 2021-08-01
LOCAL |  | Rua Joaquim Ortiz de Camargo, Centro - SÃO MIGUEL ARCANJO - SP |  |  | B.D.I |  | 27.16%
ÍTEM | CDHU 181 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | P. UNIT | P. SINAPI | P. TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 698.0641
1.1 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M2 | 17.76 | 6.4979 | 5.11 | 115.4023
1.2 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 17.76 | 13.4281 | 10.56 | 238.483
1.3 | 03.01.240 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento (contrapiso onde serão erguidas paredes na sala 1) | M2 | 0.6 | 27.7336 | 21.81 | 16.6402
1.4 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 3 | 109.1796 | 85.86 | 327.5387
2 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 3601.8369
2.1 | 14.01.050 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 7.32 | 86.2778 | 67.85 | 631.5533
2.2 | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 16 | 60.3881 | 47.49 | 966.2093 | 8091.01 | 397.6799
2.3 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 0.915 | 53.1781 | 41.82 | 48.658 | 1473.12 | 1266.0999
2.4 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 7.32 | 84.8027 | 66.69 | 620.7559 | 333.41 | 35.8194
2.5 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | M3 | 0.915 | 412.0097 | 324.01 | 376.9889 | 6574.28 | 5650.3849
2.6 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0.915 | 149.5142 | 117.58 | 136.8055 | 2577.9 | 2215.6232
2.7 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 58 | 14.1529 | 11.13 | 820.8659 | 10802.87 | 146.4745
3 |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 7388.8165
3.1 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura (fechamento dos pilares) | M2 | 10.8 | 198.5088 | 156.11 | 2143.8952 | 210.29 | 15.3125
3.2 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa (pilares, vigas, vergas e contra-vergas) | M3 | 4.7785 | 412.0097 | 324.01 | 1968.7968 | 1062.35 | 174.8337
3.3 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (pilares, vigas, vergas e contra-vergas) | M3 | 4.7785 | 149.5142 | 117.58 | 714.4567 | 416.57 | 68.556
3.4 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (pilares, vigas, vergas e contra-vergas) | KG | 181 | 14.1529 | 11.13 | 2561.6678 | 1745.65 | 7.5845
4 |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 4880.2268
4.1 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | 64.05 | 76.194 | 59.92 | 4880.2268 | 27514.55 | 337.8269
5 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 6907.7532
5.1 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | M2 | 22.69 | 114.4436 | 90 | 2596.7257 | 12330.36 | 427.3583
5.2 | 16.02.030 | Telha de barro tipo romana | M2 | 22.69 | 54.6786 | 43 | 1240.6578 | 8467.97 | 293.4916
5.3 | 22.03.070 | Forro em lâmina de PVC | M2 | 17.76 | 63.5798 | 50 | 1129.177 | 5189.38 | 229.7859
5.4 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 18.4 | 27.6572 | 21.75 | 508.8926 | 371.93 | 15.8962
5.5 | 22.01.210 | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20 cm | M | 14 | 28.9542 | 22.77 | 405.3593
5.6 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 10 | 102.6941 | 80.76 | 1026.9407
6 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | #VALUE!
6.1 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 128.1 | 21.6171 | 17 | 2769.1541 | 5448.61 | 33.4493
6.2 | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (exp 6cm) | M3 | 1.0656 | 724.8096 | 570 | 772.3571 | 18155.05 | 13398.438
6.4 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada, inclusive rodapé (piso interno completo) | M2 | 51.53 | 73.7526 | 58 | 3800.4691 | 8757.78 | 133.6549
6.5 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada (parede uma parede da cozinha até 1,80m e todas as paredes dos banheiros até 1,8m) | M2 | 36.36 | #VALUE! | 54,42 | #VALUE! | 10712.2 | #VALUE!
#DIV/0!
7 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 16066.1037 |  | 0
7.1 | 23.13.052 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | UN | 4 | 762.9574 | 600 | 3051.8298 | 8776.3 | 1725.4501
7.2 | 24.01.070 | Caixilho em ferro de correr, sob medida (cozinha: 1,50x1,00m, sala 2: 1,5x1,20m, sala1: 1,60x1,20m, wc: 0,60x0,60m, wc: 0,60x0,60m) | M2 | 5.32 | 991.8447 | 780 | 5276.6137 |  | 0
7.3 | 24.02.410 | Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida | M2 | 1.995 | 1017.2766 | 800 | 2029.4668 |  | 0
7.4 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral (portas da sala 1 e janelas dos banheiros | M2 | 2 | 63.5798 | 50 | 127.1596 | 13777.71 | 5417.4882
7.5 | 24.02.450 | Grade de proteção para caixilhos (todas as janelas e porta de entrada) | M2 | 7.315 | 762.9574 | 600 | 5581.0337
#DIV/0!
8 |  | PINTURA |  |  |  |  | 7706.857 |  | 0
8.1 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 210 | 19.0739 | 15 | 4005.5266 | 7803.17 | 29.2215
8.2 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 133 | 21.6171 | 17 | 2875.078 | 981.99 | 5.8064
8.3 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | M2 | 15.12 | 22.6344 | 17.8 | 342.2322 |  | 0
8.4 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | M2 | 14.64 | 33.0615 | 26 | 484.0202
, | [8 empty] | #DIV/0!
9 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 3151.4975 |  | 0
9.1 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 60 | 15.984 | 12.57 | 959.0375 | 101.73 | 1.3334
9.2 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C (reforma da existente e ligação dos cômodos novos) | M | 180 | 4.3743 | 3.44 | 787.3721 |  | 0
9.3 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C (reforma da existente e ligação dos cômodos novos) | M | 120 | 3.4333 | 2.7 | 411.997 |  | 0
9.4 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 8 | 26.5509 | 20.88 | 212.4074 | 1305.62 | 128.3446
9.5 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 4 | 24.7834 | 19.49 | 99.1336 | 247.96 | 48.7498
9.6 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 1 | 35.2486 | 27.72 | 35.2486 | 890.12 | 700.0023
9.7 | 41.14.070 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | UN | 6 | 107.7169 | 84.71 | 646.3013 | 1882.6 | 246.7503
#DIV/0!
10 |  | BANCADAS, APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 3341.0186 |  | 0
10.1 | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | UN | 2 | 277.246 | 218.03 | 554.492 |  | 0
10.2 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 2 | 639.7398 | 503.1 | 1279.4796 |  | 0
10.3 | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | UN | 2 | 15.0811 | 11.86 | 30.1623
10.4 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 2 | 43.2088 | 33.98 | 86.4176 |  | 0
10.5 | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 1 | 232.0535 | 182.49 | 232.0535 |  | 0
10.6 | 44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | UN | 2 | 101.7658 | 80.03 | 203.5316 |  | 0
10.7 | 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | UN | 4 | 31.5101 | 24.78 | 126.0406 |  | 0
10.8 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 1.2 | 538.9786 | 423.86 | 646.7743 |  | 0
10.9 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 2 | 33.4811 | 26.33 | 66.9622 |  | 0
10.10 | 44.20.240 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ | UN | 1 | 45.2307 | 35.57 | 45.2307 |  | 0
10.11 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UN | 5 | 13.9748 | 10.99 | 69.8742 |  | 0
#DIV/0!
11 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 1588.4265 |  | 0
11.1 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UN | 3 | 73.015 | 57.42 | 219.0451 | 1427.24 | 374.1336
11.2 | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 2 | 77.5292 | 60.97 | 155.0584 |  | 0
11.3 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | UN | 2 | 53.3307 | 41.94 | 106.6615 |  | 0
11.4 | 49.03.036 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | UN |  | 617.0673 | 485.27 | 0 |  | #DIV/0!
11.5 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 16 | 29.6027 | 23.28 | 473.644 |  | 0
11.6 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 12 | 52.8348 | 41.55 | 634.0176 |  | 0
#DIV/0!
VALOR TOTAL |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
____________________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal
___________________________________
FELIPE MARQUES DA SILVA
Secretário Municipal de Obras

## Cronograma
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretária de Obras e Serviços
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA | Reforma e Ampliação Casa Amarela | [7 empty] | DATA | 2021-09-21 | DATA | 2021-08-01
LOCAL | Rua Joaquim Ortiz de Camargo, Centro - SÃO MIGUEL ARCANJO - SP | [7 empty] | B.D.I | B.D.I | B.D.I | 27.16%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | 1° Mês |  | 2° Mês |  | 3° Mês |  | 4° Mês
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 698.0641 | 100% | 698.0641 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | INFRAESTRUTURA | 3601.8369 | 100% | 3601.8369 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | SUPRAESTRUTURA | 7388.8165 | 50% | 3694.4082 | 50% | 3694.4082 | 0% | 0 | 0% | 0
4 | PAREDES E PAINÉIS | 4880.2268 | 50% | 2440.1134 | 50% | 2440.1134 | 0% | 0 | 0% | 0
5 | COBERTURA | 6907.7532 | 0% | 0 | 100% | 6907.7532 | 0% | 0 | 0% | 0
6 | REVESTIMENTOS | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 50% | #VALUE!
7 | ESQUADRIAS | 16066.1037 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 16066.1037 | 0% | 0
8 | PINTURA | 7706.857 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 7706.857
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3151.4975 | 30% | 945.4492 | 40% | 1260.599 | 0% | 0 | 30% | 945.4492
10 | BANCADAS, APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS | 3341.0186 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3341.0186
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1588.4265 | 30% | 476.528 | 40% | 635.3706 | 30% | 476.528 | 0% | 0
| VALOR TOTAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
____________________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal
____________________________________
FELIPE MARQUES DA SILVA
Secretário Municipal de Obras