## Planilha Trecho 2
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM - VILA SÃO JOÃO - FASE 2 | CONVÊNIO |  | DATA |  | 2021-06-17
[5 empty] | B.D.I |  | 26.85%
LOCAL |  | Ruas Con. Francisco Ribeiro, Rua São João, Rua Cel. Fernando Prestes, e Rua Antonio Terra, Bairro Vila São João, São Miguel Arcanjo | 889393/2019 |  | DATA REF. |  | 2021-04-01
ÍTEM | COD. SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | P. UNIT | P. SINAPI | P. TOTAL
,
1 |  | [EVENTO 1] SERVIÇOS PRELIMINARES - FASE 2 - VILA SÃO JOÃO |  |  |  |  | 4583.4
1.1 | 02.08.020 (CPOS 181) | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 763.9 | 602.21 | 4583.4
2 |  | [EVENTO 2] DRENAGEM PLUVIAL - Escavação, tubulação, poço de visita, reaterro, Boca de Leão, Grelha - FASE 2 - Rua Con. Francisco Ribeiro parte 1 (estaca 00+0,00 á 03+15,05) |  |  |  |  | 29567.01
2.1 | 90082 | Escavação Mecanizada De Vala , Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 | M3 | 52.74 | 9.83 | 7.75 | 518.43
2.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 31.32 | 21.03 | 16.58 | 658.66
2.3 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 16 | 271.29 | 213.87 | 4340.64
2.4 | 06-65-07 (SIURB 01/21) | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA | UN | 4 | 3795.94 | 2992.46 | 15183.76
2.5 | 06-65-23 (SIURB 01/21) | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | UN | 8 | 435.06 | 342.97 | 3480.48
2.6 | 2003648 (DNIT 01/21) | Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais | UN | 2 | 2692.52 | 2122.6 | 5385.04
3 |  | [EVENTO 3] DRENAGEM PLUVIAL - Escavação, tubulação, poço de visita, reaterro, Boca de Leão, Grelha - FASE 2 - Rua Con. Francisco Ribeiro parte 2 (estaca 00+0,00 á 03+16,21) |  |  |  |  | 193974.2
3.1 | 90082 | Escavação Mecanizada De Vala , Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 | M3 | 645.33 | 9.83 | 7.75 | 6343.59
3.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 427.44 | 21.03 | 16.58 | 8989.06
3.3 | 03.01.200 (CPOS 181) | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento (DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES E DUPLA) | m³ | 9.6 | 508.17 | 400.61 | 4878.43
3.4 | 06-18-03 (SIURB 01/21) | POÇO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20M | UN | 2 | 10023.95 | 7902.21 | 20047.9
3.5 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 32 | 271.29 | 213.87 | 8681.28
3.6 | 92831 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 87 | 1084.52 | 854.96 | 94353.24
3.7 | 1600404 (DNIT 01/21) | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros | m | 111 | 8.87 | 6.99 | 984.57
3.8 | 06-65-07 (SIURB 01/21) | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA | UN | 8 | 3795.94 | 2992.46 | 30367.52
3.9 | 06-65-23 (SIURB 01/21) | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | UN | 16 | 435.06 | 342.97 | 6960.96
3.10 | 2003652 (DNIT 01/21) | Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita comerciais | UN | 3 | 4122.55 | 3249.94 | 12367.65
4 |  | [EVENTO 4] DRENAGEM PLUVIAL - Escavação, tubulação, poço de visita, reaterro, Boca de Leão, Grelha - FASE 2 - Rua Con. Francisco Ribeiro parte 3 (estaca 03+16,21 á 09+15,01) |  |  |  |  | 32427.07
4.1 | 90082 | Escavação Mecanizada De Vala , Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 | M3 | 52.74 | 9.83 | 7.75 | 518.43
4.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 31.32 | 21.03 | 16.58 | 658.66
4.3 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 16 | 271.29 | 213.87 | 4340.64
4.4 | 06-65-07 (SIURB 01/21) | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA | UN | 4 | 3795.94 | 2992.46 | 15183.76
4.5 | 06-65-23 (SIURB 01/21) | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | UN | 8 | 435.06 | 342.97 | 3480.48
4.6 | 2003652 (DNIT 01/21) | Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita comerciais | UN | 2 | 4122.55 | 3249.94 | 8245.1
5 |  | [EVENTO 5] DRENAGEM PLUVIAL - Escavação, tubulação, poço de visita, reaterro, Boca de Leão, Grelha - FASE 2 - Rua São João parte 1 (estaca 00+0,00 á 08+14,03) |  |  |  |  | 57826.38
5.1 | 90082 | Escavação Mecanizada De Vala , Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 | M3 | 116.68 | 9.83 | 7.75 | 1146.96
5.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 72.42 | 21.03 | 16.58 | 1522.99
5.3 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 37 | 271.29 | 213.87 | 10037.73
5.4 | 06-65-07 (SIURB 01/21) | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA | UN | 8 | 3795.94 | 2992.46 | 30367.52
5.5 | 06-65-23 (SIURB 01/21) | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | UN | 16 | 435.06 | 342.97 | 6960.96
5.6 | 2003644 (DNIT 01/21) | Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais | UN | 1 | 1527.21 | 1203.95 | 1527.21
5.7 | 2003646 (DNIT 01/21) | Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais | UN | 3 | 2087.67 | 1645.78 | 6263.01
6 |  | [EVENTO 6] DRENAGEM PLUVIAL - Escavação, tubulação, poço de visita, reaterro, Boca de Leão, Grelha - FASE 2 - Rua São João parte 2 (estaca 08+14,03 á 13+1,18) |  |  |  |  | 25288.91
6.1 | 90082 | Escavação Mecanizada De Vala , Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 | M3 | 61.89 | 9.83 | 7.75 | 608.38
6.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 42.43 | 21.03 | 16.58 | 892.3
6.3 | 06-18-02 (SIURB 01/21) | POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M | un | 1 | 6120.32 | 4824.85 | 6120.32
6.4 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 12 | 271.29 | 213.87 | 3255.48
6.5 | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 7 | 427.52 | 337.03 | 2992.64
6.6 | 06-65-07 (SIURB 01/21) | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA | UN | 2 | 3795.94 | 2992.46 | 7591.88
6.7 | 06-65-23 (SIURB 01/21) | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | UN | 4 | 435.06 | 342.97 | 1740.24
6.8 | 2003646 (DNIT 01/21) | Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais | UN | 1 | 2087.67 | 1645.78 | 2087.67
7 |  | [EVENTO 7] DRENAGEM PLUVIAL - Escavação, tubulação, poço de visita, reaterro, Boca de Leão, Grelha - FASE 2 - Rua Cel. Fernando Prestes (estaca 00+0,00 á 03+19,37) |  |  |  |  | 84584.32
7.1 | 90082 | Escavação Mecanizada De Vala , Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 | M3 | 305.35 | 9.83 | 7.75 | 3001.59
7.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 232.07 | 21.03 | 16.58 | 4880.43
7.3 | 06-18-02 (SIURB 01/21) | POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M | un | 1 | 6120.32 | 4824.85 | 6120.32
7.4 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 36 | 271.29 | 213.87 | 9766.44
7.5 | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 67 | 427.52 | 337.03 | 28643.84
7.6 | 06-65-07 (SIURB 01/21) | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA | UN | 6 | 3795.94 | 2992.46 | 22775.64
7.7 | 06-65-23 (SIURB 01/21) | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | UN | 12 | 435.06 | 342.97 | 5220.72
7.8 | 2003646 (DNIT 01/21) | Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais | m3 | 2 | 2087.67 | 1645.78 | 4175.34
8 |  | [EVENTO 8] DRENAGEM PLUVIAL - Escavação, tubulação, poço de visita, reaterro, Boca de Leão, Grelha - FASE 2 - Rua Antonio Terra (estaca 00+0,00 á 01+13,77) |  |  |  |  | 35257.62
8.1 | 90082 | Escavação Mecanizada De Vala , Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 | M3 | 110.85 | 9.83 | 7.75 | 1089.66
8.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 82.91 | 21.03 | 16.58 | 1743.6
8.3 | 06-18-02 (SIURB 01/21) | POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M | un | 2 | 6120.32 | 4824.85 | 12240.64
8.4 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 40 | 271.29 | 213.87 | 10851.6
8.5 | 06-65-07 (SIURB 01/21) | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA | UN | 2 | 3795.94 | 2992.46 | 7591.88
8.6 | 06-65-23 (SIURB 01/21) | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | UN | 4 | 435.06 | 342.97 | 1740.24
9 |  | [EVENTO 9] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - retirada de lajotas, base, pintura de ligação, CBUQ - FASE 2 - Rua Con. Francisco Ribeiro parte 1 (estaca 00+0,00 á 03+15,05) |  |  |  |  | 23399.48
9.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Executada acima de tubulaçoes e poços de visita para drenagem pluvial) | M3 | 4.29 | 133.61 | 105.33 | 573.19
9.2 | 5914344 (DNIT 01/2021) | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 268.17 | 0.66 | 0.52 | 176.99
9.3 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m² | 489.13 | 2.63 | 2.07 | 1286.41
9.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 14.67 | 1260.39 | 993.61 | 18489.92
9.5 | 5914612 (DNIT 01/2021) | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 2992.68 | 0.96 | 0.76 | 2872.97
10 |  | [EVENTO 10] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - retirada de lajotas, base, pintura de ligação, CBUQ - FASE 2 - Rua Con. Francisco Ribeiro parte 2 (estaca 00+0,00 á 03+16,21) |  |  |  |  | 32655.7
10.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Executada acima de tubulaçoes e poços de visita para drenagem pluvial) | M3 | 38.33 | 133.61 | 105.33 | 5121.27
10.2 | 5914344 (DNIT 01/2021) | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 2396.01 | 0.66 | 0.52 | 1581.37
10.3 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m² | 560.39 | 2.63 | 2.07 | 1473.83
10.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 16.81 | 1260.39 | 993.61 | 21187.16
10.5 | 5914612 (DNIT 01/2021) | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 3429.24 | 0.96 | 0.76 | 3292.07
11 |  | [EVENTO 11] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - retirada de lajotas, base, pintura de ligação, CBUQ - FASE 2 - Rua Con. Francisco Ribeiro parte 3 (estaca 03+16,21 á 09+15,01) |  |  |  |  | 39029.25
11.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Executada acima de tubulaçoes e poços de visita para drenagem pluvial) | M3 | 4.94 | 133.61 | 105.33 | 660.03
11.2 | 5914344 (DNIT 01/2021) | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 308.8 | 0.66 | 0.52 | 203.81
11.3 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m² | 824.11 | 2.63 | 2.07 | 2167.41
11.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 24.72 | 1260.39 | 993.61 | 31156.84
11.5 | 5914612 (DNIT 01/2021) | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 5042.88 | 0.96 | 0.76 | 4841.16
12 |  | [EVENTO 12] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - retirada de lajotas, base, pintura de ligação, CBUQ - FASE 2 - Rua São João parte 1 (estaca 00+0,00 á 08+14,03) |  |  |  |  | 48140.92
12.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Executada acima de tubulaçoes e poços de visita para drenagem pluvial) | M3 | 9.9 | 133.61 | 105.33 | 1322.74
12.2 | 5914344 (DNIT 01/2021) | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 618.85 | 0.66 | 0.52 | 408.44
12.3 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m² | 1002.08 | 2.63 | 2.07 | 2635.47
12.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 30.06 | 1260.39 | 993.61 | 37887.32
12.5 | 5914612 (DNIT 01/2021) | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 6132.24 | 0.96 | 0.76 | 5886.95
13 |  | [EVENTO 13] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - retirada de lajotas, base, pintura de ligação, CBUQ - FASE 2 - Rua São João parte 2 (estaca 08+14,03 á 13+1,18) |  |  |  |  | 31776.86
13.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Executada acima de tubulaçoes e poços de visita para drenagem pluvial) | M3 | 3.55 | 133.61 | 105.33 | 474.32
13.2 | 5914344 (DNIT 01/2021) | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 221.91 | 0.66 | 0.52 | 146.46
13.3 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m² | 672.76 | 2.63 | 2.07 | 1769.36
13.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 20.18 | 1260.39 | 993.61 | 25434.67
13.5 | 5914612 (DNIT 01/2021) | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 4116.72 | 0.96 | 0.76 | 3952.05
14 |  | [EVENTO 14] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - retirada de lajotas, base, pintura de ligação, CBUQ - FASE 2 - Rua Cel. Fernando Prestes (estaca 00+0,00 á 03+19,37) |  |  |  |  | 40411.85
14.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Executada acima de tubulaçoes e poços de visita para drenagem pluvial) | M3 | 26.71 | 133.61 | 105.33 | 3568.72
14.2 | 5914344 (DNIT 01/2021) | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1669.64 | 0.66 | 0.52 | 1101.96
14.3 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m² | 771.65 | 2.63 | 2.07 | 2029.44
14.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 23.15 | 1260.39 | 993.61 | 29178.03
14.5 | 5914612 (DNIT 01/2021) | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 4722.6 | 0.96 | 0.76 | 4533.7
15 |  | [EVENTO 15] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - retirada de lajotas, base, pintura de ligação, CBUQ - FASE 2 - Rua Antonio Terra (estaca 00+0,00 á 01+13,77) |  |  |  |  | 12883.06
15.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Executada acima de tubulaçoes e poços de visita para drenagem pluvial) | M3 | 9.93 | 133.61 | 105.33 | 1326.75
15.2 | 5914344 (DNIT 01/2021) | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 620.72 | 0.66 | 0.52 | 409.68
15.3 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m² | 240.55 | 2.63 | 2.07 | 632.65
15.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 7.22 | 1260.39 | 993.61 | 9100.02
15.5 | 5914612 (DNIT 01/2021) | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1472.88 | 0.96 | 0.76 | 1413.96
16 |  | [EVENTO 16] SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Sinalização horizontal - FASE 2 - Vila São João, todas as ruas |  |  |  |  | 4459.14
16.1 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 193.12 | 23.09 | 18.2 | 4459.14
TOTAL |  |  |  |  | 696265.17
Obs: A opção adotada no orçamento, no caso COM desoneração da folha de pagamento foi a mais adequada para a administração.
____________________________________
Paulo Ricardo da Silva
Prefeito Municipal
__________________________________
Felipe Marques da Silva
Secretário Municipal de Obras

## MEMORIA DE CALCULO FINAL
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria Municipal de Obras
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM - VILA SÃO JOÃO - FASE 2
LOCAL |  | Ruas Con. Francisco Ribeiro, Rua São João, Rua Cel. Fernando Prestes, e Rua Antonio Terra, Bairro Vila São João, São Miguel Arcanjo
|  |  |  | DATA |  | 2021-06-17
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QTD | ,
1 |  | [EVENTO 1] SERVIÇOS PRELIMINARES - FASE 2 - VILA SÃO JOÃO
1.1 | 02.08.020 (CPOS 181) | Placa de identificação para obra |  | m² | 6
|  | dimensão | m²
|  | 3,0x2,0= | 6
2 |  | [EVENTO 2] DRENAGEM PLUVIAL - Escavação, tubulação, poço de visita, reaterro, Boca de Leão, Grelha - FASE 2 - Rua Con. Francisco Ribeiro parte 1 (estaca 00+0,00 á 03+15,05)
2.1 | 90082 | Escavação Mecanizada De Vala , Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 |  | M3 | 52.74
vide projeto de drenagem-folha 02
tubo de concreto 600mm |  | quantidade (m) | área de escavação (m²) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 16 | 1,40x1,60= | 16,0x2,24 | 35.84
|  |  | 2.24 | 35.84
boca de leão dupla |  | quantidade (un) | volume de escavação de uma boca de leão dupla (m³) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 4 | 2,5x1,30x1,30 | 4,0x4,225 | 16.9
|  |  | 4.225 | 16.9
total (m³)
35,84+16,90
52.74
2.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  | M3 | 31.32
vide projeto de drenagem-folha 02
tubo de concreto 600mm |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 16,0x2,24 | 16 | 35,84-(16x3,1415x0,3x0,3) | 31.32
|  | 35.84 |  | 31.3162
2.3 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 16
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
16
2.4 | 06-65-07 (SIURB 01/21) | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA |  | UN | 4
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
4
2.5 | 06-65-23 (SIURB 01/21) | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. |  | UN | 8
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
|  | 4,0x2,0= | 8
2.6 | 2003648 (DNIT 01/21) | Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais |  | UN | 2
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
2
3 |  | [EVENTO 3] DRENAGEM PLUVIAL - Escavação, tubulação, poço de visita, reaterro, Boca de Leão, Grelha - FASE 2 - Rua Con. Francisco Ribeiro parte 2 (estaca 00+0,00 á 03+16,21)
3.1 | 90082 | Escavação Mecanizada De Vala , Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 |  | M3 | 645.33
vide projeto de drenagem-folha 02
tubo de concreto 600mm |  | quantidade (m) | área de escavação (m²) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 32 | 1,40x1,60= | 32,0x2,24= | 71.68
2.24
tubo de concreto 1500mm |  | quantidade (m) | área de escavação (m²) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 87 | 2,30x2,50= | 87,0x5,75 | 500.25
5.75
boca de leão dupla |  | quantidade (un) | volume de escavação de uma boca de leão dupla (m³) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 8 | 2,5x1,30x1,30 | 8,0x4,225 | 33.8
|  |  | 4.225 | 33.8
poço de visita - PV 2,20x2,20 |  | quantidade (un) | volume de escavação de um poço de visita (m³) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 2 | 3,0x3,0x2,2 | 2,0x19,8 | 39.6
|  |  | 19.8 | 39.6
total (m³)
71,68+500,25+33,8+39,6
645.33
3.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  | M3 | 427.44
vide projeto de drenagem-folha 02
tubo de concreto 600mm |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 71.68 | 32 | 71,68-(32x3,1415x0,3x0,3) | 62.63
62.63
tubo de concreto 1500mm |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 500.25 | 87 | 500,25-(87x3,1415x0,75x0,75) | 346.51
346.5128
poço de visita - PV 2,20x2,20 |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 39.6 | 2 | 39,60-(2,0x2,20x2,20x2,20) | 18.3
18.304
total (m³)
62,63+346,51+18,30
427.44
3.3 | 03.01.200 (CPOS 181) | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento (DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES E DUPLA) |  | m³ | 9.6
vide projeto de drenagem-folha 02
boca de lobo simples |  |  | quantidade (m) | volume de demolição unitário (m³) | subtotal (m³)
|  |  | 4 | 0,80x1,0x1,50 | 4,0x1,20
|  |  |  | 1.2 | 4.8
boca de lobo simples |  |  | quantidade (m) | volume de demolição unitário (m³) | subtotal (m³)
|  |  | 2 | 1,60x1,0x1,50 | 2,0x2,4
|  |  |  | 2.4 | 4.8
total (m³)
4,80+4,80
9.6
3.4 | 06-18-03 (SIURB 01/21) | POÇO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20M |  | UN | 2
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
2
3.5 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 32
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
32
3.6 | 92831 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 87
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
87
3.7 | 1600404 (DNIT 01/21) | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros |  | m | 111
remoção de tubo de 400mm |  |  | quantidade (m) |  | vide projeto de drenagem-folha 02
24
remoção de tubo de 1000mm |  |  | quantidade (m)
87
total (m³)
87,0+24,0
111
3.8 | 06-65-07 (SIURB 01/21) | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA |  | UN | 8
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
8
3.9 | 06-65-23 (SIURB 01/21) | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. |  | UN | 16
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
|  | 8,0x2,0= | 16
3.10 | 2003652 (DNIT 01/21) | Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita comerciais |  | UN | 3
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
3
4 | 0 | [EVENTO 4] DRENAGEM PLUVIAL - Escavação, tubulação, poço de visita, reaterro, Boca de Leão, Grelha - FASE 2 - Rua Con. Francisco Ribeiro parte 3 (estaca 03+16,21 á 09+15,01) |  | 0 | 0
4.1 | 90082 | Escavação Mecanizada De Vala , Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 |  | M3 | 52.74
vide projeto de drenagem-folha 02
tubo de concreto 600mm |  | quantidade (m) | área de escavação (m²) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 16 | 1,40x1,60= | 16,0x2,24 | 35.84
|  |  | 2.24 | 35.84
boca de leão dupla |  | quantidade (un) | volume de escavação de uma boca de leão dupla (m³) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 4 | 2,5x1,30x1,30 | 4,0x4,225 | 16.9
|  |  | 4.225 | 16.9
total (m³)
35,84+16,90
52.74
4.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  | M3 | 31.32
vide projeto de drenagem-folha 02
tubo de concreto 600mm |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 16,0x2,24 | 16 | 35,84-(16x3,1415x0,3x0,3) | 31.32
|  | 35.84 |  | 31.3162
4.3 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 16
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
16
4.4 | 06-65-07 (SIURB 01/21) | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA |  | UN | 4
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
4
4.5 | 06-65-23 (SIURB 01/21) | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. |  | UN | 8
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
|  | 4,0x2,0= | 8
4.6 | 2003652 (DNIT 01/21) | Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita comerciais |  | UN | 2
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
2
5 | 0 | [EVENTO 5] DRENAGEM PLUVIAL - Escavação, tubulação, poço de visita, reaterro, Boca de Leão, Grelha - FASE 2 - Rua São João parte 1 (estaca 00+0,00 á 08+14,03) |  | 0 | 0
5.1 | 90082 | Escavação Mecanizada De Vala , Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 |  | M3 | 116.68
vide projeto de drenagem-folha 02
tubo de concreto 600mm |  | quantidade (m) | área de escavação (m²) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 37 | 1,40x1,60= | 37,0x2,24 | 82.88
|  |  | 2.24 | 82.88
boca de leão dupla |  | quantidade (un) | volume de escavação de uma boca de leão dupla (m³) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 8 | 2,5x1,30x1,30 | 8,0x4,225 | 33.8
|  |  | 4.225 | 33.8
total (m³)
82,88+33,80
116.68
5.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  | M3 | 72.42
vide projeto de drenagem-folha 02
tubo de concreto 600mm |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 37,0x2,24 | 37 | 82,88-(37x3,1415x0,3x0,3) | 72.42
|  | 82.88 |  | 72.4188
5.3 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 37
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
37
5.4 | 06-65-07 (SIURB 01/21) | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA |  | UN | 8
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
8
5.5 | 06-65-23 (SIURB 01/21) | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. |  | UN | 16
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
|  | 8,0x2,0= | 16
5.6 | 2003644 (DNIT 01/21) | Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais |  | UN | 1
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
1
5.7 | 2003646 (DNIT 01/21) | Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais |  | UN | 3
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
3
6 |  | [EVENTO 6] DRENAGEM PLUVIAL - Escavação, tubulação, poço de visita, reaterro, Boca de Leão, Grelha - FASE 2 - Rua São João parte 2 (estaca 08+14,03 á 13+1,18)
6.1 | 90082 | Escavação Mecanizada De Vala , Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 |  | M3 | 61.89
vide projeto de drenagem-folha 02
tubo de concreto 600mm |  | quantidade (m) | área de escavação (m²) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 12 | 1,40x1,60= | 12,0x2,24 | 26.88
|  |  | 2.24 | 26.88
tubo de concreto 800mm |  | quantidade (m) | área de escavação (m²) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 7 | 1,60x1,80 | 7,0x2,88 | 20.16
|  |  | 2.88 | 20.16
boca de leão dupla |  | quantidade (un) | volume de escavação de uma boca de leão dupla (m³) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 2 | 2,5x1,30x1,30 | 2,0x4,225 | 8.45
|  |  | 4.225 | 8.45
poço de visita - PV 1,60x1,60 |  | quantidade (un) | volume de escavação de uma boca de leão dupla (m³) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 1 | 2,0x2,0x1,60 | 1,0x6,40 | 6.4
|  |  | 6.4 | 6.4
total (m³)
26,88+20,16+8,45+6,40
61.89
6.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  | M3 | 42.43
vide projeto de drenagem-folha 02
tubo de concreto 600mm |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 12,0x2,24 | 12 | 26,88-(12x3,1415x0,3x0,3) | 23.49
|  | 26.88 |  | 23.4872
tubo de concreto 800mm |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 7,0x2,88 | 7 | 20,16-(7,0x3,1415x0,4x0,4) | 16.64
|  | 20.16 |  | 16.6415
poço de visita - PV 1,60x1,60 |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 1,0x6,40 | 1 | 6,40-(1,0x1,6x1,6x1,6) | 2.3
|  | 6.4 |  | 2.304
total (m³)
23,49+16,64+2,30
42.43
6.3 | 06-18-02 (SIURB 01/21) | POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M |  | un | 1
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
1
6.4 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 12
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
12
6.5 | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 7
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
7
6.6 | 06-65-07 (SIURB 01/21) | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA |  | UN | 2
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
2
6.7 | 06-65-23 (SIURB 01/21) | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. |  | UN | 4
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
|  | 2,0x2,0= | 4
6.8 | 2003646 (DNIT 01/21) | Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais |  | UN | 1
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
1
7 | 0 | [EVENTO 7] DRENAGEM PLUVIAL - Escavação, tubulação, poço de visita, reaterro, Boca de Leão, Grelha - FASE 2 - Rua Cel. Fernando Prestes (estaca 00+0,00 á 03+19,37)
7.1 | 90082 | Escavação Mecanizada De Vala , Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 |  | M3 | 305.35
vide projeto de drenagem-folha 02
tubo de concreto 600mm |  | quantidade (m) | área de escavação (m²) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 36 | 1,40x1,60= | 36,0x2,24 | 80.64
|  |  | 2.24 | 80.64
tubo de concreto 800mm |  | quantidade (m) | área de escavação (m²) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 67 | 1,60x1,80 | 67,0x2,88 | 192.96
|  |  | 2.88 | 192.96
boca de leão dupla |  | quantidade (un) | volume de escavação de uma boca de leão dupla (m³) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 6 | 2,5x1,30x1,30 | 6,0x4,225 | 25.35
|  |  | 4.225 | 25.35
poço de visita - PV 1,60x1,60 |  | quantidade (un) | volume de escavação de uma boca de leão dupla (m³) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 1 | 2,0x2,0x1,60 | 1,0x6,40 | 6.4
|  |  | 6.4 | 6.4
total (m³)
80,64+192,96+25,35+6,4
305.35
7.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  | M3 | 232.07
vide projeto de drenagem-folha 02
tubo de concreto 600mm |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 36,0x2,24 | 36 | 80,64-(36x3,1415x0,3x0,3) | 70.47
|  | 80.64 |  | 70.47
tubo de concreto 800mm |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 67,0x2,88 | 67 | 192,96-(67,0x3,1415x0,4x0,4) | 159.3
|  | 192.96 |  | 159.3
poço de visita - PV 1,60x1,60 |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 1,0x6,40 | 1 | 6,40-(1,0x1,6x1,6x1,6) | 2.3
|  | 6.4 |  | 2.304
total (m³)
70,47+159,3+2,30
232.07
7.3 | 06-18-02 (SIURB 01/21) | POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M |  | un | 1
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
1
7.4 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 36
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
36
7.5 | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 67
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
67
7.6 | 06-65-07 (SIURB 01/21) | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA |  | UN | 6
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
6
7.7 | 06-65-23 (SIURB 01/21) | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. |  | UN | 12
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
|  | 6,0x2,0= | 12
7.8 | 2003646 (DNIT 01/21) | Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais |  | m3 | 2
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
2
8 |  | [EVENTO 8] DRENAGEM PLUVIAL - Escavação, tubulação, poço de visita, reaterro, Boca de Leão, Grelha - FASE 2 - Rua Antonio Terra (estaca 00+0,00 á 01+13,77)
8.1 | 90082 | Escavação Mecanizada De Vala , Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 |  | M3 | 110.85
vide projeto de drenagem-folha 02
tubo de concreto 600mm |  | quantidade (m) | área de escavação (m²) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 40 | 1,40x1,60= | 40,0x2,24 | 89.6
|  |  | 2.24 | 89.6
boca de leão dupla |  | quantidade (un) | volume de escavação de uma boca de leão dupla (m³) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 2 | 2,5x1,30x1,30 | 2,0x4,225 | 8.45
|  |  | 4.225 | 8.45
poço de visita - PV 1,60x1,60 |  | quantidade (un) | volume de escavação de uma boca de leão dupla (m³) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 2 | 2,0x2,0x1,60 | 2,0x6,40 | 12.8
|  |  | 6.4 | 12.8
total (m³)
89,60+8,45+12,8
110.85
8.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  | M3 | 82.91
vide projeto de drenagem-folha 02
tubo de concreto 600mm |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 40,0x2,24 | 40 | 89,60-(40x3,1415x0,3x0,3) | 78.3
|  | 89.6 |  | 78.3
poço de visita - PV 1,60x1,60 |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 2,0x6,40 | 2 | 12,8-(2,0x1,6x1,6x1,6) | 4.61
|  | 12.8 |  | 4.608
total (m³)
78,30+4,61
82.91
8.3 | 06-18-02 (SIURB 01/21) | POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M |  | un | 2
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
2
8.4 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 40
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
40
8.5 | 06-65-07 (SIURB 01/21) | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA |  | UN | 2
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
2
8.6 | 06-65-23 (SIURB 01/21) | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. |  | UN | 4
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
|  | 2,0x2,0= | 4
9 |  | [EVENTO 9] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - retirada de lajotas, base, pintura de ligação, CBUQ - FASE 2 - Rua Con. Francisco Ribeiro parte 1 (estaca 00+0,00 á 03+15,05)
9.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Executada acima de tubulaçoes e poços de visita para drenagem pluvial) |  | M3 | 4.29
vide projeto de pavimentação-folha 01
|  | área de pavimentação (m²) | altura da base (m²) | volume (m³)
|  | 28.59 | 0.15 | 28,59x0,15=
4.2885
9.2 | 5914344 (DNIT 01/2021) | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 268.17
vide projeto de pavimentação-folha 01
| volume (m³) | peso específico médio do a brita graduada (ton/m³) | Distância média, pedreira na cidade de Itapetininga (Km) | total
| 28,59x0,15= | 1.33 | 47 | 4,29x1,33x47
| 4.2885 |  |  | 268.1679
9.3 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 489.13
vide projeto de pavimentação-folha 01
área de pavimentação
489.13
9.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | M3 | 14.67
vide projeto de pavimentação-folha 01
|  | área de pavimentação | altura de pavimento (m) | total
|  | 489.13 | 0.03 | 489,13x0,03
14.6739
9.5 | 5914612 (DNIT 01/2021) | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 2992.68
vide projeto de pavimentação-folha 01
| volume (m³) | peso específico médio do a brita graduada (ton/m³) | Distância média, pedreira na cidade de Sorocaba (Km) | total
| 489,13x0,03 | 2.4 | 85 | 14,67x2,4x85
| 14.6739 |  |  | 2992.68
10 |  | [EVENTO 10] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - retirada de lajotas, base, pintura de ligação, CBUQ - FASE 2 - Rua Con. Francisco Ribeiro parte 2 (estaca 00+0,00 á 03+16,21)
10.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Executada acima de tubulaçoes e poços de visita para drenagem pluvial) |  | M3 | 38.33
vide projeto de pavimentação-folha 01
|  | área de pavimentação (m²) | altura da base (m²) | volume (m³)
|  | 255.56 | 0.15 | 255,56x0,15=
38.334
10.2 | 5914344 (DNIT 01/2021) | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 2396.01
vide projeto de pavimentação-folha 01
| volume (m³) | peso específico médio do a brita graduada (ton/m³) | Distância média, pedreira na cidade de Itapetininga (Km) | total
| 255,56x0,15= | 1.33 | 47 | 38,33x1,33x47
| 38.334 |  |  | 2396.0083
10.3 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 560.39
vide projeto de pavimentação-folha 01
área de pavimentação
560.39
10.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | M3 | 16.81
vide projeto de pavimentação-folha 01
|  | área de pavimentação | altura de pavimento (m) | total
|  | 560.39 | 0.03 | 560,39x0,03
16.8117
10.5 | 5914612 (DNIT 01/2021) | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 3429.24
vide projeto de pavimentação-folha 01
| volume (m³) | peso específico médio do a brita graduada (ton/m³) | Distância média, pedreira na cidade de Sorocaba (Km) | total
| 560,39x0,03 | 2.4 | 85 | 16,81x2,4x85
| 16.8117 |  |  | 3429.24
11 |  | [EVENTO 11] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - retirada de lajotas, base, pintura de ligação, CBUQ - FASE 2 - Rua Con. Francisco Ribeiro parte 3 (estaca 03+16,21 á 09+15,01)
11.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Executada acima de tubulaçoes e poços de visita para drenagem pluvial) |  | M3 | 4.94
vide projeto de pavimentação-folha 01
|  | área de pavimentação (m²) | altura da base (m²) | volume (m³)
|  | 32.94 | 0.15 | 32,94x0,15=
4.941
11.2 | 5914344 (DNIT 01/2021) | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 308.8
vide projeto de pavimentação-folha 01
| volume (m³) | peso específico médio do a brita graduada (ton/m³) | Distância média, pedreira na cidade de Itapetininga (Km) | total
| 32,94x0,15= | 1.33 | 47 | 4,94x1,33x47=
| 4.941 |  |  | 308.7994
11.3 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 824.11
vide projeto de pavimentação-folha 01
área de pavimentação
824.11
11.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | M3 | 24.72
vide projeto de pavimentação-folha 01
|  | área de pavimentação | altura de pavimento (m) | total
|  | 824.11 | 0.03 | 824,11x0,03=
24.7233
11.5 | 5914612 (DNIT 01/2021) | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 5042.88
vide projeto de pavimentação-folha 01
| volume (m³) | peso específico médio do a brita graduada (ton/m³) | Distância média, pedreira na cidade de Sorocaba (Km) | total
| 824,11x0,03= | 2.4 | 85 | 24,72x2,4x85
| 24.7233 |  |  | 5042.88
12 |  | [EVENTO 12] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - retirada de lajotas, base, pintura de ligação, CBUQ - FASE 2 - Rua São João parte 1 (estaca 00+0,00 á 08+14,03)
12.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Executada acima de tubulaçoes e poços de visita para drenagem pluvial) |  | M3 | 9.9
vide projeto de pavimentação-folha 01
|  | área de pavimentação (m²) | altura da base (m²) | volume (m³)
|  | 65.98 | 0.15 | 65,98x0,15=
9.897
12.2 | 5914344 (DNIT 01/2021) | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 618.85
vide projeto de pavimentação-folha 01
| volume (m³) | peso específico médio do a brita graduada (ton/m³) | Distância média, pedreira na cidade de Itapetininga (Km) | total
| 65,98x0,15= | 1.33 | 47 | 9,90x1,33x47=
| 9.897 |  |  | 618.849
12.3 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 1002.08
vide projeto de pavimentação-folha 01
área de pavimentação
1002.08
12.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | M3 | 30.06
vide projeto de pavimentação-folha 01
|  | área de pavimentação | altura de pavimento (m) | total
|  | 1002.08 | 0.03 | 1002,08x0,03=
30.0624
12.5 | 5914612 (DNIT 01/2021) | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 6132.24
vide projeto de pavimentação-folha 01
| volume (m³) | peso específico médio do a brita graduada (ton/m³) | Distância média, pedreira na cidade de Sorocaba (Km) | total
| 1002,08x0,03= | 2.4 | 85 | 30,06x2,4x85
| 30.0624 |  |  | 6132.24
13 |  | [EVENTO 13] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - retirada de lajotas, base, pintura de ligação, CBUQ - FASE 2 - Rua São João parte 2 (estaca 08+14,03 á 13+1,18)
13.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Executada acima de tubulaçoes e poços de visita para drenagem pluvial) |  | M3 | 3.55
vide projeto de pavimentação-folha 01
|  | área de pavimentação (m²) | altura da base (m²) | volume (m³)
|  | 23.68 | 0.15 | 23,68x0,15=
3.552
13.2 | 5914344 (DNIT 01/2021) | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 221.91
vide projeto de pavimentação-folha 01
| volume (m³) | peso específico médio do a brita graduada (ton/m³) | Distância média, pedreira na cidade de Itapetininga (Km) | total
| 23,68x0,15= | 1.33 | 47 | 3,55x1,33x47=
| 3.552 |  |  | 221.9105
13.3 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 672.76
vide projeto de pavimentação-folha 01
área de pavimentação
672.76
13.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | M3 | 20.18
vide projeto de pavimentação-folha 01
|  | área de pavimentação | altura de pavimento (m) | total
|  | 672.76 | 0.03 | 672,76x0,03=
20.1828
13.5 | 5914612 (DNIT 01/2021) | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 4116.72
vide projeto de pavimentação-folha 01
| volume (m³) | peso específico médio do a brita graduada (ton/m³) | Distância média, pedreira na cidade de Sorocaba (Km) | total
| 672,76x0,03= | 2.4 | 85 | 20,18x2,4x85=
| 20.1828 |  |  | 4116.72
14 |  | [EVENTO 14] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - retirada de lajotas, base, pintura de ligação, CBUQ - FASE 2 - Rua Cel. Fernando Prestes (estaca 00+0,00 á 03+19,37)
14.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Executada acima de tubulaçoes e poços de visita para drenagem pluvial) |  | M3 | 26.71
vide projeto de pavimentação-folha 01
|  | área de pavimentação (m²) | altura da base (m²) | volume (m³)
|  | 178.05 | 0.15 | 178,05x0,15=
26.7075
14.2 | 5914344 (DNIT 01/2021) | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 1669.64
vide projeto de pavimentação-folha 01
| volume (m³) | peso específico médio do a brita graduada (ton/m³) | Distância média, pedreira na cidade de Itapetininga (Km) | total
| 178,05x0,15= | 1.33 | 47 | 26,71x1,33x47=
| 26.7075 |  |  | 1669.6421
14.3 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 771.65
vide projeto de pavimentação-folha 01
área de pavimentação
771.65
14.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | M3 | 23.15
vide projeto de pavimentação-folha 01
|  | área de pavimentação | altura de pavimento (m) | total
|  | 771.65 | 0.03 | 771,65x0,03=
23.1495
14.5 | 5914612 (DNIT 01/2021) | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 4722.6
vide projeto de pavimentação-folha 01
| volume (m³) | peso específico médio do a brita graduada (ton/m³) | Distância média, pedreira na cidade de Sorocaba (Km) | total
| 771,65x0,03= | 2.4 | 85 | 23,15x2,4x85=
| 23.1495 |  |  | 4722.6
15 |  | [EVENTO 15] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - retirada de lajotas, base, pintura de ligação, CBUQ - FASE 2 - Rua Antonio Terra (estaca 00+0,00 á 01+13,77)
15.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Executada acima de tubulaçoes e poços de visita para drenagem pluvial) |  | M3 | 9.93
vide projeto de pavimentação-folha 01
|  | área de pavimentação (m²) | altura da base (m²) | volume (m³)
|  | 66.22 | 0.15 | 66,22x0,15=
9.933
15.2 | 5914344 (DNIT 01/2021) | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 620.72
vide projeto de pavimentação-folha 01
| volume (m³) | peso específico médio do a brita graduada (ton/m³) | Distância média, pedreira na cidade de Itapetininga (Km) | total
| 66,22x0,15= | 1.33 | 47 | 9,93x1,33x47=
| 9.933 |  |  | 620.7243
15.3 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | m² | 240.55
vide projeto de pavimentação-folha 01
área de pavimentação
240.55
15.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | M3 | 7.22
vide projeto de pavimentação-folha 01
|  | área de pavimentação | altura de pavimento (m) | total
|  | 240.55 | 0.03 | 240,55x0,03=
7.2165
15.5 | 5914612 (DNIT 01/2021) | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 1472.88
vide projeto de pavimentação-folha 01
| volume (m³) | peso específico médio do a brita graduada (ton/m³) | Distância média, pedreira na cidade de Sorocaba (Km) | total
| 240,55x0,03= | 2.4 | 85 | 7,22x2,4x85=
| 7.2165 |  |  | 1472.88
16 |  | [EVENTO 16] SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Sinalização horizontal - FASE 2 - Vila São João, todas as ruas
16.1 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  | M2 | 193.12
vide projeto de sinalização-folha 04
LOCAL |  | PINTURA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES (M²) | PINTURA HORIZONTAL DE "PARE" (M²)
Rua Com Francisco Ribeiro - parte 1 |  | 14.4 | 0 |  | TOTAL
Rua Com Francisco Ribeiro - parte 2 |  | 14.4 | 0 |  | 177,60+15,52
Rua Com Francisco Ribeiro - parte 3 |  | 28.8 | 0 |  | 193.12
Rua São João - parte 1 |  | 36.8 | 7.76
Rua São João - parte 2 |  | 30.4 | 0
Rua Cel Fernado Prestes |  | 38.4 | 3.88
Rua Antonio Terra |  | 14.4 | 3.88
SUBTOTAL |  | 177.6 | 15.52
São Miguel Arcanjo, 17 de junho de 2021.
____________________________________
Paulo Ricardo da Silva
Prefeito Municipal
__________________________________
Felipe Marques da Silva
Secretário Municipal de Obras

## QCI T2-2
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS
OBRA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM - VILA SÃO JOÃO - FASE 2 |  | CONVÊNIO | DATA | 2021-06-17
LOCAL | Ruas Con. Francisco Ribeiro, Rua São João, Rua Cel. Fernando Prestes, e Rua Antonio Terra, Bairro Vila São João, São Miguel Arcanjo |  | 889393/2019 | B.D.I | 26.85%
OBJETIVO |  | INVESTIMENTO TOTAL (em R$)
|  | CONVÊNIO | CONTRAPARTIDA |  | TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM - VILA SÃO JOÃO - FASE 2 | 477500 | 218765.17 |  | 696265.17
TOTAL |  | 477500 | 218765.17 |  | 696265.17
____________________________________
FELIPE MARQUES DA SILVA
Secretário Municipal de Obras
____________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal

## PLE T2-2
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
PLANILHA DE LANÇAMENTO DE EVENTOS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM - VILA SÃO JOÃO - FASE 2 | CONVÊNIO | DATA | 2021-06-17
LOCAL | Ruas Con. Francisco Ribeiro, Rua São João, Rua Cel. Fernando Prestes, e Rua Antonio Terra, Bairro Vila São João, São Miguel Arcanjo | 889393/2019 | B.D.I | 26.85%
Visão das Frentes de Obra por Evento
N° do Evento | Título do Evento | Nº da Frente de Obra | Frente de Obra | Nº do Período de Conclusão do Evento
1 | [EVENTO 1] SERVIÇOS PRELIMINARES - FASE 2 - VILA SÃO JOÃO | 5 | VILA SÃO JOÃO | 1
2 | [EVENTO 2] DRENAGEM PLUVIAL-FASE 2-Rua Con. Francisco Ribeiro parte 1 (estaca 00+0,00 á 03+15,05) | 1 | RUA CÔNEGO FRANCISCO RIBEIRO - VILA SÃO JOÃO | 2
3 | [EVENTO 3] DRENAGEM PLUVIAL-FASE 2 - Rua Con. Francisco Ribeiro parte 2 (estaca 00+0,00 á 03+16,21) | 1 | RUA CÔNEGO FRANCISCO RIBEIRO - VILA SÃO JOÃO | 2
4 | [EVENTO 4] DRENAGEM PLUVIAL-FASE 2-Rua Con. Francisco Ribeiro parte 3 (estaca 03+16,21 á 09+15,01) | 1 | RUA CÔNEGO FRANCISCO RIBEIRO - VILA SÃO JOÃO | 3
5 | [EVENTO 5] DRENAGEM PLUVIAL-FASE 2 - Rua São João parte 1 (estaca 00+0,00 á 08+14,03) | 2 | RUA SÃO JOÃO - VILA SÃO JOÃO | 4
6 | [EVENTO 6] DRENAGEM PLUVIAL-FASE 2 - Rua São João parte 2 (estaca 08+14,03 á 13+1,18) | 2 | RUA SÃO JOÃO - VILA SÃO JOÃO | 5
7 | [EVENTO 7] DRENAGEM PLUVIAL-FASE 2 - Rua Cel. Fernando Prestes (estaca 00+0,00 á 03+19,37) | 3 | RUA CORONEL FERNANDO PRESTES - VILA SÃO JOÃO | 6
8 | [EVENTO 8] DRENAGEM PLUVIAL-FASE 2 - Rua Antonio Terra (estaca 00+0,00 á 01+13,77) | 4 | RUA ANTONIO TERRA - VILA SÃO JOÃO | 7
9 | [EVENTO 9] PAV. ASFÁLTICA-FASE 2-Rua Con. Francisco Ribeiro parte 1 (estaca 00+0,00 á 03+15,05) | 1 | RUA CÔNEGO FRANCISCO RIBEIRO - VILA SÃO JOÃO | 7
10 | [EVENTO 10] PAV. ASFÁLTICA-FASE 2- Rua Con. Francisco Ribeiro parte 2 (estaca 00+0,00 á 03+16,21) | 1 | RUA CÔNEGO FRANCISCO RIBEIRO - VILA SÃO JOÃO | 8
11 | [EVENTO 11] PAV. ASFÁLTICA-FASE 2- Rua Con. Francisco Ribeiro parte 3 (estaca 03+16,21 á 09+15,01) | 1 | RUA CÔNEGO FRANCISCO RIBEIRO - VILA SÃO JOÃO | 9
12 | [EVENTO 12] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - FASE 2 - Rua São João parte 1 (estaca 00+0,00 á 08+14,03) | 2 | RUA SÃO JOÃO - VILA SÃO JOÃO | 10
13 | [EVENTO 13] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - FASE 2 - Rua São João parte 2 (estaca 08+14,03 á 13+1,18) | 2 | RUA SÃO JOÃO - VILA SÃO JOÃO | 11
14 | [EVENTO 14] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-FASE 2 - Rua Cel. Fernando Prestes (estaca 00+0,00 á 03+19,37) | 3 | RUA CORONEL FERNANDO PRESTES - VILA SÃO JOÃO | 11
15 | [EVENTO 15] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA- FASE 2 - Rua Antonio Terra (estaca 00+0,00 á 01+13,77) | 4 | RUA ANTONIO TERRA - VILA SÃO JOÃO | 12
16 | [EVENTO 16] SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Sinalização horizontal - FASE 2 - Vila São João | 5 | VILA SÃO JOÃO | 12
Cronograma Físico-Financeiro
N° do Período de Conclusão do Evento | Percentual Parcela | Valor Parcela | Percentual Acumulado | Valor Acumulado
1 | 0.66% | 4583.4 | 0.66% | 4583.4
2 | 32.11% | 223541.21 | 32.76% | 228124.61
3 | 4.66% | 32427.07 | 37.42% | 260551.68
4 | 8.31% | 57826.38 | 45.73% | 318378.06
5 | 3.63% | 25288.91 | 49.36% | 343666.97
6 | 12.15% | 84584.32 | 61.51% | 428251.29
7 | 8.42% | 58657.1 | 69.93% | 486908.39
8 | 4.69% | 32655.7 | 74.62% | 519564.09
9 | 5.61% | 39029.25 | 80.23% | 558593.34
10 | 6.91% | 48140.92 | 87.14% | 606734.26
11 | 10.37% | 72188.71 | 97.51% | 678922.97
12 | 2.49% | 17342.2 | 100% | 696265.17
____________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTAL
recapeamento - TRECHO 01
ITEM | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Área de Pavimentação CBUQ (M²) | Área de Pavimentação BINDER (M²) | Área de execução de Base (M²)
1 | RUA SÃO JOÃO (estaca 00+0,00 á 09+11,56) | 1250.84 | 489.86 | 391.37
2 | RUA DR. FERNANDO COSTA (estaca 00+0,00 á 04+1,56) | 608.56 |  | 178.45
3 | RUA COM. DANTE CARRARO (estaca 00+0,00 á 03+19,65) | 651.32 |  | 172.66
4 | RUA SADAMITA IWASSAKI (estaca 00+0,00 á 05+3,23) | 1040.85 | 1040.85 | 207.83
ITEM | EXECUÇÃO DE ASFÁLTO BINDER | Área de Pavimentação (M²) | Área de Base (M²)
1 | RUA SÃO JOÃO (estaca 06+0,00 á 09+11,56) | 489.86 | 489.86
2 | RUA SADAMITA IWASSAKI (estaca 00+0,00 á 05+3,23) | 1040.85 | 1040.85
DRENAGEM - TRECHO 01
ITEM | LOCAL | TUBO DE CONCRETO - 600MM (m) | TUBO DE CONCRETO - 800MM (m) | TUBO DE CONCRETO - 1000MM (m) | TUBO DE CONCRETO - 1200MM (m) | Boca de Leão (unid) | Poço de visita - PV (unid)
1 | RUA SÃO JOÃO (estaca 00+0,00 á 09+11,56) | 47 | 0 | 184 | 8 | 9 | 7
2 | RUA DR. FERNANDO COSTA (estaca 00+0,00 á 04+1,56) | 36 | 0 | 73 | 0 | 6 | 3
3 | RUA COM. DANTE CARRARO (estaca 00+0,00 á 03+19,65) | 36 | 0 | 74 | 0 | 6 | 2
4 | RUA SADAMITA IWASSAKI (estaca 00+0,00 á 05+3,26) | 36 | 0 | 84 | 0 | 6 | 3
SINALIZAÇÃO- TRECHO 01
ITEM | LOCAL | PINTURA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE (M²) | PINTURA - SINAL. HORIZONTAL - PARE (M²)
1 | RUA SÃO JOÃO (estaca 00+0,00 á 09+11,56) | 25.6 | 0
2 | RUA DR. FERNANDO COSTA (estaca 00+0,00 á 04+1,56) | 28.8 | 9.25
3 | RUA COM. DANTE CARRARO (estaca 00+0,00 á 03+19,65) | 32 | 9.25
4 | RUA SADAMITA IWASSAKI (estaca 00+0,00 á 05+3,26) | 38.4 | 0 |  | 143.3
Recapeamento- TRECHO 02
LEGENDA
ITEM | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CBUQ | Área de Pavimentação (M²) | Área de Base (M²)
1 | RUA COM. FRANCISCO RIBEIRO - parte 1 (estaca 00+0,00 á 03+15,05) | 489.13 | 28.59 | 28.59
2 | RUA COM. FRANCISCO RIBEIRO - parte 2 (estaca 00+0,00 á 03+16,21) | 560.39 | 255.56 | 255.56
3 | RUA COM. FRANCISCO RIBEIRO - parte 3 (estaca 03+16,21 á 10+18,51) | 980.16 | 32.94 | 32.94
4 | RUA SÃO JOÃO - parte 1 (estaca 00+0,00 á 08+14,03) | 1002.08 | 65.98 | 65.98
5 | RUA SÃO JOÃO - parte 2 (estaca 08+14,03 á 13+1,18) | 672.76 | 23.68 | 23.68
6 | RUA CEL. FERNANDO PRESTES (estaca 00+0,00 á 03+19,37) | 771.65 | 178.05 | 178.05
7 | RUA ANTONIO TERRA (estaca 00+0,00 á 01+13,77) | 240.55 | 66.22 | 59.4
4716.72
DRENAGEM- TRECHO 02
ITEM | LOCAL | TUBO DE CONCRETO - 600MM (m) | TUBO DE CONCRETO - 800MM (m) | TUBO DE CONCRETO - 1500MM (m) | Boca de Leão Dupla (unid) | Poço de visita - PV 1,60x1,60m (unid) | Poço de visita - PV 2,20x2,20m (unid) | Caixa de ligação e passagem 600mm - CLP2 | Caixa de ligação e passagem 800mm - CLP3 | Caixa de ligação e passagem 1000mm - CLP4 | Caixa de ligação e passagem 1500mm - CLP6 | Demolição de boca de lobo simples | Demolição de boca de lobo dupla | Remoção de tubo de concreto 1000mm | Remoção de tubo de concreto 400mm
1 | RUA COM. FRANCISCO RIBEIRO - parte 1 (estaca 00+0,00 á 03+15,05) | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | RUA COM. FRANCISCO RIBEIRO - parte 2 (estaca 00+0,00 á 03+16,21) | 32 | 0 | 87 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 87 | 24
3 | RUA COM. FRANCISCO RIBEIRO - parte 3 (estaca 03+16,21 á 10+18,51) | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | RUA SÃO JOÃO - parte 1 (estaca 00+0,00 á 08+14,03) | 37 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | RUA SÃO JOÃO - parte 2 (estaca 08+14,03 á 13+1,18) | 12 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | RUA CEL. FERNANDO PRESTES (estaca 00+0,00 á 03+19,37) | 36 | 67 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | RUA ANTONIO TERRA (estaca 00+0,00 á 01+13,77) | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | LOCAL | TUBO DE CONCRETO - 600MM (m) |  |  | TUBO DE CONCRETO - 800MM (m) |  |  | TUBO DE CONCRETO - 1500MM (m) |  |  | Boca de Leão Dupla (unid) |  |  | Poço de visita - PV 1,60x1,60m (unid) |  |  | Poço de visita - PV 2,20x2,20m (unid) |  |  | Total do Volume de Escavação (m³) | Total do Volume de Reaterro (m³)
|  | comprimento (m) | Volume de Escavação (m³)= comprimento x 1,4 x 1,6 m | Volume de Reaterro (m³)= Volume de Escavação - comprimento x 3,14 x (0,3)² | comprimento (m) | Volume de Escavação (m³)= comprimento x 1,6 x 1,8 | Volume de Reaterro (m³)= Volume de Escavação - comprimento x 3,1415 x (0,4)² | comprimento (m) | Volume de Escavação (m³)= comprimento x 2,3 x 2,5 | Volume de Reaterro (m³)= Volume de Escavação - comprimento x 3,1415 x (0,75)² | quantidade (unid) | Volume de Escavação (m³)= quantidade x 2,0 x 2,0 x 1,6 | Volume de Reaterro (m³)= zero | quantidade (unid) | Volume de Escavação (m³)= quantidade x 2,0 x 2,0 x 1,6 | Volume de Reaterro (m³)= Volume de Escavação - quantidade x 1,6 x 1,6 x 1,6 | quantidade (unid) | Volume de Escavação (m³)= quantidade x 3,0 x 3,0 x 2,2 | Volume de Reaterro (m³)= Volume de Escavação - quantidade x 2,2 x 2,2 x 2,2
1 | RUA COM. FRANCISCO RIBEIRO - parte 1 (estaca 00+0,00 á 03+15,05) | 16 | 35.84 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.74 | 31.32
2 | RUA COM. FRANCISCO RIBEIRO - parte 2 (estaca 00+0,00 á 03+16,21) | 32 | 71.68 | 62.64 | 0 | 0 | 0 | 87 | 500.25 | 346.59 | 8 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.6 | 18.3 | 645.33 | 427.53
3 | RUA COM. FRANCISCO RIBEIRO - parte 3 (estaca 03+16,21 á 10+18,51) | 16 | 35.84 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.74 | 31.32
4 | RUA SÃO JOÃO - parte 1 (estaca 00+0,00 á 08+14,03) | 37 | 82.88 | 72.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.68 | 72.42
5 | RUA SÃO JOÃO - parte 2 (estaca 08+14,03 á 13+1,18) | 12 | 26.88 | 23.49 | 7 | 20.16 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.45 | 0 | 1 | 6.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 61.89 | 42.43
6 | RUA CEL. FERNANDO PRESTES (estaca 00+0,00 á 03+19,37) | 36 | 80.64 | 70.47 | 67 | 192.96 | 159.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25.35 | 0 | 1 | 6.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 305.35 | 232.07
7 | RUA ANTONIO TERRA (estaca 00+0,00 á 01+13,77) | 40 | 89.6 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.45 | 0 | 2 | 12.8 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 110.85 | 82.91
SINALIZAÇÃO- TRECHO 02
ITEM | LOCAL | PINTURA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE (M²) | PINTURA - SINAL. HORIZONTAL - PARE (M²) | TOTAL (M²)
1 | RUA COM. FRANCISCO RIBEIRO - parte 1 (estaca 00+0,00 á 03+15,05) | 14.4 |  | 14.4
2 | RUA COM. FRANCISCO RIBEIRO - parte 2 (estaca 00+0,00 á 03+16,21) | 14.4 |  | 14.4
3 | RUA COM. FRANCISCO RIBEIRO - parte 3 (estaca 03+16,21 á 10+18,51) | 28.8 |  | 28.8
4 | RUA SÃO JOÃO - parte 1 (estaca 00+0,00 á 08+14,03) | 36.8 | 7.76 | 44.56
5 | RUA SÃO JOÃO - parte 2 (estaca 08+14,03 á 13+1,18) | 30.4 |  | 30.4
6 | RUA CEL. FERNANDO PRESTES (estaca 00+0,00 á 03+19,37) | 38.4 | 3.88 | 42.28
7 | RUA ANTONIO TERRA (estaca 00+0,00 á 01+13,77) | 14.4 | 3.88 | 18.28
193.12
____________________________________
Paulo Ricardo da Silva
Prefeito Municipal
__________________________________
Felipe Marques da Silva
Secretário Municipal de Obras