## Planilha Trecho 1
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM - VILA SÃO JOÃO - FASE 1 | CONVÊNIO |  | DATA |  | 2021-06-15
[5 empty] | B.D.I |  | 26.85%
LOCAL |  | Ruas Dr. Fernando Costa, Rua Com. Dante Carraro, Rua Sadamita Iwasaki, Rua São João, no Bairro Vila São João, São Miguel Arcanjo | 884681/2019 |  | DATA REF. |  | 2021-04-01
ÍTEM | COD. SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | P. UNIT | P. SINAPI | P. TOTAL
,
1 |  | [EVENTO 1] SERVIÇOS PRELIMINARES - FASE 1 - BAIRRO VILA SÃO JOÃO |  |  |  |  | 4583.4
1.1 | 02.08.020 (CPOS 181) | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 763.9 | 602.21 | 4583.4 | convênio
2 |  | [EVENTO 2] DRENAGEM PLUVIAL - Escavação, tubulação, poço de visita, reaterro, Boca de Leão, Grelha - FASE 1 - Rua São João (estaca 00+0,00 á 09+11,56) |  |  |  |  | 218575.85
2.1 | 90082 | Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Até 1,5 M (Média Entre Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 | M3 | 1174.25 | 9.83 | 7.75 | 11542.88
2.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 991.88 | 21.03 | 16.58 | 20859.24
2.3 | 06-18-02 (SIURB 01/21) | POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M | UN | 6 | 6120.32 | 4824.85 | 36721.92
2.4 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 47 | 271.29 | 213.87 | 12750.63
2.5 | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 184 | 514.71 | 405.76 | 94706.64
2.7 | 06-65-07 (SIURB 01/21) | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA | UN | 9 | 3795.94 | 2992.46 | 34163.46
2.8 | 06-65-23 (SIURB 01/21) | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | UN | 18 | 435.06 | 342.97 | 7831.08
3 |  | [EVENTO 3] DRENAGEM PLUVIAL - Escavação, tubulação, poço de visita, reaterro, Boca de Leão, Grelha - FASE 1 - Rua Dr. Fernando Costa (estaca 0+0,00 até 4+1,56) |  |  |  |  | 107943.78
3.1 | 90082 | Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Até 1,5 M (Média Entre Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 | M3 | 516.02 | 9.83 | 7.75 | 5072.48 | convênio
3.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 436.22 | 21.03 | 16.58 | 9173.71 | convênio | 1771.0532
3.3 | 06-18-02 (SIURB 01/21) | POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M | UN | 3 | 6120.32 | 4824.85 | 18360.96 | convênio
3.4 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 36 | 271.29 | 213.87 | 9766.44 | convênio
3.5 | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 73 | 514.71 | 405.76 | 37573.83 | convênio
3.6 | 06-65-07 (SIURB 01/21) | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA | UN | 6 | 3795.94 | 2992.46 | 22775.64 | convênio
3.7 | 06-65-23 (SIURB 01/21) | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | UN | 12 | 435.06 | 342.97 | 5220.72 | convênio
4 |  | [EVENTO 4] DRENAGEM PLUVIAL - Escavação, tubulação, poço de visita, reaterro, Boca de Leão, Grelha - FASE 1 - Rua Com. Dante Carraro ( (estaca 00+0,00 á 03+19,65) |  |  |  |  | 102254.71
4.1 | 90082 | Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Até 1,5 M (Média Entre Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 | M3 | 511.06 | 9.83 | 7.75 | 5023.72
4.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 434.57 | 21.03 | 16.58 | 9139.01
4.3 | 06-18-02 (SIURB 01/21) | POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M | UN | 2 | 6120.32 | 4824.85 | 12240.64
4.4 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 36 | 271.29 | 213.87 | 9766.44
4.5 | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 74 | 514.71 | 405.76 | 38088.54
4.6 | 06-65-07 (SIURB 01/21) | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA | UN | 6 | 3795.94 | 2992.46 | 22775.64
4.7 | 06-65-23 (SIURB 01/21) | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | UN | 12 | 435.06 | 342.97 | 5220.72
5 |  | [EVENTO 5] DRENAGEM PLUVIAL - Escavação, tubulação, poço de visita, reaterro, Boca de Leão, Grelha - FASE 1 - Rua Sadamita Ivassaki (estaca 00+0,00 á 05+3,23) |  |  |  |  | 120048
5.1 | 90082 | Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Até 1,5 M (Média Entre Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 | M3 | 575.42 | 9.83 | 7.75 | 5656.38
5.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 486.98 | 21.03 | 16.58 | 10241.19
5.3 | 06-18-02 (SIURB 01/21) | POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M | UN | 3 | 6120.32 | 4824.85 | 18360.96
5.4 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 36 | 271.29 | 213.87 | 9766.44
5.5 | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 84 | 514.71 | 405.76 | 43235.64
5.6 | 06-65-07 (SIURB 01/21) | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA | UN | 6 | 3795.94 | 2992.46 | 22775.64
5.7 | 06-65-23 (SIURB 01/21) | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | UN | 12 | 435.06 | 342.97 | 5220.72
5.8 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 99.73 | 48.04 | 37.87 | 4791.03
6 |  | [EVENTO 6] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - retira de lajotas, base, pintura de ligação, CBUQ - FASE 1 - Rua São João (estaca 00+0,00 á 09+11,56) |  |  |  |  | 76888.8
6.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 108.26 | 133.61 | 105.33 | 14464.62
6.2 | 5914344 (DNIT 01/2021) | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 6767.3326 | 0.66 | 0.52 | 4466.44
6.3 | 96402 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017 | M2 | 1251.28 | 2.63 | 2.07 | 3290.87
6.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 37.54 | 1260.39 | 993.61 | 47315.04
6.5 | 5914612 (DNIT 01/2021) | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 7658.16 | 0.96 | 0.76 | 7351.83
7 |  | [EVENTO 7] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - base, pintura de ligação, CBUQ - FASE 1 - Rua Dr. Fernando Costa (estaca 0+0,00 até 4+1,56) |  |  |  |  | 32872.45
7.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 26.77 | 133.61 | 105.33 | 3576.74 | 26.7675
7.2 | 5914344 (DNIT 01/2021) | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1673.3927 | 0.66 | 0.52 | 1104.44
7.3 | 96402 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017 | M2 | 608.56 | 2.63 | 2.07 | 1600.51
7.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 18.26 | 1260.39 | 993.61 | 23014.72
7.5 | 5914612 (DNIT 01/2021) | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 3725.04 | 0.96 | 0.76 | 3576.04
8 |  | [EVENTO 8] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - base, pintura de ligação, CBUQ - FASE 1 - Rua Com. Dante Carraro ( (estaca 00+0,00 á 03+19,65) |  |  |  |  | 34696.75
8.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 25.9 | 133.61 | 105.33 | 3460.5 | 25.899
8.2 | 5914344 (DNIT 01/2021) | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1619.009 | 0.66 | 0.52 | 1068.55
8.3 | 96402 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017 | M2 | 651.32 | 2.63 | 2.07 | 1712.97
8.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 19.54 | 1260.39 | 993.61 | 24628.02
8.5 | 5914612 (DNIT 01/2021) | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 3986.16 | 0.96 | 0.76 | 3826.71
9 |  | [EVENTO 9] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - retirada de lajotas, base, pintura de ligação, CBUQ - FASE 1 - Rua Sadamita Ivassaki (estaca 00+0,00 á 05+3,23) |  |  |  |  | 63917.68
9.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 132.17 | 133.61 | 105.33 | 17659.23
9.2 | 5914344 (DNIT 01/2021) | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 8261.9467 | 0.66 | 0.52 | 5452.89
9.3 | 96402 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017 | M2 | 881.14 | 2.63 | 2.07 | 2317.4
9.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 26.43 | 1260.39 | 993.61 | 33312.11
9.5 | 5914612 (DNIT 01/2021) | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 5391.72 | 0.96 | 0.76 | 5176.05
10 |  | [EVENTO 10] SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Sinalização horizontal - FASE 1 - Vila São João, todas as ruas |  |  |  |  | 4806.52
10.1 | 70.02.010 (CPOS 181) | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 145.3 | 33.08 | 26.08 | 4806.52
11 |  | [EVENTO 11 PASSEIO PÚBLICO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE - Vila São João, todas as ruas |  |  |  |  | 31727.96
11.1 | 94991 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Não Armado (Com Rampa de acessibilidade). Af_07/2016 | m3 | 42.41 | 606.3 | 477.97 | 25713.18
11.2 | 11.18.040 (CPOS 181) | Lastro de pedra britada | m³ | 21.2 | 149.23 | 117.64 | 3163.68
11.3 | 30.04.030 (CPOS 181) | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | M2 | 19.5 | 146.21 | 115.26 | 2851.1
TOTAL |  |  |  |  | 798315.9
Obs: A opção adotada no orçamento, no caso COM desoneração da folha de pagamento foi a mais adequada para a administração.
____________________________________
Paulo Ricardo da Silva
Prefeito Municipal
__________________________________
Felipe Marques da Silva
Secretário Municipal de Obras

## Memoria de calculo
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria Municipal de Obras
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM - VILA SÃO JOÃO - FASE 1
LOCAL |  | Ruas Dr. Fernando Costa, Rua Com. Dante Carraro, Rua Sadamita Iwasaki, Rua São João, no Bairro Vila São João, São Miguel Arcanjo
|  |  |  | DATA |  | 2021-06-15
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QTD
1.1 | 02.08.020 (CPOS 181) | Placa de identificação para obra |  | m² | 6
|  | dimensão | m²
|  | 3,0x2,0= | 6
2 |  | [EVENTO 2] DRENAGEM PLUVIAL - Escavação, tubulação, poço de visita, reaterro, Boca de Leão, Grelha - FASE 1 - Rua São João (estaca 00+0,00 á 09+11,56)
2.1 | 90082 | Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Até 1,5 M (Média Entre Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 |  | M3 | 1174.25
tubo de concreto 600mm |  | quantidade (m) | área de escavação (m²) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 47 | 1,40x1,80= | 47,0x2,52= | 118.44
2.52
tubo de concreto 1000mm |  | quantidade (m) | área de escavação (m²) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 184 | 1,80x3,0= | 184,0x5,4 | 993.6
5.4
poço de visita - PV 1,60x1,60 |  | quantidade (un) | volume de escavação de um poço de visita (m³) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 6 | 2,40x2,40x1,80= | 6,0x10,368 | 62.21
|  |  | 10.368 | 62.208
total (m³)
118,44+993,6+62,21
1174.25
2.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  | M3 | 991.88
tubo de concreto 600mm |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 118.44 | 47 | 118,44-(47x3,1415x0,3x0,3) | 105.15
105.1515
tubo de concreto 1000mm |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 993.6 | 184 | 993,6-(184x3,1415x0,5x0,5) | 849.1
849.1
poço de visita - PV 1,60x1,60 |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 62.21 | 6 | 62,21-(6,0x1,60*1,60*1,60) | 37.63
37.634
total (m³)
105,15+849,10+37,63
991.88
2.3 | 06-18-02 (SIURB 01/21) | POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M |  | UN | 6
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
6
2.4 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 47
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
47
2.5 | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 184
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
184
2.7 | 06-65-07 (SIURB 01/21) | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA |  | UN | 9
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
9
2.8 | 06-65-23 (SIURB 01/21) | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. |  | UN | 18
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
|  | 9,0x2,0= | 18
3 |  | [EVENTO 3] DRENAGEM PLUVIAL - Escavação, tubulação, poço de visita, reaterro, Boca de Leão, Grelha - FASE 1 - Rua Dr. Fernando Costa (estaca 0+0,00 até 4+1,56)
3.1 | 90082 | Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Até 1,5 M (Média Entre Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 |  | M3 | 516.02
tubo de concreto 600mm |  | quantidade (m) | área de escavação (m²) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 36 | 1,40x1,80= | 36,0x2,52= | 90.72
2.52
tubo de concreto 1000mm |  | quantidade (m) | área de escavação (m²) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 73 | 1,80x3,0= | 73,0x5,4 | 394.2
5.4
poço de visita - PV 1,60x1,60 |  | quantidade (un) | volume de escavação de um poço de visita (m³) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 3 | 2,40x2,40x1,80= | 3,0x10,368 | 31.1
|  |  | 10.368 | 31.104
total (m³)
90,72+394,2+31,1
516.02
3.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  | M3 | 436.22
tubo de concreto 600mm |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 90.72 | 36 | 90,72-(36x3,1415x0,3x0,3) | 80.54
80.5415
tubo de concreto 1000mm |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 394.2 | 73 | 394,2-(73x3,1415x0,5x0,5) | 336.87
336.8676
poço de visita - PV 1,60x1,60 |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 31.1 | 3 | 31,1-(3,0x1,60*1,60*1,60) | 18.81
18.812
total (m³)
80,54+336,87+18,81
436.22
3.3 | 06-18-02 (SIURB 01/21) | POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M |  | UN | 3
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
3
3.4 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 36
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
36
3.5 | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 73
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
73
3.6 | 06-65-07 (SIURB 01/21) | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA |  | UN | 6
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
6
3.7 | 06-65-23 (SIURB 01/21) | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. |  | UN | 12
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
|  | 6,0x2,0 | 12
4 |  | [EVENTO 4] DRENAGEM PLUVIAL - Escavação, tubulação, poço de visita, reaterro, Boca de Leão, Grelha - FASE 1 - Rua Com. Dante Carraro ( (estaca 00+0,00 á 03+19,65)
4.1 | 90082 | Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Até 1,5 M (Média Entre Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 |  | M3 | 511.06
tubo de concreto 600mm |  | quantidade (m) | área de escavação (m²) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 36 | 1,40x1,80= | 36,0x2,52= | 90.72
2.52
tubo de concreto 1000mm |  | quantidade (m) | área de escavação (m²) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 74 | 1,80x3,0= | 74,0x5,4 | 399.6
5.4
poço de visita - PV 1,60x1,60 |  | quantidade (un) | volume de escavação de um poço de visita (m³) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 2 | 2,40x2,40x1,80= | 2,0x10,368 | 20.74
|  |  | 10.368 | 20.736
total (m³)
90,72+399,6+20,74
511.06
4.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  | M3 | 434.57
tubo de concreto 600mm |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 90.72 | 36 | 90,72-(36x3,1415x0,3x0,3) | 80.54
80.5415
tubo de concreto 1000mm |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 399.6 | 74 | 399,6-(74x3,1415x0,5x0,5) | 341.48
341.4823
poço de visita - PV 1,60x1,60 |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 20.74 | 2 | 20,74-(2,0x1,60*1,60*1,60) | 12.55
12.548
total (m³)
80,54+341,48+12,55
434.57
4.3 | 06-18-02 (SIURB 01/21) | POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M |  | UN | 2
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
2
4.4 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 36
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
36
4.5 | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 74
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (m)
74
4.6 | 06-65-07 (SIURB 01/21) | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA |  | UN | 6
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
6
4.7 | 06-65-23 (SIURB 01/21) | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. |  | UN | 12
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
12
5 |  | [EVENTO 5] DRENAGEM PLUVIAL - Escavação, tubulação, poço de visita, reaterro, Boca de Leão, Grelha - FASE 1 - Rua Sadamita Ivassaki (estaca 00+0,00 á 05+3,23)
5.1 | 90082 | Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Até 1,5 M (Média Entre Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 |  | M3 | 575.42
tubo de concreto 600mm |  | quantidade (m) | área de escavação (m²) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 36 | 1,40x1,80= | 36,0x2,52= | 90.72
2.52
tubo de concreto 1000mm |  | quantidade (m) | área de escavação (m²) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 84 | 1,80x3,0= | 84,0x5,4 | 453.6
5.4
poço de visita - PV 1,60x1,60 |  | quantidade (un) | volume de escavação de um poço de visita (m³) | volume de escavação (m³) | subtotal (m³)
|  | 3 | 2,40x2,40x1,80= | 3,0x10,368 | 31.1
|  |  | 10.368 | 31.104
total (m³)
90,72+453,6+31,10
575.42
5.2 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  | M3 | 486.98
tubo de concreto 600mm |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 90.72 | 36 | 90,72-(36x3,1415x0,3x0,3) | 80.54
80.5415
tubo de concreto 1000mm |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 453.6 | 84 | 453,6-(84x3,1415x0,5x0,5) | 387.63
387.6285
poço de visita - PV 1,60x1,60 |  | volume de escavação (m³) | quantidade (m) | volume de reaterro (m³) | subtotal (m³)
|  | 31.1 | 3 | 31,1-(3,0x1,60*1,60*1,60) | 18.81
18.812
total (m³)
80,54+387,63+18,81
486.98
5.3 | 06-18-02 (SIURB 01/21) | POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M |  | UN | 3
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
3
5.4 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 36
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
36
5.5 | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 84
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
84
5.6 | 06-65-07 (SIURB 01/21) | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA |  | UN | 6
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
6
5.7 | 06-65-23 (SIURB 01/21) | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. |  | UN | 12
vide projeto de drenagem-folha 02
quantidade (un)
|  | 6,0x2,0 | 12
5.8 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 |  | M | 99.73
vide projeto de pavimentação-folha 01
quantidade (m)
99.73
6 |  | [EVENTO 6] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - retira de lajotas, base, pintura de ligação, CBUQ - FASE 1 - Rua São João (estaca 00+0,00 á 09+11,56)
6.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 |  | M3 | 108.26
vide projeto de pavimentação-folha 01
|  | área de pavimentação (m²) | altura da base (m²) | volume (m³)
|  | 721.7 | 0.15 | 721,7x0,15=
108.255
6.2 | 5914344 (DNIT 01/2021) | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 6767.3326
vide projeto de pavimentação-folha 01
| volume (m³) | peso específico médio do a brita graduada (ton/m³) | Distância média, pedreira na cidade de Itapetininga (Km) | total
| 721,7x0,15= | 1.33 | 47 | 108,26x1,33x47
| 108.255 |  |  | 6767.3326
6.3 | 96402 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017 |  | M2 | 1251.28
vide projeto de pavimentação-folha 01
área de pavimentação
1251.28
6.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | M3 | 37.54
vide projeto de pavimentação-folha 01
|  | área de pavimentação | altura de pavimento (m) | total
|  | 1251.28 | 0.03 | 1251,28x0,03
37.5384
6.5 | 5914612 (DNIT 01/2021) | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 7658.16
vide projeto de pavimentação-folha 01
| volume (m³) | peso específico médio do a brita graduada (ton/m³) | Distância média, pedreira na cidade de Sorocaba (Km) | total
| 1251,28x0,03 | 2.4 | 85 | 37,54x2,4x85
| 37.5384 |  |  | 7658.16
7 |  | [EVENTO 7] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - base, pintura de ligação, CBUQ - FASE 1 - Rua Dr. Fernando Costa (estaca 0+0,00 até 4+1,56)
7.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 |  | M3 | 26.77
vide projeto de pavimentação-folha 01
|  | área de pavimentação (m²) | altura da base (m²) | volume (m³)
|  | 178.45 | 0.15 | 178,45x0,15=
26.7675
7.2 | 5914344 (DNIT 01/2021) | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 1673.3927
vide projeto de pavimentação-folha 01
| volume (m³) | peso específico médio do a brita graduada (ton/m³) | Distância média, pedreira na cidade de Itapetininga (Km) | total
| 178,45x0,15= | 1.33 | 47 | 26,77x1,33x47
| 26.7675 |  |  | 1673.3927
7.3 | 96402 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017 |  | M2 | 608.56
vide projeto de pavimentação-folha 01
área de pavimentação
608.56
7.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | M3 | 18.26
vide projeto de pavimentação-folha 01
|  | área de pavimentação | altura de pavimento (m) | total
|  | 608.56 | 0.03 | 608,56x0,03
18.2568
7.5 | 5914612 (DNIT 01/2021) | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 3725.04
vide projeto de pavimentação-folha 01
| volume (m³) | peso específico médio do a brita graduada (ton/m³) | Distância média, pedreira na cidade de Sorocaba (Km) | total
| 608,56x0,03 | 2.4 | 85 | 18,26x2,4x85
| 18.2568 |  |  | 3725.04
8 |  | [EVENTO 8] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - base, pintura de ligação, CBUQ - FASE 1 - Rua Com. Dante Carraro ( (estaca 00+0,00 á 03+19,65)
8.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 |  | M3 | 25.9
vide projeto de pavimentação-folha 01
|  | área de pavimentação (m²) | altura da base (m²) | volume (m³)
|  | 172.66 | 0.15 | 172,66x0,15=
25.899
8.2 | 5914344 (DNIT 01/2021) | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 1619.009
vide projeto de pavimentação-folha 01
| volume (m³) | peso específico médio do a brita graduada (ton/m³) | Distância média, pedreira na cidade de Itapetininga (Km) | total
| 172,66x0,15= | 1.33 | 47 | 25,9x1,33x47
| 25.899 |  |  | 1619.009
8.3 | 96402 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017 |  | M2 | 651.32
vide projeto de pavimentação-folha 01
área de pavimentação
651.32
8.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | M3 | 19.54
vide projeto de pavimentação-folha 01
|  | área de pavimentação | altura de pavimento (m) | total
|  | 651.32 | 0.03 | 651,32x0,03
19.5396
8.5 | 5914612 (DNIT 01/2021) | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 3986.16
vide projeto de pavimentação-folha 01
| volume (m³) | peso específico médio do a brita graduada (ton/m³) | Distância média, pedreira na cidade de Sorocaba (Km) | total
| 651,32x0,03 | 2.4 | 85 | 19,54x2,4x85
| 19.5396 |  |  | 3986.16
9 |  | [EVENTO 9] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - retirada de lajotas, base, pintura de ligação, CBUQ - FASE 1 - Rua Sadamita Ivassaki (estaca 00+0,00 á 05+3,23)
9.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 |  | M3 | 132.17
vide projeto de pavimentação-folha 01
|  | área de pavimentação (m²) | altura da base (m²) | volume (m³)
|  | 881.14 | 0.15 | 881,14x0,15=
132.171
9.2 | 5914344 (DNIT 01/2021) | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 8261.9467
vide projeto de pavimentação-folha 01
| volume (m³) | peso específico médio do a brita graduada (ton/m³) | Distância média, pedreira na cidade de Itapetininga (Km) | total
| 881,14x0,15= | 1.33 | 47 | 132,17x1,33x47
| 132.171 |  |  | 8261.9467
9.3 | 96402 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017 |  | M2 | 881.14
vide projeto de pavimentação-folha 01
área de pavimentação
881.14
9.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | M3 | 26.43
vide projeto de pavimentação-folha 01
|  | área de pavimentação | altura de pavimento (m) | total
|  | 881.14 | 0.03 | 881,14x0,03
26.4342
9.5 | 5914612 (DNIT 01/2021) | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 5391.72
vide projeto de pavimentação-folha 01
| volume (m³) | peso específico médio do a brita graduada (ton/m³) | Distância média, pedreira na cidade de Sorocaba (Km) | total
| 881,14x0,03 | 2.4 | 85 | 26,43x2,4x85
| 26.4342 |  |  | 5391.72
10 |  | [EVENTO 10] SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Sinalização horizontal - FASE 1 - Vila São João, todas as ruas
10.1 | 70.02.010 (CPOS 181) | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica |  | m² | 145.3
vide projeto de sinalização-folha 03
LOCAL |  | pintura de travessia de pedestre | pintura sinalização horizontal "PARE" | pintura de rampa de acessibilidade
Rua São João |  | 14.4 | 0 | 9.36
Rua Dr. Fernando Costa |  | 14.4 | 9.25 | 9.36
Rua Com. Dante Carraro |  | 16 | 9.25 | 9.36
Rua Sadamita Iwasaki |  | 35.2 | 0 | 18.72
subtotal |  | 80 | 18.5 | 46.8
|  | total | 80,0+18,50+46,80
145.3
11 |  | [EVENTO 11 PASSEIO PÚBLICO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE - Vila São João, todas as ruas
11.1 | 94991 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Não Armado (Com Rampa de acessibilidade). Af_07/2016 |  | m3 | 42.41
vide projeto de pavimentação-folha 01
LOCAL |  | construção de calçada (m²) | construção de rampa de acessibilidade em local com calçada existente | altura do concreto (m) | volume de concreto
Rua São João |  | 218.56 | 5.4 | 0.06 | (685,15+21,60)x0,06=
Rua Dr. Fernando Costa |  | 0 | 10.8 |  | 42.405
Rua Com. Dante Carraro |  | 108.73 | 5.4
Rua Sadamita Iwasaki |  | 357.86
TOTAL |  | 685.15 | 21.6
11.2 | 11.18.040 (CPOS 181) | Lastro de pedra britada |  | m³ | 21.2
vide projeto de pavimentação-folha 01
LOCAL |  | construção de calçada (m²) | construção de rampa de acessibilidade em local com calçada existente | altura do concreto (m) | volume de concreto
Rua São João |  | 218.56 | 5.4 | 0.03 | (685,15+21,60)x0,03=
Rua Dr. Fernando Costa |  | 0 | 10.8 |  | 21.2025
Rua Com. Dante Carraro |  | 108.73 | 5.4
Rua Sadamita Iwasaki |  | 357.86
TOTAL |  | 685.15 | 21.6
11.3 | 30.04.030 (CPOS 181) | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista |  | M2 | 19.5
vide projeto de sinalização-folha 03
LOCAL |  | quantidade de rampa de acessibilidade | comprimento de piso podotátil em uma rampa de acessibilidade | largura de piso podotátil em uma rampa de acessibilidade | área total
Rua São João |  | 2 | 1,2+1,5+1,2= | 0.5 | 10,0x3,90x0,5
Rua Dr. Fernando Costa |  | 2 | 3.9 |  | 19.5
Rua Com. Dante Carraro |  | 2
Rua Sadamita Iwasaki |  | 4
TOTAL |  | 10
São Miguel Arcanjo, 16 de junho de 2021.
____________________________________
Paulo Ricardo da Silva
Prefeito Municipal
__________________________________
Felipe Marques da Silva
Secretário Municipal de Obras

## QCI T1
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS
OBRA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM - VILA SÃO JOÃO - FASE 1 |  | CONVÊNIO | DATA | 2021-06-15
LOCAL | Ruas Dr. Fernando Costa, Rua Com. Dante Carraro, Rua Sadamita Iwasaki, Rua São João, no Bairro Vila São João, São Miguel Arcanjo |  | 884681/2019 | B.D.I | #REF!
OBJETIVO |  | INVESTIMENTO TOTAL (em R$)
|  | CONVÊNIO | CONTRAPARTIDA |  | TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM - VILA SÃO JOÃO - FASE 1 | 620750 | 177565.9 |  | 798315.9
TOTAL |  | 620750 | 177565.9 |  | 798315.9
____________________________________
FELIPE MARQUES DA SILVA
Secretário Municipal de Obras
____________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal

## PLE E CFF
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
PLANILHA DE LANÇAMENTO DE EVENTOS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM - VILA SÃO JOÃO - FASE 1 |  | DATA | 2021-06-15
LOCAL | Ruas Dr. Fernando Costa, Rua Com. Dante Carraro, Rua Sadamita Iwasaki, Rua São João, no Bairro Vila São João, São Miguel Arcanjo |  | B.D.I | 26.85%
Visão das Frentes de Obra por Evento
N° do Evento | Título do Evento | Nº da Frente de Obra | Frente de Obra | Nº do Período de Conclusão do Evento
1 | [EVENTO 1] SERVIÇOS PRELIMINARES - FASE 1 - BAIRRO VILA SÃO JOÃO | 5 | FASE 1 - VILA SÃO JOÃO - trecho inteiro | 1
2 | [EVENTO 2] DRENAGEM PLUVIAL - FASE 1 - Rua São João (estaca 00+0,00 á 09+11,56) | 1 | FASE 1 - Rua São João (estaca 00+0,00 á 09+11,56) | 2
3 | [EVENTO 3] DRENAGEM PLUVIAL - FASE 1 - Rua Dr. Fernando Costa (estaca 0+0,00 até 4+1,56) | 2 | FASE 1 - Rua Dr. Fernando Costa (estaca 0+0,00 até 4+1,56) | 3
4 | [EVENTO 4] DRENAGEM PLUVIAL - FASE 1 - Rua Com. Dante Carraro ( estaca 00+0,00 á 03+19,65) | 3 | FASE 1 - Rua Com. Dante Carraro ( estaca 00+0,00 á 03+19,65) | 4
5 | [EVENTO 5] DRENAGEM PLUVIAL - FASE 1 - Rua Sadamita Ivassaki (estaca 00+0,00 á 05+3,23) | 4 | FASE 1 - Rua Sadamita Ivassaki (estaca 00+0,00 á 05+3,23) | 5
6 | [EVENTO 6] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - FASE 1 - Rua São João (estaca 00+0,00 á 09+11,56) | 1 | FASE 1 - Rua São João (estaca 00+0,00 á 09+11,56) | 6
7 | [EVENTO 7] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - FASE 1 - Rua Dr. Fernando Costa (estaca 0+0,00 até 4+1,56) | 2 | FASE 1 - Rua Dr. Fernando Costa (estaca 0+0,00 até 4+1,56) | 7
8 | [EVENTO 8] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - FASE 1 - Rua Com. Dante Carraro ( estaca 00+0,00 á 03+19,65) | 3 | FASE 1 - Rua Com. Dante Carraro ( estaca 00+0,00 á 03+19,65) | 8
9 | [EVENTO 9] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - FASE 1 - Rua Sadamita Ivassaki (estaca 00+0,00 á 05+3,23) | 4 | FASE 1 - Rua Sadamita Ivassaki (estaca 00+0,00 á 05+3,23) | 9
10 | [EVENTO 10] SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Sinalização horizontal - FASE 1 - Vila São João, todas as ruas | 5 | FASE 1 - VILA SÃO JOÃO - trecho inteiro | 10
11 | [EVENTO 11 PASSEIO PÚBLICO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE - Vila São João, todas as ruas | 5 | FASE 1 - VILA SÃO JOÃO - trecho inteiro | 11
Cronograma Físico-Financeiro
N° do Período de Conclusão do Evento | Percentual Parcela | Valor Parcela | Percentual Acumulado | Valor Acumulado
1 | 0.57% | 4583.4 | 0.57% | 4583.4
2 | 27.38% | 218575.85 | 27.95% | 223159.25
3 | 13.52% | 107943.78 | 41.48% | 331103.03
4 | 12.81% | 102254.71 | 54.28% | 433357.74
5 | 15.04% | 120048 | 69.32% | 553405.74
6 | 9.63% | 76888.8 | 78.95% | 630294.54
7 | 4.12% | 32872.45 | 83.07% | 663166.99
8 | 4.35% | 34696.75 | 87.42% | 697863.74
9 | 8.01% | 63917.68 | 95.42% | 761781.42
10 | 0.6% | 4806.52 | 96.03% | 766587.94
11 | 3.97% | 31727.96 | 100% | 798315.9
____________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal