## Orçamento
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretária de Municipal de Obras
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA |  |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - REDES INTERNAS |  |  | DATA |  | 2021-08-06
LOCAL |  |  | POLO INDUSTRIAL NELSON JOSÉ DA SILVA - VEREADOR NELSON CARIOCA |  |  | BDI |  | 26.85%
ÍTEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | P. UNIT C/ BDI | P. UNIT S/ BDI | VALOR TOTAL
1 |  |  | REDE PARA ADUTORA - INTERNA |  |  |  |  | 250771.04
1.1 | SINAPI 06/21 | 99063 | Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018 | m | 615.31 | 5.6195 | 4.43 | 3457.71
1.2 | SINAPI 06/21 | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 1845.93 | 5.7717 | 4.55 | 10654.11
1.5 | SINAPI 06/21 | 94304 | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016 | m³ | 615.31 | 35.5053 | 27.99 | 21846.78
1.6 | SINAPI 06/21 | 101571 | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5m largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. af_08/2020 | m² | 1230.62 | 34.8076 | 27.44 | 42834.98
1.7 | SINAPI 06/21 | 101624 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_08/2020 | m³ | 246.12 | 172.7063 | 136.15 | 42506.47
1.8 | CPOS 182 | 46.18.190 | Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm | unid. | 3 | 869.8485 | 685.73 | 2609.55
1.9 | CPOS 182 | 46.09.080 | Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm | UN | 1 | 280.0848 | 220.8 | 280.08
1.10 | CPOS 182 | 47.06.060 | Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 150 mm | unid. | 1 | 2257.1435 | 1779.38 | 2257.14
1.11 | SINAPI 06/21 | 97127 | Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 150 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). af_11/2017 | m | 615.31 | 5.9239 | 4.67 | 3645.03
1.12 | SINAPI 06/21 | 9828 | Tubo pvc defofo, jei, 1 mpa, dn 150 mm, para rede de agua (nbr 7665) | m | 615.31 | 184.9854 | 145.83 | 113823.34
1.13 | SINAPI 06/21 | 99265 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com bl ocos de concreto, dimensões internas = 1x2 m, profundidade = 1,45 m, excluindo tampão. af_12/2020 | unid. | 1 | 4106.5912 | 3237.36 | 4106.59
1.14 | SINAPI 06/21 | 6240 | Tampão fofo simples com base, classe d400 carga max 40 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto | unid. | 1 | 1007.7091 | 794.41 | 1007.71
1.15 | SINAPI 06/21 | 99266 | Acréscimo para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x2 m. af_12/2020 | unid. | 1 | 1741.549 | 1372.92 | 1741.55
2 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - INTERNA |  |  |  |  | 854593.65
2.1 | SINAPI 06/21 | 99063 | Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018 | m | 3012.19 | 5.6195 | 4.43 | 16926.87
2.2 | SINAPI 06/21 | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 9036.57 | 5.7717 | 4.55 | 52156.15
2.3 | SINAPI 06/21 | 94304 | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016 | m³ | 3012.19 | 35.5053 | 27.99 | 106948.75
2.4 | SINAPI 06/21 | 101571 | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5m largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. af_08/2020 | m² | 6024.38 | 34.8076 | 27.44 | 209694.45
2.5 | SINAPI 06/21 | 101624 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_08/2020 | m³ | 1204.88 | 172.7063 | 136.15 | 208090.34
2.6 | SINAPI 06/21 | 9828 | Tubo pvc defofo, jei, 1 mpa, dn 150 mm, para rede de agua (nbr 7665) | m | 726.4 | 184.9854 | 145.83 | 134373.36
2.7 | SINAPI 06/21 | 97127 | Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 150 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). af_11/2017 | m | 726.4 | 5.9239 | 4.67 | 4303.12
2.8 | SINAPI 06/21 | 36084 | Tubo pvc pba jei, classe 12, dn 50 mm, para rede de agua (nbr 5647) | m | 2285.79 | 24.4059 | 19.24 | 55786.85
2.9 | SINAPI 06/21 | 97124 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | m | 2285.79 | 1.0529 | 0.83 | 2406.61
2.10 | SINAPI 06/21 | 20181 | Te, pvc, serie r, 150 x 150 mm, para esgoto ou aguas pluviais prediais | unid. | 9 | 192.3173 | 151.61 | 1730.86
2.11 | CPOS 182 | 46.09.080 | Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm | UN | 5 | 280.0848 | 220.8 | 1400.42
2.12 | CPOS 182 | O.05.000.061402 | Redução em ferro fundido concêntrica com flange, classe PN-10, DN= 150 x 80 mm, ref. Barbará ou equivalente | UN | 9 | 655.1168 | 516.45 | 5896.05
2.13 | CPOS 182 | 47.06.060 | Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 150 mm | unid. | 7 | 2257.1435 | 1779.38 | 15800
2.14 | SINAPI 06/21 | 1959 | Curva de pvc 90 graus, soldavel, 50 mm, para agua fria predial (nbr 5648) | unid. | 5 | 24.1776 | 19.06 | 120.89
2.15 | SINAPI 06/21 | 1930 | Curva de pvc 45 graus, soldavel, 50 mm, para agua fria predial (nbr 5648) | unid. | 1 | 19.6998 | 15.53 | 19.7
2.16 | SINAPI 06/21 | 40419 | Te Ranhurado em ferro fundido, DN 50 (2") | unid. | 12 | 47.8605 | 37.73 | 574.33
2.17 | CPOS 182 | O.05.000.063501 | Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 lb, DN= 2´ | UN | 20 | 1332.2548 | 1050.26 | 26645.1
2.18 | SINAPI 06/21 | 10921 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | 2 | 5859.8992 | 4619.55 | 11719.8
TOTAL | [7 empty] | 1105364.69
____________________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal
__________________________________
FELIPE MARQUES DA SILVA
Secretaria Municipal de Obras

## cronograma
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria Municipal de Obras
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - REDES INTERNAS | [9 empty] | DATA | 2021-08-06
LOCAL | POLO INDUSTRIAL NELSON JOSÉ DA SILVA - VEREADOR NELSON CARIOCA | [9 empty] | B.D.I | 26.85%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | 1º TRIMESTRE |  | 2º TRIMESTRE |  | 3º TRIMESTRE |  | 4º TRIMESTRE |  | 5º TRIMESTRE
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC.
1 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - REDES INTERNAS | 1105364.69 | 100% | 1105364.69
| TOTAL | 1105364.69 | 100% | 1105364.69
____________________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal
__________________________________
FELIPE MARQUES DA SILVA
Secretaria Municipal de Obras