## Planilha
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[8 empty] | ESQUERDA |  | 3401.11 | 510.96
[8 empty] | DIREITA |  | 3382.42 | 515.08
OBRA |  | Drenagem pluvial, Paisagismo, Iluminação Pública, Sinalização Viária. |  |  | DATA |  | 2016-01-19 | TREVO |  | 6963.57
|  |  | B.D.I |  | 23%
LOCAL |  | Av. João Paulino | DATA REF. |  | 2015-11-01
ÍTEM | COD. CPOS 166 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | P. UNIT | CPOS | P. TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 12614.32
1.1 | 20802 | Placa de identificação para obra | m2 | 24 | 372.82 | 372.82 | 8947.68 |  | 34
1.2 | 20118 | Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNXMÊS | 8 | 458.33 | 458.33 | 3666.64 |  | 34
2 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 197093.442
2.1 | 540615 | Execução de perfil extrusado no local (meio-fio com sarjeta, executado com extrusadora) | m³ | 205.208 | 405.96 | 405.96 | 83306.2397
2.2 | 70202 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m | m³ | 750.56 | 5.79 | 5.79 | 4345.7424
2.3 | 51021 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 147.3725 | 1.96 | 1.96 | 288.85
2.4 | 51014 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | TxKm | 1915.8419 | 0.83 | 0.83 | 1590.1488 |  | 273.71
2.5 | 71002 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ | 147.3725 | 2.7 | 2.7 | 397.9056 |  | 273.71
2.6 | 491203 | Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de concreto | unid. | 4 | 3260.33 | 3260.33 | 13041.32 | x
2.7 | 491211 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | unid. | 4 | 3559.79 | 3559.79 | 14239.16
2.8 | 491212 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria diâmetro interno 70 cm - pescoço | m | 4 | 409.1 | 409.1 | 1636.4
2.9 | 490640 | Tampão em ferro fundido de Ø 600 mm, classe 125 (ruptura > 125 kN) | unid. | 4 | 278.27 | 278.27 | 1113.08
2.10 | 462001 | Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm | m | 24 | 45.52 | 45.52 | 1092.48
2.11 | 461215 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm | m | 24 | 123.55 | 123.55 | 2965.2
2.12 | 462002 | Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm | m | 179 | 68.95 | 68.95 | 12342.05
2.13 | 461217 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm | m | 179 | 301.29 | 301.29 | 53930.91
2.14 | 071104 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN | m³ | 603.1875 | 11.28 | 11.28 | 6803.9555
3 |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 34888.2082
3.1 | 340210 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 700.57 | 8.26 | 8.26 | 5786.7082
3.2 | 340315 | Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m | unid | 100 | 29.13 | 29.13 | 2913
3.3 | 340302 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | unid | 100 | 25.59 | 25.59 | 2559
| 340312 | Arbusto Moréia - h= 0,50 m | un | 100 | 24.03 | 24.03 | 2403
3.2 | 340413 | Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m | unid | 150 | 68.72 | 68.72 | 10308
3.3 | 340416 | Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m | unid | 150 | 72.79 | 72.79 | 10918.5 |  | 273.71
4 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 132578.37
4.1 | 411025 | Poste telecônico curvo duplo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 9,00 m | UNID | 33 | 1451.65 | 1451.65 | 47904.45
4.2 | 400212 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 500 x 150 mm | UNID | 38 | 139.95 | 139.95 | 5318.1 |  | 273.71
4.3 | 411106 | Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena | UNID | 66 | 409.87 | 409.87 | 27051.42 |  | 273.71
4.4 | 410553 | Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 400 W | UNID | 66 | 58.94 | 58.94 | 3890.04
4.5 | 411006 | Braço em tubo de ferro galvanizado de 1´ x 1,00 m para fixação de uma luminária | UNID | 66 | 72.18 | 72.18 | 4763.88 |  | 273.71
4.6 | 682004 | Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm | UNID | 66 | 34.78 | 34.78 | 2295.48 |  | 273.71
4.7 | 381904 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 900 | 11.63 | 11.63 | 10467 |  | 273.71
4.8 | 390205 | Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 900 | 9 |  | 8100
4.9 | 390206 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 1800 | 12.66 | 12.66 | 22788 |  | 273.71
5 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 23530.6772
5.1 | 970510 | Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético | m² | 9.81 | 599.37 | 599.37 | 5879.8197
5.2 | 970401 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 928.5 | 17.27 | 17.27 | 16035.195
5.3 | 970513 | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | m² | 9.81 | 34.25 | 34.25 | 335.9925
5.4 | 970514 | Suporte de perfil metálico galvanizado | kg | 90.5 | 14.14 | 14.14 | 1279.67
6 |  | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  |  |  | 30284.2441
6.1 | 70202 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m | m³ | 517.945 | 5.79 |  | 2998.9016
6.2 | 460401 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões | m | 1035.89 | 20.7 |  | 21442.923
6.3 | 071104 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN | m³ | 517.945 | 11.28 |  | 5842.4196
7 |  | REDE COLETORA DE ESGOTO |  |  |  |  | 52982.3269
7.1 | 70202 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m | m³ | 402.1836 | 5.79 |  | 2328.643
7.2 | 460504 | Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 515.62 | 40.02 |  | 20635.1124
7.3 | 460502 | Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 1031.24 | 24.71 |  | 25481.9404
7.4 | 071104 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN | m³ | 402.1836 | 11.28 |  | 4536.631
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 483971.5884
____________________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Serviços
____________________________________
Tsuoshi José Kodawara
Prefeito Municipal

## Cronograma
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA | Drenagem pluvial, Paisagismo, Iluminação Pública, Sinalização Viária. | [5 empty] | DATA | 2016-01-19
LOCAL | Av. João Paulino | [5 empty] | B.D.I | 23%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | 1° MÊS |  | 2° MÊS |  | 3° MÊS
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12614.32 | 100% | 12614.32 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | DRENAGEM | 197093.442 | 100% | 197093.442 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | PAISAGISMO | 34888.2082 | 0% | 0 | 100% | 34888.2082 | 0% | 0
4 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 132578.37 | 0% | 0 | 100% | 132578.37 | 0% | 0
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 23530.6772 | 0% | 0 | 100% | 23530.6772 | 0% | 0
6 | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 30284.2441 | 0% | 0 | 100% | 30284.2441 | 0% | 0
7 | REDE COLETORA DE ESGOTO | 52982.3269 | 0% | 0 | 100% | 52982.3269 | 0% | 0
| VALOR TOTAL | 483971.5884 | 43.33% | 209707.762 | 56.67% | 274263.8264 | 0% | 0
____________________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Serviços
____________________________________
Tsuoshi José Kodawara
Prefeito Municipal

## QCI
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS
OBRA | Drenagem pluvial, Paisagismo, Iluminação Pública, Sinalização Viária. |  | DATA | 2016-01-19
LOCAL | Av. João Paulino |  | B.D.I | 0%
OBJETIVO |  | INVESTIMENTO TOTAL (em R$)
RECURSO PRÓPRIO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12614.32
2 | DRENAGEM | 197093.442
3 | PAISAGISMO | 34888.2082
4 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 132578.37
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 23530.6772
6 | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 30284.2441
7 | REDE COLETORA DE ESGOTO | 52982.3269
TOTAL |  | 483971.5884
____________________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Serviços

## BDI
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
TAXA DE BDI
OBRA | Drenagem pluvial, Paisagismo, Iluminação Pública, Sinalização Viária. | DATA | 2016-01-19
LOCAL | BAIRRO GRAMADÃO | B.D.I | 0%
DESPESAS INDIRETAS |  |  | TAXA (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 4.01% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
LUCRO |  |  | 7.3% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 1.11%
SEGUROS E GARANTIAS |  |  | 0.4%
RISCOS |  |  | 0.56%
TRIBUTOS |  |  | 8.65%
PIS |  |  | 0.65%
COFINS |  |  | 3%
ISS |  |  | 3% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
DESONERAÇÃO |  |  | 2% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
TOTAL BDI |  |  | 24.67% | 19.6% | 20.97% | 24.23%
____________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Munic. Obras Serviços
____________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Munic. Obras Serviços
________________________________
Tsuoshi José Kodawara
Prefeito Municipal