## Planilha
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[8 empty] | ESQUERDA |  | 3401.11 | 510.96
[8 empty] | DIREITA |  | 3382.42 | 515.08
OBRA |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | CONVÊNIO |  | DATA |  | 2015-05-06 | TREVO |  | 6963.57
[5 empty] | B.D.I |  | 24.67%
LOCAL |  | Av. João Paulino - Sentido rodovia - centro | 803102 |  | DATA REF. |  | 2015-03-01
ÍTEM | COD. SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | P. UNIT | P. SINAPI | P. TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4596.3016
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 8 | 405.8632 | 325.55 | 3246.9055 |  | 34
1.2 | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m2 | 3382.42 | 0.39894 | 0.32 | 1349.3962 |  | 34
2 |  | CAPA DE ROLAMENTO |  |  |  |  | 179596.1958
2.1 | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 3382.42 | 1.7952 | 1.44 | 6072.2827
2.2 | 79219/4 | Pavimentação asfáltica p/ tréfego leve(CBR 10%) - Limpeza do terreno, abertura e preparo da caixa, transporte e preparo do subleito, solo-brita 20cm, imprimação impermeabilizante, CBUQ 3,50 cm(todos os materiais postos obra) | m² | 3382.42 | 51.3017 | 41.15 | 173523.913
3 |  | CONSTRUÇÃO DE PASSEIO |  |  |  |  | 26305.6844
3.1 | 79214 | Calçada/passeio em concreto fck=15,0MPa moldada 'in loco' - espessura 5 cm, inclusive regularização, compactação e lastro de brita | m² | 772.62 | 34.0474 | 27.31 | 26305.6844
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 210498.1818
"Os encargos sociais estimados atendem ao estabelecido no SINAPI para o estado de SP para mão-de-obra horista e mensalista, com desoneração.
*Os serviços referentes a drenagem, rede de abastecimento de água e rede coletora de esgoto serão por conta da prefeitura.
____________________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Serviços

## Cronograma
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  | CONVÊNIO |  | DATA | 2015-05-06
LOCAL | Av. João Paulino - Sentido rodovia - centro |  |  |  | 803102 |  | B.D.I | 24.67%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | 1° MÊS |  | 2° MÊS |  | 3° MÊS
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4596.3016 | 100% | 4596.3016 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | CAPA DE ROLAMENTO | 179596.1958 | 25% | 44899.0489 | 75% | 134697.1468 | 0% | 0
3 | CONSTRUÇÃO DE PASSEIO | 26305.6844 | 25% | 6576.4211 | 75% | 19729.2633 | 0% | 0
| VALOR TOTAL | 210498.1818 | 26.64% | 56071.7717 | 73.36% | 154426.4101 | 0% | 0
____________________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Serviços

## QCI
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS
OBRA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | DATA | 2015-05-06
LOCAL | Av. João Paulino - Sentido rodovia - centro |  | B.D.I | 24.67%
OBJETIVO |  | INVESTIMENTO TOTAL (em R$)
|  | MCIDADES | CONTRAPARTIDA | TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4591.6863 | 4.6154 | 4596.3016
2 | CAPA DE ROLAMENTO | 179415.8542 | 180.3416 | 179596.1958
3 | CONSTRUÇÃO DE PASSEIO | 26279.2696 | 26.4149 | 26305.6844
TOTAL |  | 210286.81 | 211.3718 | 210498.1818
____________________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Serviços

## BDI
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
TAXA DE BDI
OBRA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | DATA | 2015-05-06
LOCAL | Av. João Paulino - Sentido rodovia - centro | B.D.I | 24.67%
DESPESAS INDIRETAS |  |  | TAXA (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 4.01% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
LUCRO |  |  | 7.3% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 1.11%
SEGUROS E GARANTIAS |  |  | 0.4%
RISCOS |  |  | 0.56%
TRIBUTOS |  |  | 8.65%
PIS |  |  | 0.65%
COFINS |  |  | 3%
ISS |  |  | 3% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
DESONERAÇÃO |  |  | 2% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
TOTAL BDI |  |  | 24.67% | 19.6% | 20.97% | 24.23%
____________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Munic. Obras Serviços
____________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Munic. Obras Serviços