## Planilha
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | DATA |  | 2016-02-01 | TREVO |  | 2235.2
[5 empty] | B.D.I |  | 24.67%
LOCAL |  | SP 250 - Trevo de acesso para Av. João Paulino da Silva |  |  | DATA REF. |  | 2015-03-01
ÍTEM | COD. SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | P. UNIT | P. SINAPI | P. TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4712.5459
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 8 | 405.8632 | 325.55 | 3246.9055 |  | 34
1.2 | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m2 | 3673.8 | 0.39894 | 0.32 | 1465.6405 |  | 34
2 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 29605.0815
2.1 | 74237/001 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M | m | 328.22 | 32.3519 | 25.95 | 10618.5291
2.2 | 3061 | ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M EXCL ESGOTAMENTO | m³ | 116.64 | 6.3083 | 5.06 | 735.8003
2.3 | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | m³ | 22.9023 | 1.0971 | 0.88 | 25.126
2.4 | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 22.9023 | 1.2592 | 1.01 | 28.8378
2.5 | 73856/007 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE | unid. | 3 | 1106.8078 | 887.79 | 3320.4234
2.6 | 73722 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | m | 81 | 54.4309 | 43.66 | 4408.9047
2.7 | 7762 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 600 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS | m | 81 | 105.8698 | 84.92 | 8575.4509
2.8 | 72920 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | m | 93.7377 | 20.1841 | 16.19 | 1892.0093
3 |  | PREPARO DA BASE |  |  |  |  | 127534.02
3.1 | 73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m³ | 558.8 | 94.8614 | 76.09 | 53008.552
3.2 | 72884 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (Foi considerado 40 Km a distância até a pedreira) | m³xKm | 22352 | 0.92256 | 0.74 | 20621.0164
3.3 | 73711 | SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO COM BICA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m³ | 447.04 | 83.6785 | 67.12 | 37407.6384
3.4 | 72884 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (Foi considerado 40 Km a distância até a pedreira) | m³xKm | 17881.6 | 0.92256 | 0.74 | 16496.8131
4 |  | CAPA DE ROLAMENTO |  |  |  |  | 123460.7562
4.1 | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 4470.4 | 1.7952 | 1.44 | 8025.4767
4.2 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | m² | 4470.4 | 6.2958 | 5.05 | 28144.9008
4.3 | 72963 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER | T | 205.6384 | 202.2771 | 162.25 | 41595.9341
4.4 | 72884 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (Foi considerado 40 Km a distância até a usina) | m³xKm | 3576.32 | 0.92256 | 0.74 | 3299.3626
4.5 | 72965 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, CAPA DE ROLAMENTO, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 154.2288 | 258.8399 | 207.62 | 39920.5601
4.6 | 72884 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (Foi considerado 40 Km a distância até a usina) | m³xKm | 2682.24 | 0.92256 | 0.74 | 2474.522
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 285312.4036
____________________________________
Tsuoshi José Kodawara
Prefeito Municipal
____________________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Serviços

## Cronograma
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  | CONVÊNIO |  | DATA | 2016-02-01
LOCAL | SP 250 - Trevo de acesso para Av. João Paulino da Silva |  |  |  | 0 |  | B.D.I | 24.67%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | 1° MÊS |  | 2° MÊS |  | 3° MÊS
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4712.5459 | 100% | 4712.5459 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | DRENAGEM | 29605.0815 | 100% | 29605.0815 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | PREPARO DA BASE | 127534.02 | 50% | 63767.01 | 50% | 63767.01 | 0% | 0
4 | CAPA DE ROLAMENTO | 123460.7562 | 0% | 0 | 20% | 24692.1512 | 80% | 98768.6049
| VALOR TOTAL | 285312.4036 | 34.38% | 98084.6374 | 31% | 88459.1612 | 34.62% | 98768.6049
____________________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Serviços
____________________________________
Tsuoshi José Kodawara
Prefeito Municipal

## QCI
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS
OBRA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | DATA | 2016-02-01
LOCAL | SP 250 - Trevo de acesso para Av. João Paulino da Silva |  | B.D.I | 24.67%
OBJETIVO |  | INVESTIMENTO TOTAL (em R$)
|  | MCIDADES | CONTRAPARTIDA | TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4129.2859 | 583.26 | 4712.5459
2 | DRENAGEM | 25940.9345 | 3664.147 | 29605.0815
3 | PREPARO DA BASE | 111749.4529 | 15784.5671 | 127534.02
4 | CAPA DE ROLAMENTO | 108180.3267 | 15280.4294 | 123460.7562
TOTAL |  | 250000 | 35312.4036 | 285312.4036
____________________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Serviços
____________________________
Tsuoshi José Kodawara
Prefeito Municipal

## BDI
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
TAXA DE BDI
OBRA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | DATA | 2016-02-18
LOCAL | SP 250 - Trevo de acesso para Av. João Paulino da Silva | B.D.I | 24.67%
DESPESAS INDIRETAS |  |  | TAXA (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 3% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
LUCRO |  |  | 5.38% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 1.11%
SEGUROS E GARANTIAS |  |  | 0.4%
RISCOS |  |  | 0.56%
TRIBUTOS |  |  | 11.15%
PIS |  |  | 0.65%
COFINS |  |  | 3%
ISS |  |  | 3% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
DESONERAÇÃO |  |  | 4.5% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
TOTAL BDI |  |  | 24.67% | 19.6% | 20.97% | 24.23%
____________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Munic. Obras Serviços
____________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Munic. Obras Serviços
____________________________
Tsuoshi José Kodawara
Prefeito Municipal