## Cronograma
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  | CONVÊNIO |  | DATA | 2015-12-23
LOCAL | Ruas Adolfo Vieira e Av. Armando Panunzio, bairro Gramadão |  |  |  | 0 |  | B.D.I | 28.38%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | 1° MÊS |  | 2° MÊS |  | 3° MÊS
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4651.3204 | 100% | 4651.3204 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | PREPARO DA BASE | 81716.5442 | 50% | 40858.2721 | 50% | 40858.2721 | 0% | 0
3 | CAPA DE ROLAMENTO | 100035.4766 | 50% | 50017.7383 | 50% | 50017.7383 | 0% | 0
4 | DRENAGEM | 25438.3911 | 100% | 25438.3911 | 0% | 0 | 0% | 0
5 | CONSTRUÇÃO DE PASSEIO | 48449.9654 | 0% | 0 | 100% | 48449.9654 | 0% | 0
| VALOR TOTAL | 260291.6977 | 46.47% | 120965.7219 | 53.53% | 139325.9758 | 0% | 0
____________________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Serviços
____________________________________
Tsuoshi José Kodawara
Prefeito Municipal

## QCI
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS
OBRA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | DATA | 2015-12-23
LOCAL | Ruas Adolfo Vieira e Av. Armando Panunzio, bairro Gramadão |  | B.D.I | 28.38%
OBJETIVO |  | INVESTIMENTO TOTAL (em R$)
|  | RECURSOS FEDERAIS | CONTRAPARTIDA | TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4393.2524 | 258.068 | 4651.3204
2 | PREPARO DA BASE | 77182.686 | 4533.8581 | 81716.5442
3 | CAPA DE ROLAMENTO | 94485.2339 | 5550.2428 | 100035.4766
4 | DRENAGEM | 24026.9993 | 1411.3917 | 25438.3911
5 | CONSTRUÇÃO DE PASSEIO | 45761.8284 | 2688.137 | 48449.9654
TOTAL |  | 245850 | 14441.6977 | 260291.6977
____________________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Serviços
____________________________________
Tsuoshi José Kodawara
Prefeito Municipal

## BDI
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
TAXA DE BDI
OBRA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | DATA | 2015-12-22
LOCAL | Ruas Adolfo Vieira e Av. Armando Panunzio, bairro Gramadão | B.D.I | 28.38%
DESPESAS INDIRETAS |  |  | TAXA (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 4.18% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
LUCRO |  |  | 7.3% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 1.11%
SEGUROS E GARANTIAS |  |  | 0.4%
RISCOS |  |  | 0.56%
TRIBUTOS |  |  | 8.65%
PIS |  |  | 0.65%
COFINS |  |  | 3%
ISS |  |  | 3% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
DESONERAÇÃO |  |  | 4.5% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
TOTAL BDI |  |  | 28.38% | 19.6% | 20.97% | 24.23%
____________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Munic. Obras Serviços
____________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Munic. Obras Serviços
____________________________________
Tsuoshi José Kodawara
Prefeito Municipal

## Planilha
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [7 empty] | ROLAMENTO M² | CALÇADA M² | GUIAS M
[8 empty] | ADOLFO VIEIRA |  | 2846.9 | 1510.4 | 755.2
OBRA |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | DATA |  | 2015-12-23
[5 empty] | B.D.I |  | 28.38%
LOCAL |  | Ruas Adolfo Vieira e Av. Armando Panunzio, bairro Gramadão |  |  | DATA REF. |  | 2015-03-01
ÍTEM | COD. SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | P. UNIT | P. SINAPI | P. TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4651.3204
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 8 | 417.9411 | 325.55 | 3343.5287 |  | 34
1.2 | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m2 | 3183.4 | 0.41082 | 0.32 | 1307.7917 |  | 34
2 |  | PREPARO DA BASE |  |  |  |  | 81716.5442
2.1 | 72924 | SUBBASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE (M3) | m³ | 318.34 | 52.2121 | 40.67 | 16621.2146
2.2 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( P ARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) [D=40KM] | m³xKm | 12733.6 | 1.4379 | 1.12 | 18309.0832
2.3 | 73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BICA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m³ | 318.34 | 86.1687 | 67.12 | 27430.93
2.4 | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA [D=40KM] | m³xKm | 12733.6 | 0.9115 | 0.71 | 11606.6509
2.5 | 74205/001 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | m³ | 1273.36 | 2.3622 | 1.84 | 3007.9208
2.6 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m2 | 3183.4 | 1.4892 | 1.16 | 4740.7447
3 |  | CAPA DE ROLAMENTO |  |  |  |  | 100035.4766
3.1 | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 3183.4 | 1.8487 | 1.44 | 5885.0624
3.2 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | m² | 3183.4 | 6.4832 | 5.05 | 20638.587
3.3 | 72965 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, CAPA DE ROLAMENTO, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 256.2637 | 266.5426 | 207.62 | 68305.1816
3.4 | 83357 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA | m³xKm | 4456.76 | 1.1683 | 0.91 | 5206.6455
4 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 25438.3911
4.1 |  | Sarjetão
4.1.1 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m² | 10.6 | 5.9825 | 4.66 | 63.4146
4.1.2 | 73983/001 | CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE | m² | 1.1 | 41.4154 | 32.26 | 45.5569
4.1.3 | 74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 1.1 | 116.4278 | 90.69 | 128.0706
4.1.4 | 74164/004 | LASTRO DE BRITA | m³ | 0.45 | 93.6789 | 72.97 | 42.1555
4.2 | 74237/001 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M | m | 755.2 | 33.3146 | 25.95 | 25159.1935
5 |  | CONSTRUÇÃO DE PASSEIO |  |  |  |  | 48449.9654
5.1 |  | Demolição e reconstrução de calçada existente (será demolida uma faixa de 40cm da calçada existente para permitir a execução do meio fio com sarjeta executado com extrusadora).
5.1.1 | 73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 28 | 262.858 | 204.75 | 7360.0254
5.2 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m² | 818.39 | 5.9825 | 4.66 | 4896.0247
5.3 | 73892/002 | PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA | m² | 818.39 | 41.4154 | 32.26 | 33893.9394
5.4 | 74164/004 | LASTRO DE BRITA | m³ | 24.5517 | 93.6789 | 72.97 | 2299.9759
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 260291.6977
Declaro que o orçamento foi elaborado utilizando encargos sociais desonerados, conforme estabelecidos no SINAPI SP, e que esta é a alternativa mais adequada à Administração
A drenagem prevista no local é apenas superficial, sendo suficiente para o escoamento das águas pluviais.
____________________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Serviços
____________________________________
Tsuoshi José Kodawara
Prefeito Municipal