## Cronograma Modelo - SEP
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO ESTADO DA CASA CIVIL |  |  |  |  | MUNICÍPIO
Atuação Especial em Municípios |  |  |  |  | São Miguel Arcanjo
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
RECAPEAMENTO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL |  |  |  |  | INÍCIO: data da assinatura do convênio |  |  |  | 2015-11-01
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  | PERÍODO: dias |  | PERÍODO: dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a assinatura do convênio | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prest. contas da parcela anterior | PRAZO DE EXECUÇÃO: dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prest. contas da parcela anterior | PRAZO DE EXECUÇÃO: dias
1 | Serviços preliminares | m2 | 6 | [5 empty] | 6
| Placa de identificação para obra | R$ | 5903.56 | [5 empty] | 5903.56
2 | Drenagem | m3 | 125.51 | [5 empty] | 125.51
| Execução de perfil extrusado no local | R$ | 69903.53 | [5 empty] | 69903.53
3 | Recapeamento | m³ | 415.06 | [5 empty] | 415.06
| Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) | R$ | 303067.63 | [5 empty] | 303067.63
4 | Sinalização Viária | m² | 946.17 | [5 empty] | 946.17
| Sinalização horizontal | R$ | 22058.28 | [5 empty] | 22058.28
5 | Paisagismo | m² | 908.65 | [5 empty] | 908.65
| Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | R$ | 7505.45 | [5 empty] | 7505.45
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 400000 | [5 empty] | 400000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 8438.45 |  | 0 |  |  |  | 8438.45
T O T A L |  |  | 408438.45 |  | 0 |  | 0 |  | 408438.45
Engº Aleksander Chaves dos Santos
CREA: 5062233697
ART - 92221220160203406