## Planilha
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[8 empty] | ESQUERDA |  | 3401.11 | 510.96
[8 empty] | DIREITA |  | 3382.42 | 515.08
OBRA |  | Pavimentação Asfaltica |  |  | DATA |  | 2016-05-16 | TREVO |  | 6963.57
[5 empty] | B.D.I |  | 26%
LOCAL |  | SP 139/ R. Monsenhor Henrique Volta
ÍTEM | COD. CPOS 166 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | P. UNIT | CPOS | P. TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5698.1988
1.1 | 020802 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 469.7532 | 372.82 | 2818.5192 |  | 34
1.2 | 012092 | Implantação de marcos através de levantamento com GPS | un | 1 | 2879.6796 | 2285.46 | 2879.6796
2 |  | PREPARO DA BASE |  |  |  |  | 84561.1554
2.1 | 540121 | Base de brita graduada | m³ | 313.005 | 166.4334 | 132.09 | 52094.4864
2.2 | SINAPI 72922 | Base de solo cimento 6% com mistura em usina, compactação 100% proctor normal, exclusive escavação, carga e transporte do solo. | M3 | 313.005 | 76.3938 | 60.63 | 23911.6414
2.3 | 070102 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 688.611 | 8.6436 | 6.86 | 5952.078
2.4 | 540105 | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN | m³ | 187.803 | 13.86 | 11 | 2602.9496
3 |  | CAPA DE ROLAMENTO |  |  |  |  | 73744.7167
3.1 | 540323 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1252.02 | 3.4398 | 2.73 | 4306.6984
3.2 | 540324 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 2504.04 | 6.8796 | 5.46 | 17226.7936
3.3 | 540321 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) | m³ | 62.601 | 834.0318 | 661.93 | 52211.2247
4 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 13927.2872
4.1 | SINAPI 74237/001 | Meio-fio com sarjeta, executado c/extrusadora (sarjeta 30c8cm meio-fio 15x10cm h=23cm), inclui esc. E acerto faixa 0,45m | m | 425.95 | 32.697 | 25.95 | 13927.2872
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 177931.358
____________________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Serviços
____________________________________
Tsuoshi José Kodawara
Prefeito Municipal

## Cronograma
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA | Pavimentação Asfaltica | [5 empty] | DATA | 2016-05-16
LOCAL | SP 139/ R. Monsenhor Henrique Volta | [5 empty] | B.D.I | 23%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | 1° MÊS |  | 2° MÊS |  | 3° MÊS
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5698.1988 | 100% | 5698.1988 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | PREPARO DA BASE | 84561.1554 | 100% | 84561.1554 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | CAPA DE ROLAMENTO | 73744.7167 | 0% | 0 | 100% | 73744.7167 | 0% | 0
4 | DRENAGEM | 13927.2872 | 0% | 0 | 100% | 13927.2872 | 0% | 0
| VALOR TOTAL | 177931.358 | 50.73% | 90259.3542 | 49.27% | 87672.0038 | 0% | 0
____________________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Serviços
____________________________________
Tsuoshi José Kodawara
Prefeito Municipal

## QCI
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS
OBRA | Pavimentação Asfaltica |  | DATA | 2016-05-16
LOCAL | SP 139/ R. Monsenhor Henrique Volta |  | B.D.I | 26%
OBJETIVO |  | INVESTIMENTO TOTAL (em R$)
RECURSO PRÓPRIO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5698.1988
2 | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF!
TOTAL |  | #REF!
____________________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Serviços

## BDI
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
TAXA DE BDI
OBRA | Pavimentação Asfaltica | DATA | 2016-05-16
LOCAL | BAIRRO GRAMADÃO | B.D.I | 26%
DESPESAS INDIRETAS |  |  | TAXA (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 4.01% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
LUCRO |  |  | 7.3% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 1.11%
SEGUROS E GARANTIAS |  |  | 0.4%
RISCOS |  |  | 0.56%
TRIBUTOS |  |  | 8.65%
PIS |  |  | 0.65%
COFINS |  |  | 3%
ISS |  |  | 3% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
DESONERAÇÃO |  |  | 2% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
TOTAL BDI |  |  | 24.67% | 19.6% | 20.97% | 24.23%
____________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Munic. Obras Serviços
____________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Munic. Obras Serviços
________________________________
Tsuoshi José Kodawara
Prefeito Municipal