## Planilha
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[8 empty] | ESQUERDA |  | 3401.11 | 510.96
[8 empty] | DIREITA |  | 3382.42 | 515.08
OBRA |  | Iluminação Pública |  |  | DATA |  | 2016-05-16 | TREVO |  | 6963.57
[5 empty] | B.D.I |  | 26%
LOCAL |  | SP 139/ R. Monsenhor Henrique Volta
ÍTEM | COD. CPOS 166 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | P. UNIT | CPOS | P. TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5475.739
1.1 | 020802 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 469.7532 | 372.82 | 2818.5192 |  | 34
1.2 | 030708 | Fresagem de pavimeto asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 km e varrição | m² | 114.18 | 7.6986 | 6.11 | 879.0261
1.3 | 030703 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 114.18 | 15.5736 | 12.36 | 1778.1936
2 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 156027.8286
2.1 | 411025 | Poste telecônico curvo duplo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 9,00 m | UNID | 29 | 1829.079 | 1451.65 | 53043.291
2.2 | 400212 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 500 x 150 mm | UNID | 34 | 176.337 | 139.95 | 5995.458 |  | 273.71
2.3 | 411106 | Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena | UNID | 58 | 516.4362 | 409.87 | 29953.2996 |  | 273.71
2.4 | 410553 | Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 400 W | UNID | 58 | 74.2644 | 58.94 | 4307.3352
2.5 | 411006 | Braço em tubo de ferro galvanizado de 1´ x 1,00 m para fixação de uma luminária | UNID | 58 | 90.9468 | 72.18 | 5274.9144 |  | 273.71
2.6 | 682004 | Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm | UNID | 58 | 43.8228 | 34.78 | 2541.7224 |  | 273.71
2.7 | 381304 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | m | 870 | 26.2836 | 20.86 | 22866.732
2.8 | 420520 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 10 | 77.616 | 61.6 | 776.16
2.9 | 390217 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 630 | 4.0572 | 3.22 | 2556.036
2.10 | 390206 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 1800 | 15.9516 | 12.66 | 28712.88 |  | 273.71
3 |  | PREPARO DA BASE |  |  |  |  | 9740.4298
3.1 | 540121 | Base de brita graduada | m³ | 22.836 | 166.4334 | 132.09 | 3800.6731
3.2 | 540323 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 114.18 | 3.4398 | 2.73 | 392.7564
3.3 | 540324 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 114.18 | 6.8796 | 5.46 | 785.5127
3.4 | 540321 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) | m³ | 5.709 | 834.0318 | 661.93 | 4761.4875
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 171243.9974
____________________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Serviços
____________________________________
Tsuoshi José Kodawara
Prefeito Municipal

## Cronograma
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA | Iluminação Pública | [5 empty] | DATA | 2016-05-16
LOCAL | SP 139/ R. Monsenhor Henrique Volta | [5 empty] | B.D.I | 23%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | 1° MÊS |  | 2° MÊS |  | 3° MÊS
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5475.739 | 100% | 5475.739 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 156027.8286 | 50% | 78013.9143 | 50% | 78013.9143 | 0% | 0
3 | PREPARO DA BASE | 9740.4298 | 0% | 0 | 100% | 9740.4298 | 0% | 0
| VALOR TOTAL | 171243.9974 | 48.75% | 83489.6533 | 51.25% | 87754.3441 | 0% | 0
____________________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Serviços
____________________________________
Tsuoshi José Kodawara
Prefeito Municipal

## QCI
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS
OBRA | Iluminação Pública |  | DATA | 2016-05-16
LOCAL | SP 139/ R. Monsenhor Henrique Volta |  | B.D.I | 26%
OBJETIVO |  | INVESTIMENTO TOTAL (em R$)
RECURSO PRÓPRIO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5475.739
2 | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF!
4 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 156027.8286
5 | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF!
TOTAL |  | #REF!
____________________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Serviços

## BDI
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria de Obras e Serviços
TAXA DE BDI
OBRA | Iluminação Pública | DATA | 2016-05-16
LOCAL | BAIRRO GRAMADÃO | B.D.I | 26%
DESPESAS INDIRETAS |  |  | TAXA (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 4.01% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
LUCRO |  |  | 7.3% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 1.11%
SEGUROS E GARANTIAS |  |  | 0.4%
RISCOS |  |  | 0.56%
TRIBUTOS |  |  | 8.65%
PIS |  |  | 0.65%
COFINS |  |  | 3%
ISS |  |  | 3% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
DESONERAÇÃO |  |  | 2% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
TOTAL BDI |  |  | 24.67% | 19.6% | 20.97% | 24.23%
____________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Munic. Obras Serviços
____________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Munic. Obras Serviços
________________________________
Tsuoshi José Kodawara
Prefeito Municipal